Утверждаю:

Директор МОУ ООШ № 21

_________Н.Ю.Спиридонова

ПЛАН

перехода на ФГОС начального общего образования МОУ ООШ №21 на 2010-2011 уч год

1. Организационно-управленческие действия.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание банка основных документов, сопровождающих ФГОС. Разработка пакета нормативных документов (Положения, должностные обязанности и т.д.) | До 01.09.11г | Спиридонова Н.Ю Директор МОУ ООШ №21 | Пакеты примерных локальных актов для МОУ ООШ №21 |
| 2 | Создание рабочей группы в МОУ ООШ №21 | До 20.11.10г | Спиридонова Н.Ю МОУ ООШ №21 | Состав рабочей группы, утвержденный директором школы. |
| 3 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС | Октябрь 2010г | Зам. директора по УВР Гладких Н.А. Рабочая группа |  |
| 4 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе с6тимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. Заключение дополнительных соглашений к договору с педагогическими работниками. | Ноябрь 2010г | Спиридонова Н.Ю Директор МОУ ООШ №21 Зам. директора по УВР Гладких Н.А. | Локальные акты |
| 5 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения. | Ноябрь-декабрь 2010г | Спиридонова Н.Ю Директор МОУ ООШ №21 | Приказ |
| 6 | Составление списка детей, будущих первоклассников | До 1.02.11г | Зам. дир. по УВР Зам. директора по УВР Гладких Н.А. | Списки детей |
| 7 | Организация консультативной площадки по актуальным вопросам введения ФГОС - с администрациями МДОУ -родителями первоклассников. | В течение года | Рабочая группа МОУ ООШ №21 | Сформированы первые классы |
| 8 | Создание информационно-образовательной среды в начальной школе | Июдь- август | Директор школы Спиридонова Н.Ю |  |
| 9 | Организация комплексного психолого-медико-медагогического сопровождения | Май-сентябрь | Спиридонова Н.Ю Директор МОУ ООШ №21Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР Гладких Н.А. | Планы работы службы сопровождения. |
| 10 | Выстраивание взаимодействия внутри образовательного учреждения с учителями предметниками по содержательному обеспечению внеурочной деятельности учащихся. | Январь-май | Спиридонова Н.Ю Директор МОУ ООШ №21 Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР Гладких Н.А. | Образовательные программы |
| 11 | Организация предшкольной подготовки в МОУ ООШ №21 | апрель | Спиридонова Н.Ю Директор МОУ ООШ №21 | Организация занятий с будущими первоклассниками |
| II . Методические действия |
|  | Участие в краевых, районных инструктивно-метолических семинарах:»ФГОС-2: идеология, структура, содержание. | В течение года | СКИПКРО, районный отдел образования. |  |
|  | Повышение квалификационной квалификации учителей | Согласно графику | СКИПКРО |  |
|  | Индивидуальные консультации с педагогическими работниками и руководителями образовательного учреждения в связи с внедрением ФГОС | В течение года | районный отдел образования | Корректировка действий |
|  | Проведение методологических семинаров и педагогических советов по содержанию требований ООП, семинаров-практикумов по алгоритму разработки инвариантных частей ООП в соответствии с требованиями. | В течение года | Зам. директора по УВР Гладких Н.А. Руководитель МО нач. классов Юрьева О.Н. |  |
|  | Мониторинг кадрового обеспечения реализации ООП: - создание базы данных об учителях начальных классов(курсовая подготовка, уровень прфессионального образования и квалификации, наличие навыков продвинутого пользования ИКТ, уровень соответствия новым требованиям); - анализ кадрового обеспечения введения ФГОС-2 (учителя первых классов, соц. педагог, психолог, педагоги доп. Образования) | До 01.03.11 До 01.05.2011 | Зам. директора по УВР Гладких Н.А. | Выявление степени кадрового обеспечения. Полная база данных об учителях начальных классов МОУ ООШ№21 |
|  | Мониторинг материально-технического обеспечения МОУ СОШ №6: - наличие условий для организации внеучебной деятельности (сменность, расчет кабинетов); - соотчетствие учебного и учебно-наглядного оборудования обязательному перечню; - оснащение учебных кабинетов, библиотеки и административных помещений в соответствии с требованиями; - соответствие санитарным нормам и правилам, охрана здоровья обучающихся. | до 01.06.2011 до 01.04.2011 до 01.04.2011 до 01.04.2011 | Зам. директора по УВР Гладких Н.А. | Выявление степени материально-технической обеспеченности МОУ ООШ №21 |
|  | Мониторинг учебно-методического и информационного обеспечения: -экспертиза используемого в МОУ СОШ №6 УМК на соответствие ФГОС-2; -создение банка данных об УМК на 2011-2012 уч. год (1-е классы); -мониторинг учебно-методического и информационного обеспечения образовательных областей и конкретных учебных предметов и библиотечного фонда в соответствии с перечнем объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников; - мониторинг программно-методического, дидактического и материально-технического обеспечения организации внеучебной деятельности | До 01.03.11. До 01.04.11 До 01.02.2011 До 01.03.2011 | Зам. директора по УВР Гладких Н.А. Руководитель МО нач. классов Юрьева О.Н. Рабочая группа | Полная оснащенность УМК, разработаны рабочие программы, календарно-тематическое планирование. Создан банк методических разработок, рекомендаций(федерального, регтонального уровней). Анализ соответствия УМК используемых в МОУ ООШ №21. Наличие банка данных об УМК , используемых в МОУ. Анализ обеспеченности внеучебной деятельности в МОУ |
| 3. Информационное направление |
|  | Создание информационно-образовательной среды: - статьи в школьной газете; - школьный сайт- страница ФГОС-2 | В течение года | Зам. директора по УВР Гладких Н.А. | Информационное предъявление результатов деятельности |
| 4. Организация работы с родителями. |
|  | Изучение мнения родителей обучающихся школы (социологический опрос) | Январь 2011 | Зам. директора по УВР Гладких Н.А. | Аналитические материалы по итогам исследования |
|  | Планирование комплекса мероприятий по формированию готовности родителей к обучению детей по ФГОС-2 (круглые столы, консультации, родительские собрания, подготовка информационных материалов) | До 15.02.2011 | Рабочая группа | План мероприятий |
|  | Реализация комплекса мероприятий по формированию готовности родителей к обучению детей по ФГОС -2 | Февраль-август 2011 | Рабочая группа | Тематика, программа, аналитические материалы. |
|  | Организация родительских собраний будущих первоклассников | Апрель-июнь 2011 | Зам. директора по УВР Гладких Н.А. | Информационные материалы, протоколы собраний |

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта

начального общего образования (ФГОС) в МОУ ООШ №21

| № | Направление мероприятия | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативное обеспечение введения ФГОС | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. | Январь-апрель 2011 | Рабочая группа по приказу. |
|  |  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (санитарно-гигиенические условия, финансирование, материально-техническое обеспечение и др. | Август 2011 | Спиридонова Н.Ю Директор МОУ ООШ №21 |
|  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Май 2011 | Спиридонова Н.Ю Директор МОУ ООШ №21 |
|  |  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | Декарь 2010 | Зам. директора по УВР Гладких Н.А. |
|  |  | Определение списков учебников и учебных пособий используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Февраль 2011 | Зам. директора по УВР Гладких Н.А. |
|  | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе с6тимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. Заключение дополнительных соглашений к договору с педагогическими работниками. | До июня 2011 Август 2011 | Спиридонова Н.Ю Директор МОУ ООШ №21 |
|  | Организационное обеспечение введения ФГОС | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФОГОС начального общего образования | Март 2011 | Спиридонова Н.Ю Директор МОУ ООШ №21 |
|  |  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФОГОС общего образования | В течение года | Зам. директора по УВР Гладких Н.А. |
|  |  | Включение в общероссийский мониторинг по введению ФОГОС | По федеральному графику | Зам. директора по УВР Гладких Н.А. |
|  |  | Реализация принципов государственно-общественного характера управления ОУ, включая формы публичной отчетности | В течение года | Спиридонова Н.Ю Директор МОУ ООШ №21 |
|  | Кадровое обеспечение введения ФГОС | Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФОГОС начального общего образования | Январь-май 2011 | Зам. директора по УВР Гладких Н.А. |
|  |  | Создание плана-графика повышения квалификации педработников и руководителей ОУ в связи с введением ФГОС | Январь-май 2011 | Зам. директора по УВР Гладких Н.А. |
|  | Информационное обеспечение введения ФГОС | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Январь-май 2011 | Рабочая группа |
|  |  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования | Сентябрь2010-апрель 2011 | Рабочая группа |
|  |  | Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения | Декабрь 2010 | Спиридонова Н.Ю Директор МОУ ООШ №21 |
|  | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) | 2010-2011 | Спиридонова Н.Ю Директор МОУ ООШ №21 |