Проект «Путешествие к истокам»

Руководитель проекта: Егерева Н.Н., директор МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» муниципальное образование «Локнянский район» Псковской области.

Рабочее название проекта: «Путешествие к истокам»

Сроки проведения проекта: 2022 год.

Место проведения проекта: п. Локня, территория Локнянского района Псковской области.

Описание проекта:

а) название проекта и его краткое описание.

Проект «Путешествие к истокам»

Девиз проекта: «Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции и национальных героев, обречена на вымирание» (Л.Н. Толстой).

Проведение мероприятий, направленных на развитие устойчивого интереса к народной культуре, воспитание патриотизма и формирование гражданской позиции через ознакомление с народно-прикладным искусством.

б) описание проблемы: почему возникла необходимость реализации данного проекта. Причины значимости проекта.

2022 год - Год культурного наследия народов России.

Актуальность данного проекта связана с приоритетами государственной культурной политики, среди которых культурное наследие – фундамент культуры.

Цель нравственно-патриотического воспитания – привитие любви к Родине, к культуре её народа.

Знакомство с народно-прикладным искусством – путь к истокам народной культуры, формирование основ патриотизма и личностного самосознания. А значит, народная культура будет жить в веках и пополняться новыми достижениями.

Этот проект станет эффективным в формировании личности человека, его патриотизма и системного подхода по формированию знаний о народно-прикладном искусстве и воспитании у подрастающего поколения знаний о народно-прикладном искусстве и любви к народной культуре.

в) Цели и задачи проекта:

Основными целями проекта являются развитие устойчивого интереса к народной культуре, воспитание патриотизма и формирование гражданской позиции через ознакомление с народно-прикладным искусством.

Осуществление проекта решает следующие задачи:

- расширить представление аудитории о многообразии народной культуры;

- формировать представление о социокультурных ценностях русского народа;

- формировать гражданско-патриотическое отношение чувство сопричастности к культурному наследию своего народа;

- формировать представление о значимости культурного прошлого для будущих поколений;

- воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, национальную гордость за мастерство русского народа;

- познакомить с народным бытом России посредством экскурсий в зал этнографии;

- познакомить с народно-прикладным творчеством посредством экскурсий в зал этнографии «Быт Псковских крестьян конца XIX - начала XX века»;

- познакомить с народными играми России

- провести литературные гостиные по произведениям народной культуры своей Родины.

Сроки реализации:

1 часть. «Светлый мир народной культуры». Русский патриотизм средствами народной культуры (февраль-май 2022 года). (Родной язык, фольклор, литература)

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину – задача особенно актуальная, и сегодня она не может быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры.

2 часть. Фольклорные игры и русские народные забавы. Игры нашего детства. (июнь-август 2022 г.)

Яркая и самобытная культура народов России ярче всего проявляется в народных забавах. С помощью игр можно не только весело провести время, но и ненавязчиво научить подрастающее поколение ловкости, храбрости и благородству. Узнав нехитрые правила русских народных игр, можно погрузиться не только в захватывающий мир детства, но и понять, как жили и отдыхали наши предки.

3 часть. «Заветы доброй старины». Народные промыслы – достояние русского народа. (экскурсии в зал этнографии, традиции, обряды, праздники) (в течение 2022 г.)

В русских промыслах отображается все многообразие исторических, духовных и культурных традиций нашего народа, некоторые из которых зародились столетия назад. Изделия русских промыслов выражают отличительные черты и неповторимость русской традиционной культуры.

Когда и чьими силами проект будет реализован:

Проект будет реализован силами сотрудников МБУК МБО в течение года при проведении тематических мероприятий как очно, так и онлайн с учетом календаря фольклорных дат и праздников.

Участники, зона ответственности:

| Действующие лица | Зоны ответственности |
| --- | --- |
| Егерева Н.Н., директор МБУК МБО | Руководитель проекта, контроль за выполнением проекта. Проведение экскурсий по залу этнографии «Быт Псковских крестьян конца XI - начала XX века». |
| Белоусова З.Б., методист МБУК МБО | Методические рекомендации при подготовке мероприятий |
| Егорова Г.П., библиограф МБУК МБО | Оформление выставок, подготовка обзоров литературы |
| Юрова Т.П., заведующая отделом комплектования и работы с фондами и каталогами | Помощь в подборе литературы к выставкам и мероприятиям |
| Шпет И.В., заведующая информационным отделом МБУК МБО | Подготовка мероприятий, презентаций. Организация Экскурсионной поездки в г. Порхов в «Дом ремесел» |
| Хушвахтова Ж.В., библиотекарь МБУК МБО | Подготовка мероприятий, презентаций. Сбор материала и печать буклета, энциклопедии. |
| Григорьева Г.И., заведующая Детской библиотекой | Подготовка мероприятий, выставок. Проведение фольклорных игр с детьми и молодежью. Подготовка материала к публикации «Энциклопедии Локнянского района» |
| Ильина И.И., библиотекарь Детской библиотеки | Подготовка мероприятий, выставок. Проведение фольклорных игр с детьми и молодежью. Подготовка материала к публикации «Энциклопедии Локнянского района» |
| Алексеева И.А., библиотекарь Подберезинской сельской модельной библиотеки | Подготовка мероприятий, выставок. Проведение фольклорных игр с детьми и молодежью. Подготовка материала к публикации «Энциклопедии Локнянского района» |
| Евстигнеева Л.Н., библиотекарь Миритиницкой сельской модельной библиотеки | Подготовка мероприятий, выставок. Проведение фольклорных игр с детьми и молодежью. Подготовка материала к публикации «Энциклопедии Локнянского района» |
| Дроздова М.И., библиотекарь Крестиловской сельской модельной библиотеки | Подготовка мероприятий, выставок. Проведение фольклорных игр с детьми и молодежью. Подготовка материала к публикации «Энциклопедии Локнянского района» |
| Сидорова Л.А., библиотекарь Иваньковской сельской библиотеки | Подготовка мероприятий, выставок. Проведение фольклорных игр с детьми и молодежью. Подготовка материала к публикации «Энциклопедии Локнянского района» |
| Мельникова Н.П., библиотекарь Самолуковской сельской библиотеки | Подготовка мероприятий, выставок. Проведение фольклорных игр с детьми и молодежью. Подготовка материала к публикации «Энциклопедии Локнянского района» |
| Федорова Н.Г., библиотекарь Михайловской сельской библиотеки | Подготовка мероприятий, выставок. Проведение фольклорных игр с детьми и молодежью. Подготовка материала к публикации «Энциклопедии Локнянского района» |

Ресурсы, использованные для реализации проекта:

Буклеты, изданные Центральной районной библиотекой; материалы для экскурсии по залу этнографии; книги из фонда библиотек МБУК МБО.

Принцип привлечения партнеров к реализации проекта:

Для реализации проекта на мероприятия будут приглашаться учащиеся Локнянской средней общеобразовательной школы, студенты Локнянского сельскохозяйственного техникума и другое население района разных возрастных категорий.

Для информационных публикаций онлайн будут использованы библиотечные группы ВКонтакте, а также сайт МБУК МБО. Также освещение мероприятий будет проходить при сотрудничестве с местным СМИ.

Результат:

- Формирование уважения к историческому наследию народа,

- популяризация культурного наследия посредством экспонатов зала этнографии,

- организация ряда фольклорных мероприятий для решения поставленных задач

- повысить уровень осведомленности населения о культуре и народных традициях, посредством изучения народного быта, устного-народного творчества (сказки, потешки, песни), народных игр и забав, литературы, народных праздников, обрядов, народных ремесел,

- формирование понятия, что без знания своих корней, народного творчества рушится преемственность поколений.

Итоги:

- Выпуск брошюры по народным ремеслам Локнянского района.

- Публикация «Энциклопедии Локнянского района»

- Проведение заключительного мероприятия, приуроченного к завершению Года культурного наследия народов РФ и к подведению итогов проекта «Путешествие к истокам».

- Поездка на экскурсию в г. Порхов «Дом ремесел».

Ход реализации проекта:

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 часть. «Светлый мир народной культуры». |  |  |
| 1. «Родством крепка славянская душа: праздник родного языка и культуры» День родного языка. | февраль 2022 г. | Библиотекари МБУК МБО |
| 2. Литературно-художественная гостиная «Золотой век русской культуры» | март 2022 г. | Библиотекари МБУК МБО |
| «Мир русского фольклора» | март | Библиотекари МБУК МБО |
| Беседа-диалог «Пойми меня правильно» | март | Библиотекари МБУК МБО |
| Час русской духовности и культуры | март | Библиотекари МБУК МБО |
| Литературные встречи в провинции | март | Библиотекари МБУК МБО |
| «Создателям русской письменности посвящается»: день информации | май 2022 г. | Библиотекари МБУК МБО |
| Исторический экскурс культуры «Книга как явление» | май | Библиотекари МБУК МБО |
| «Я зову в собеседники время» | май | Библиотекари МБУК МБО |
| Вечер забытой книги «Потомок, ты меня прости…» | май | Библиотекари МБУК МБО |
| Час-исповедь «Не читать – для меня значит не…» | май | Библиотекари МБУК МБО |
| 2 часть. Фольклорные игры и русские народные забавы. Игры нашего детства. |  |  |
| Кладовая развлечений «Русские народные игры и забавы» | июнь | Библиотекари МБУК МБО |
| Игровая программа «По страницам русского фольклора» | июль | Библиотекари МБУК МБО |
| Фольклорный праздник «Летних игр карусель» | август | Библиотекари МБУК МБО |
| 3 часть. «Заветы доброй старины». |  |  |
| Экскурсии в зал этнографии | октябрь | Библиотекари МБУК МБО |
| «Ярмарка народных промыслов» Цикл мероприятий о народных промыслах. | В течение года | Библиотекари МБУК МБО |
| Русские народные и православные праздники. Цикл мероприятий: 7 января – Рождество 19 января – Крещение 15 февраля – Сретение 28 февраля – Масленица (28 февр – 6 марта) 14 марта – Древнерусский Новый год 21 марта – День весеннего равноденствия 6 апреля – День русской народной сказки. 17 апреля – вербное воскресенье 24 апреля – Пасха 1 мая – Красная горка Фомин день – символ прихода весны и тепла 15 мая соловьиный праздник 21 июня день летнего солнцестояния. Самый длинный день в году 23 июня день балалайки 7 июля день Ивана Купала 17 июля День фольклора 2 августа – День Ильи 14 августа – медовый спас 17 августа – день самовара 19 августа – яблочный спас. 28 августа – хлебный или ореховый спас последний праздник уходящего лета 23 сентября – день осеннего равноденствия 14 октября – Покров 16 октября – День Хлеба у славян почтительное отношение и соотносился с живым существом 24 октября – день русской матрешки 10 ноября день рождения В. Даля 14 ноября – День кузнеца 7 декабря – день Екатерины Санницы 21 декабря – День зимнего солнцестояния | В течение года | Библиотекари МБУК МБО |

Смета расходов: какова запрашиваемая сумма на реализацию проекта, включая подробный перечень всех затрат. Каждая статья сметы должна быть обоснована.

| Мероприятия | Затраты | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1. Издание буклетов, приглашений, закладок (для обучения, ознакомления с программой, приглашения на мероприятия). Печать энциклопедии. | 5000 руб. | 5000 руб. |
| 2. Канцелярские товары для оформления и проведения выставок, мероприятий, акций, написания исследовательских работ. | 2000 руб | 2000 руб |
| 3. Проведение мероприятий (призы, награждения участников, постановка мероприятий, декорации, костюмы) | 10 000 руб | 10 000 руб |
| 4. Приобретение литературы, видеофильмов, дисков познавательного характера по народной культуре и культурному наследию (для проведения мероприятий, акций, экскурсий) | 10 000 руб | 10 000 руб |
| 5. Транспортные услуги: организация экскурсии в г. Порхов Проезд Локня-Порхов-Локня | 5000 руб х 2 | 10 000 руб |

Итого: 37 000 рублей