ПРИЛОЖЕНИЕ   2

Дорожная   карта

организации    и   проведения  государственной   итоговой аттестации  по      образовательным   программам

среднего     общего   образования

в МАОУСОШ № 9

| № п/п |  | Мероприятия |  | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Совещание при директоре: Анализ результатов ГИА-11 2020 года Вопросы для обсуждения: анализ качества образовательной подготовки выпускников; сравнительный анализ динамики результатов ЕГЭ ( в разрезе школы, района , края); анализ результатов ЕГЭ учащихся , награждённых медалями « За особые успехи в учении », анализ объективности выставленных оценок |  | август | Директор, зам.директора по УР Кравченко Л.Н. |
| 2. |  | Совещание при заместителе директора: Мониторинг результатов ЕГЭ в школе. Вопросы для обсуждения: Школьное методическое объединение как инструмент диагностики качества образовательной подготовки школьников; подготовка отчётов учителей- предметников по результатам ЕГЭ. |  | Июнь-июль | Зам.директора по УРКравченко Л.Н., руководители ШМО |
| 3. |  | Подготовка сводного аналитического отчёта и разработка мер совершенствования подготовки учащихся к проведению ГИА-11 2021 года |  | июнь-август | Зам директора по УР Кравченко Л.Н., руководители МО |
| 4 |  | Педагогический совет: Проведение анализа результатов работы МАОУСОШ № 9 по ГИА-11 за 2020 год |  | август | Директор, зам.директора по УР Кравченко Л.Н |
| 5 |  | Аналитический отчёт по результатам ЕГЭ учащихся, награждённых медалью «За особые успехи в учении ». Анализ портфолио медалистов. |  | Август | зам.директора по УР Кравченко Л.Н, классные руководители |
| 6. |  | Методический анализ результатов ЕГЭ 2020 года. |  | Август | руководители методических объединений , зам. директора по УМР Купина Л.В. |
| 7 |  | Подготовка аналитической справки по результатам ГИА-11 2020 года |  | Август | зам.директора по УР Кравченко Л.Н |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Изучение методических рекомендаций, подготовленных ИРО Краснодарского края с целью планирования работы по устранению затруднений при выполнении ЕГЭ 2020 года |  | август-сентябрь | руководители методических объединений, |
| 2 |  | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА-11 |  | по отдельному графику | руководители методических объединений, зам. директора по УР, Кравченко Л.Н. |
| 3 |  | Организация контроля за преподаванием предметов с наиболее низкими результатами ЕГЭ |  | Согласно графику внутришкольного контроля | зам.директора по УР Кравченко Л.Н. |
| 4 |  | Составление графика прохождения курсов повышения квалификации |  | по отдельному графику | руководители методических объединений, зам. директора по УМР Купина Л.В. |
| 5 |  | Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам организации и подготовки ЕГЭ: изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 2019-2020 уч.году, ознакомление учителей-предметников с бланками ответов , обучение их технологии оформления Бланков ЕГЭ. |  | август- сентябрь | руководители методических объединений, учителя – предметники, заместитель директора по УР Кравченко Л.Н. |
| 6 |  | Обучение учителей МАОУСОШ №9 современным методам и технологиям контроля уровня знаний выпускников: проведение на заседаниях школьных методических объединениях анализа структуры и содержания тестов ЕГЭ по образовательным областям; планирование работы школьных методических объединений математики, русского языка, физики, химии, биологии, географии, истории, обществознания с учетом методической, организационной, информационной поддержки учителей, участвующих в ЕГЭ; изучение Кодификаторов, элементов содержания для составления КИМов ЕГЭ; |  | в течение года | руководители методических объединений, заместитель директора по УР Кравченко Л.Н. |
| 7 |  | Контроль за участием учителей 11-х классов в работе постоянно действующих семинаров районного уровня для преподавателей математики, русского языка, физики, химии, биологии, географии, истории, обществознания, иностранного языка по работе с тестами ЕГЭ, устной части |  | в течение года | заместитель директора по УР Кравченко Л.Н. |
| 8 |  | Организация консультативной помощи педагогам по психологическим проблемам, связанным с ЕГЭ |  | в течение года | Педагог-психолог Чакалова О.А. |
| 9 |  | Консультирование учителей-предметников, классных руководителей по актуальным вопросам ЕГЭ |  | в течение года | руководители методических объединений, заместитель директора по УР Кравченко Л.Н. |
| 10 |  | Проведение заседаний МО учителей по вопросам: -ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение итоговой аттестации выпускников, -обсуждение теоретической и практической частей заданий экзаменационных билетов для детей с ОВЗ, - методы организации подготовки к экзаменам и т.д. |  | апрель-май | руководители методических объединений, зам. директора по УМР Купина Л.В., заместитель директора по УР Кравченко Л.Н. |
| 11 |  | Проведение школьным психологом тренингов с учителями по теме: «Методы и способы повышения образовательной мотивации обучающихся». |  | в течение года | психолог школы Чакалова О.А. |
| 12 |  | Разработка и проведение занятий школьного педагога-психолога с выпускниками 11- х классов «Как успешно сдать экзамен?» |  | февраль-май 2021 | психолог школы Чакалова О.А. |
| 13 |  | Распространение рекомендаций для выпускников 11-х классов по повышению мотивации к успешной сдаче ЕГЭ. |  | февраль-март 2021 | психолог школы Чакалова О.А. |
| 14 |  | Встречи родителей со школьным педагогом-психологом по теме: «Методы и способы повышения образовательной мотивации обучающихся в условиях семьи». |  | в течение года | психолог школы Чакалова О.А. |
| 3.Нормативно-правовое сопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подбор нормативных документов, комплектование папок нормативных документов о ГИА-11 федерального, регионального и муниципального уровня. |  | В течение года | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 2 |  | Подготовка локальных актов школы и документов по подготовке и проведению ГИА по программам среднего общего образования в 2021 году. |  | В течение года | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 3 |  | Подготовка локальной базы данных ГИА по программам среднего общего образования. |  | ноябрь 2020- январь 2021 | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 4 |  | Подготовка наглядных материалов нормативно- правового обеспечения для размещения на школьных стендах и в предметных кабинетах, инструктажи по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний о проведении ГИА-11. |  | ноябрь 2020 - январь 2021 | заместитель директора по УР Кравченко Л.Н. |
| 5 |  | Оформление информационного блока с нормативно- правовой документацией по ГИА-11 в школьной библиотеке. |  | ноябрь 2020 | Богушева З.А., библиотекарь школы |
| 6 |  | Организация работы телефона «горячей линии». |  | весь период | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 7 |  | Выкладка обновлённых нормативно- правовых документов по ГИА-11 на официальном сайте школы. |  | весь период | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 8 |  | Подготовка распорядительных документов по проведению итогового сочинения |  | Сетябрь-ноябрь 2020 года | Заместитель директора по УР Кравченко Л.Н. |
| 9 |  | Изучение методических рекомендаций по проведению итогового сочинения |  | Сетябрь-ноябрь 2020 года | Заместитель директора по УР Кравченко Л.Н. |
| 4.Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение материалами и дооборудование ППЭ для 100-процентного обеспечения проведения ГИА-11 в 2021 году |  |  | Октябрь 2020- апрель 2021 | Директор школы, заместитель по АХЧ Борисенко В.А. |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение прохождения курсовой переподготовки на базе ИРО Краснодарского края учителей, работающих в 11 –х классах |  | по отдельному графику | Директор школы |
| 2 |  | Контроль за участием педагогов школы в работе районных семинаров для учителей 11-х классов, проводимых МКОУ ДПО «ОМЦ» |  | в течение года | Заместитель директора по УР Кравченко Л.Н. |
| 3 |  | Разработка и реализация программы психологического - педагогического сопровождения педагогов в период подготовки и проведения итоговой аттестации |  | август | руководители методических объединений, психолог школы Чакалова О.А. |
| 4 |  | Работа с порталом smotriege лиц, участвующих в наблюдении за ЕГЭ 2021 |  | Февраль-март 2021 | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 5 |  | Проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации |  | по графику | директор школы заместитель директора по УР Кравченко Л.Н. |
| 6 |  | Проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации |  | В течение года | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР, |
| 7 |  | Подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации |  | В течение года | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР, |
| 8 |  | Решение организационных вопросов по участию в ГИА-11 (сбор предварительной информации, организация регистрации участников ГИА-11). |  | до 01.11.2020 | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 9 |  | Утверждение графиков посещения и участие в работе межшкольных факультативов в помощь выпускникам по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору. |  | октябрь 2020 - май 2021 | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 10 |  | Подбор и согласование кандидатур организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей, кандидатов в состав предметных комиссий, конфликтных комиссий. |  | сентябрь-октябрь 2020 | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 11 |  | Заседание МО с учителями-предметниками по улучшению преподавания учебных предметов, содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ГИА: 1. Подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации. 2.Проведение индивидуальных и групповых консультаций. 3. Подготовка и распространение методических пособий (образцов тестов) по ГИА 4. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности |  | весь период | руководители методических объединений, заместитель директора по УР Кравченко Л.Н. |
| 12 |  | Подготовка участников ЕГЭ: 1. Нормативные документы по итоговой аттестации 2. Инструктаж по процедуре ЕГЭ. 3. Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ. 4. Инструктаж по подаче апелляций. 5. Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. 6. Особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ЕГЭ 7. Знакомство с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ЕГЭ и ГВЭ. 8. Ознакомление обучающихся с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА 9. Ознакомление обучающихся с правилами приема в учебные заведения профессионального образования |  | 1раз в месяц в течение года | Классные руководители, Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 13 |  | Участие выпускников общеобразовательных организаций в диагностических работах в формате ЕГЭ, по общеобразовательным предметам с обязательным анализом выполненных работ |  | по графику | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 15 |  | Составление планов подготовки ППЭ к проведению ЕГЭ, ГВЭ. |  | август- сентябрь | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 16 |  | Установление оснований для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ |  | январь 2021 | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 17 |  | Выступления на родительских собраниях в 11-х классах. |  | октябрь 2020, январь 2021 | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 18 |  | Своевременное информирование обучающихся 11-х классов, их родителей о возможности выбора экзаменов итоговой аттестации до 1 февраля 2021 г. |  | декабрь 2020- январь 2021 | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 19 |  | Организация информационного сопровождения по процедуре проведения ГИА-11 в школе. |  | в течение года | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 20 |  | Подготовка документов об организации работы со слабоуспевающими, разработка планов учителей по организации работы со слабоуспевающими по математике и русскому языку в 11-х классах 2020-2021 учебного года (дополнительные занятия по графику, посещение уроков предметников с целью оказания методической помощи). |  | ноябрь 2019- май 2020 | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 21 |  | Организация дополнительной внеурочной работы со слабоуспевающими и одарёнными обучающимися по подготовке к ГИА-11, к олимпиадам, разработке исследовательских проектов. |  | октябрь 2020- май 2021 | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР, Купина Л.В., зам.директора по УМР |
| 22 |  | Мониторинг участников итогового сочинения |  | в течение года | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 23 |  | Мониторинг участников ГИА-11, претендующих сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ. |  | в течение года | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 24 |  | Организация работы по контролю наличия паспортов у выпускников школы. |  | в течение года | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 6.Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка плана мероприятий (дорожная карта) подготовки ОУ к ГИА |  | август- сентябрь | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 2 |  | Проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации |  | по графику | директор школы заместитель директора по УР Кравченко Л.Н. |
| 3 |  | Проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации |  | Согласно плану ВШК | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 4 |  | Подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации |  | В течение года | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 5 |  | Решение организационных вопросов по участию в ГИА-11 (сбор предварительной информации, организация регистрации участников ГИА-11). |  | до 01.11.2020 | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 6 |  | Утверждение графиков посещения и участие в работе межшкольных факультативов в помощь выпускникам по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору. |  | октябрь 2020 - май 2021 | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 7 |  | Подбор и согласование кандидатур организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей, кандидатов в состав предметных комиссий, конфликтных комиссий. |  | сентябрь-октябрь 2020 | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 8 |  | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный периоды |  | 2 декабря 2020 года 3февраля 2021 года 5 мая 2021 года | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР, руководитель ШМО русского языка Чечелян Н.А. |
| 9 |  | Подготовка данных для внесения в региональную информационную систему |  | сентябрь 2019 -январь 2020 | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР, классные руководители |
| 10 |  | Работа по организации бесперебойной работы системы видеонаблюдения |  | март-май 2021 | Резеньков А.М., специалист по видеонаблюдению ППЭ-352 |
| 7.Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов в ППЭ-352 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мониторинг функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА 2020 | март-май 2021 |  | Резеньков А.М., специалист по видеонаблюдению ППЭ-352 |
| 2 |  | Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком»по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ-352 | март-май 2021 |  | Директор школы |
| 8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА-11; о сроках проведения ГИА-11, о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; о проведении итогового сочинения (изложения); о проведении ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, по русскому языку в двух уровнях; об особенностях ЕГЭ по иностранному языку (устная часть). |  | октябрь 2020 - май 2021 | классные руководители11-х классов, Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 2 |  | Организация работы телефона «горячей линии» в школе. |  | сентябрь 2020-август 2021 | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 3 |  | Организация информирования участников ГИА-11 с помощью школьного сайта: о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; о сроках проведения ГИА-11; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11. |  | -до 31.12.2020 -не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов -не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов | заместитель директора по УР Кравченко Л.Н. |
| 4 |  | Организация участия родителей в краевых родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференции |  | весь период | классные руководители11-х классов, Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 5 |  | Организация информирования участников ГИА на информационных образовательных сайтах Об изменениях в КИМах ГИА 2021, |  | весь период | учителя 11-х классов, Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 6 |  | Организация подготовки статей, выступлений, пресс-конференций, видеороликов по вопросам ГИА-1 1 |  | весь период | классные руководители11-х классов, Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 7 |  | Проведение анкетирования учащихся по вопросам проведения ГИА-2021 |  | март-апрель 2021 | классные руководители11-х классов, Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 8 |  | Организация работы телефонов « горячей линии по вопросам ГИА -11» |  | Ноябрь 2020- сентябрь 2021 | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 9 |  | Подготовка публикаций в районную газету «Сельская жизнь » о мероприятиях по подготовке к ГИА-11 2021 года |  | Весь период | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 10 |  | Контроль за: - проведением родительских собраний в 11-х классов: - за своевременным ознакомлением родителей (законных представителей) учащихся с нормативной базой по ЕГЭ; - ведением протоколов собраний. |  |  | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 11 |  | Контроль за: - проведением классных часов с учащимися 11-х классов; - своевременным ознакомлением учащихся с нормативной базой по ЕГЭ; - ведением протоколов классных часов. |  |  | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 9. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Осуществление контроля функционирования в школе системы внутреннего мониторинга качества образования. |  | в течение года | Кравченко Л.Н., Семенко С.Н., Купина Л.В., заместители директора по курируемым предметным областям |
| 2 |  | Мониторинг публикаций на сайте школы материалов по организации ГИА-11 |  | в течение года | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |
| 3 |  | Организация контроля проведения итогового сочинения (изложения). |  | декабрь 2020 | Кравченко Л.Н., заместитель директора по УР |

Заместитель    директора        по

учебной работе МАОУСОШ№9                                               Л.Н.Кравченко