Приложение №1

К приказу № 30 от 20.10.2022г.



**Утверждаю**

Директор МБОУ СОШ№3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Паков М. М.

**Дорожная карта подготовки к проведению ГИА по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году**

**в МБОУ СОШ№3 а. Джерокай**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные**  **исполнители** |
| 1. Анализ проведения ГИА в 2022 году | | | |
| 1.1 | Изучение аналитических отчетов по итогам 2021-2022 учебного года | Сентябрь 2022 г. | Паков М. М., Атажахова С.К. |
| II. меры по повышению качества преподавания предметов | | | |
| 2.1 | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся к ГИА-9,11 | Сентябрь-октябрь 2022 г. | Паков М. М., Атажахова С.К. |
| 2.2 | Организация работы по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся к ГИА-9,11 | В течение года | Атажахова С.К. |
| 2.3 | Разработка индивидуальных планов по подготовке к ГИА-9,11 обучающихся «группы риска» и обучающихся, показывающих высокие образовательные результаты | Октябрь 2022 г. | Атажахова С.К.  Учителя – предметники |
| 2.4 | Разработка рекомендаций по повышению качества преподавания математики в ходе изучения уровня преподавания предмета в 9-х-11-х классах | Ноябрь 2022 г. | Бгуашев Б. Т., Тюльпаров Х.Н. |
| 2.5 | Разработка рекомендаций по повышению качества преподавания русского языка в ходе изучения уровня преподавания предмета в 9-х -11-х классах | Декабрь 2022 г. | Паков М. М., Атажахова С.К.. |
| 2.6 | Составление и утверждение планов работы учителей-предметников по подготовке к ГИА в форме ОГЭ | Сентябрь 2022 г. | Атажахова С.К.  Учителя – предметники |
| III. нормативно-правовое обеспечение ГИА-9,11 | | | |
| 3.1 | Изучение документов по нормативно-правовому и методическому сопровождению проведения ГИА-9,11 в 2022 году, разработанных на федеральном уровне | По мере поступления | Атажахова С.К.. |
| 3.2 | Приведение школьной базы нормативных документов в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | В течение 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов | Паков М. М.,. Атажахова С.К.. |
| 3.3 | Разработка программы повышения качества образовательной деятельности школы, изучение опыта преподавания предметов учителей, продемонстрировавших низкие образовательные результаты по итогам ГИА-9,11 | Октябрь 2022 г. | Атажахова С.К... |
| IV. Организационное сопровождение ГИА-9,11 | | | |
| 4.1 | Совещание при директоре с повесткой дня «Утверждение дорожной карты подготовки к ГИА обучающихся» | Сентябрь 2022 г. | Паков М. М. |
| 4.2 | Методический совет с повесткой дня: «Организация научно-методической работы в школе по вопросам подготовки ГИА». Мониторинг профессиональных потребностей педагогов по подготовке обучающихся к ГИА в 2023 году. | Октябрь 2022 г. | Администрация школы |
| 4.3 | Посещение уроков с целью изучения психологической комфортности обучающихся на уроке | В течение года | Администрация школы |
| 4.4 | Формирование школьной базы данных по проведению ГИА-9,11 | Ноябрь 2022 г. | Атажахова С.К..., классные руководители |
| 4.5 | Участие в региональных, муниципальных диагностических работах по отдельным предметам | По отдельному графику | Атажахова С.К..., классные руководители |
| 4.6 | Организация и проведение контрольных, диагностических работ и репетиционных экзаменов по математике и русскому языку, проведение анализа их результатов | По утвержденному графику в течение года | Атажахова С.К.. |
| 4.7 | Организация и проведение совещаний с педагогическим составом по вопросам организации и подготовки к ГИА-9,11 в 2023 году | В течение года | Паков М. М., Атажахова С.К.. |
| 4.8 | Индивидуальные консультации обучающихся, учителей и родителей по итогам диагностики после сдачи репетиционных экзаменов | Апрель 2023 г. | Учителя-предметники |
| 4.9 | Организация и проведение встреч с родителями выпускников по вопросам проведения ГИА | В течение года | Паков М. М.,. Атажахова С.К.., классные руководители |
| 4.10 | Подготовка аналитического отчета по итогам сдачи экзаменов выпускниками школы | Июнь 2023 г. | Паков М. М., Атажахова С.К.. |
| V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9,11 | | | |
| 5.1 | Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения ГИА-9,11 для всех участников образовательного процесса (педагогов, выпускников, родителей)  Проведение классных часов с выпускниками и родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9,11 в 2023 году | В течение учебного года | Паков М. М., Атажахова С.К.. классные руководители |
| 5.2 | Памятка о правилах проведения ГИА в 2023 году  Информация для участников ГИА и их родителей (законных представителей) |  | Паков М. М., Атажахова С.К.. |
| 5.3 | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9,11 в 2023 году, размещение соответствующей информации на сайте школы | Декабрь 2022г. – май 2023 г. | Атажахова С.К.. |
| 5.4 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9,11 в 2023 году из числа:  -выпускников ОО текущего учебного года;  -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | Октябрь 2022 г. –февраль 2023 г. | Атажахова С.К.. |
| 5.5 | Организация и проведение итогового собеседования для 9-х классов в основной и дополнительный сроки | Декабрь 2022г. февраль, май 2023 г. | Паков М. М., Атажахова С.К.. |
| 5.6 | Участие выпускников МБОУ СОШ№3 в муниципальных диагностических работах и репетиционных экзаменах по отдельным предметам, проведение анализа их результатов | Декабрь 2022г., март 2023 г. | Паков М. М.,. Атажахова С.К., классные руководители |
| 5.7 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов:  - предоставление необходимого инвентаря, питания  -представление кандидатов для утверждения состава ассистентов для лиц с ОВЗ (при необходимости) | Май 2023 г. | Паков М. М., Атажахова С.К., классные руководители |
| 5.8 | Проведение мониторинга:  -движения контингента обучающихся;  -учебных достижений обучающихся;  -информационного сопровождения ГИА. | В течение учебного года | Паков М. М., Атажахова С.К. классные руководители |
| VI. Психологическое сопровождение участников ГИА | | | |
| 6.1 | Диагностика психологической готовности учащихся 9-х-11-х классов к ГИА (анкетирование учащихся и изучение мнения педагогов о готовности к сдаче ГИА обучающихся, выявление «группы риска») | В течение учебного года | Жачемукова А. А., педагог-психолог |
| 6.2 | Родительское собрание «Как помочь ребенку успешно сдать экзамены» | Февраль 2023 г. | Атажахова С.К..., Жачемукова А. А., педагог-психолог |
| 6.3 | Семинар-практикум для учителей «Психологические особенности сдачи ГИА» | Март 2023 г. | Жачемукова А. А., педагог-психолог |
| VII. Контроль организации ГИА-9,11 | | | |
| 7.1 | Мониторинг учебных достижений обучающихся МБОУ СОШ№3, претендующих на получение аттестата с отличием | Ноябрь 2022г., март-июнь 2023г. | Паков М. М., Атажахова С.К.. ., классные руководители |
| 7.2 | Изучение преподавания предметов и качества знаний выпускников 2023 года | Февраль 2023 г. | Атажахова С.К. |
| 7.3 | Организация консультаций (дополнительных занятий) с выпускниками 9 класса, выпускниками «группы риска» и контроль их посещения | Декабрь 2022г., март 2023 г. | Атажахова С.К. |
| 7.4 | Контроль за информацией по ГИА -9,11 размещаемой на информационном стенде и сайте школы | В течение учебного года | Атажахова С.К. |
|  |  |  |  |