Приложение 1

 к приказу МБОУ «Ленинская школа»

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Ленинская школа» на 2021/2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители** | **Прогнозируемый результат** |
|  | **1. Планово-организационная деятельность**  |  |
| 1.1  | Организация деятельности рабочей группы по координации, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  | В течение 2021/2022 учебного года  |  Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Проведение заседания рабочей группы 18.10.2021  |
| 1.2  | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год  | Октябрь 2021 года  |  Заместитель директора Заткальницкая Ю.А.Рабочая группа | Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022  |
| 1.3  | Актуализация плана работы методсовета в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  | Октябрь 2021 года  | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Внесены изменения в планы работы МО |
|  | **2. Аналитическая деятельность**  |  |
| 2.1  | Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | Октябрь 2021 года  | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А.Руководители МО | Апробация банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» |
| 2.2  | Мониторинг работы школьных МО по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности  | В течение 2021/2022 учебного года  |  Заместитель директора Заткальницкая Ю.А.Руководители МО | Проведение мониторинга работы МО по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности  |
| 2.3  | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление)  | Октябрь 2021 года  | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Сформирована база данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление)  |
| 2.4  | Организация мероприятий с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности  | Ноябрь 2021 года  | Руководители МОРабочая группа | Проведены мероприятия с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности  |
| 2.5  | Мониторинг сформированности функциональной грамотности обучающихся  | Декабрь 2021 года  | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Проведен мониторинг сформированности функциональной грамотности обучающихся, сформулированы рекомендации по итогам мониторинга |
| 2.6  | Участие в реализации муниципальных процедур оценки качества образования  | Февраль-май 2022 года  |  Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Обеспечено участие в муниципальных процедурах оценки качества образования, приняты рекомендации по итогам проведения муниципальных процедур оценки качества образования  |
| 2.7  | Размещение на информационном сайте работы школы по функциональной грамотности  | В течение 2021/2022 учебного года  |  Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Размещение информации |
| **3. Методическая деятельность**  |
| 3.1  | Организация и проведение мероприятий по ознакомлению педагогических работников с нормативными и методическими материалами в области формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  | Октябрь 2021 года  | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Проведены мероприятия  |
| 3.2  | Выявление лучших педагогических практик преподавания цикла математических, естественных и гуманитарных наук  | В течение 2021/2022 учебного года  | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Проведены мероприятия  |
| 3.3 | Мониторинг реализации плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  | В течение 2021/2022 учебного года  |  Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Проведение мониторинга реализации плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  |
| **4. Информационно-просветительская деятельность**  |
| 4.1  | Создание информационного блока «Функциональная грамотность» на сайте общеобразовательного учреждения  | Октябрь 2021 года  | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Создан информационный блок «Функциональная грамотность» на сайте общеобразовательной организации  |
| 4.2  | Наполнение контента раздела сайта по вопросам формирования функциональной грамотности  | В течение 2021/2022 учебного года  | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Размещена информация по вопросам формирования функциональной грамотности  |
| 4.3 | Родительские собрания на тему формирования функциональной грамотности  | Ноябрь 2021 года  | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Проведены родительские собрания  |