Приложение 1

к приказу МБОУ «Ленинская школа»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Ленинская школа» на 2021/2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители** | **Прогнозируемый результат** |
|  | **1. Планово-организационная деятельность** | | |  |
| 1.1 | Организация деятельности рабочей группы по координации, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021/2022 учебного года | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Проведение заседания рабочей группы 18.10.2021 |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год | Октябрь 2021 года | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А.  Рабочая группа | Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 |
| 1.3 | Актуализация плана работы методсовета в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Октябрь 2021 года | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Внесены изменения в планы  работы МО |
|  | **2. Аналитическая деятельность** | | |  |
| 2.1 | Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | Октябрь 2021 года | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А.  Руководители МО | Апробация банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» |
| 2.2 | Мониторинг работы школьных МО по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | В течение 2021/2022 учебного года | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А.  Руководители МО | Проведение мониторинга работы МО по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности |
| 2.3 | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Октябрь 2021 года | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Сформирована база данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) |
| 2.4 | Организация мероприятий с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности | Ноябрь 2021 года | Руководители МО  Рабочая группа | Проведены мероприятия с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности |
| 2.5 | Мониторинг сформированности функциональной грамотности обучающихся | Декабрь 2021 года | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Проведен мониторинг сформированности функциональной грамотности обучающихся, сформулированы рекомендации по итогам мониторинга |
| 2.6 | Участие в реализации муниципальных процедур оценки качества образования | Февраль-май 2022 года | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Обеспечено участие в муниципальных процедурах оценки качества образования, приняты рекомендации по итогам проведения муниципальных процедур оценки качества образования |
| 2.7 | Размещение на информационном сайте работы школы по функциональной грамотности | В течение 2021/2022 учебного года | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Размещение информации |
| **3. Методическая деятельность** | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий по ознакомлению педагогических работников с нормативными и методическими материалами в области формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Октябрь 2021 года | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Проведены мероприятия |
| 3.2 | Выявление лучших педагогических практик преподавания цикла математических, естественных и гуманитарных наук | В течение 2021/2022 учебного года | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Проведены мероприятия |
| 3.3 | Мониторинг реализации плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021/2022 учебного года | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Проведение мониторинга реализации плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| **4. Информационно-просветительская деятельность** | | | | |
| 4.1 | Создание информационного блока «Функциональная грамотность» на сайте общеобразовательного учреждения | Октябрь  2021 года | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Создан информационный блок «Функциональная грамотность» на сайте общеобразовательной организации |
| 4.2 | Наполнение контента раздела сайта по вопросам формирования функциональной грамотности | В течение 2021/2022 учебного года | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Размещена информация по вопросам формирования функциональной грамотности |
| 4.3 | Родительские собрания на тему формирования функциональной грамотности | Ноябрь 2021 года | Заместитель директора Заткальницкая Ю.А. | Проведены родительские собрания |