## Муниципальное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников

№ 202 «Золушка» г. Буденновска Буденновского района».

Утверждено:

на педагогическом совете

протокол № 04 от «28» мая  2018_г.

М.П.

Промежуточный отчет

о реализации проекта районной инновационной площадки «Информатизация образовательного процесса, как условие повышения качества образования в ДОУ»

2017-2018 учебный год.

Список исполнителей.

- Ломакина Лилия Михайловна, заведующий МДОУ.

- Некрасова Ольга Александровна, старший воспитатель МДОУ.

- Авакян Армине Оганесовна, воспитатель

- Голенко Наталия Александровна, воспитатель

- Левашова Ольга Владимировна, воспитатель

- Толстова Светлана Геннадиевна, воспитатель

Куратор инновационного проекта:

методист МКУ ЦРиПСО

/Горлова С.А./

(подпись, Ф.И.О., должность)

«28»  мая 2018 г.

ВРИО руководителя образовательной организации

/Некрасова О.А./

(подпись, Ф.И.О.)

«28»  мая   2018 г.

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности организации.

2.1. Продуктивность реализации инновационного проекта.

Инновационный проект «Информатизация образовательного процесса, как условие повышения качества образования в ДОУ» (далее Проект) разработан коллективом педагогов Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением познавательно-речевого развития № 202 «Золушка» города Буденновска Буденновского района» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Инновационной идеей Проекта является создание единого информационного пространства ДОУ как системы, которая связывает всех участников образовательного процесса: администрацию, педагогов, воспитанников, их родителей или законных представителей.

В отчетный период проектная деятельность осуществлялась с целью совершенствования процесса информатизации, передачи имеющегося опыта работы педагогам дошкольных образовательных организаций района.

В рамках проделанной работы участниками инновационного проекта в полном объеме были реализованы мероприятия, связанные с:

- развитием ИКТ компетентности педагогов до умения системного использования мультимедийных средств обучения в образовательной деятельности;

- построением сети партнерского взаимодействия в ДОУ, на муниципальном и региональном уровне;

- проведением семинара для заведующих, старших воспитателей ДОУ по использованию ИКТ в управленческой и методической работе;

- анализом эффективности использования ИКТ в образовательном процессе;

- размещением результатов деятельности инновационной площадки на образовательных сайтах.

Применение педагогами ИКТ технологий в образовательной деятельности способствовало успешному освоению Основной Образовательной Программы ДОУ, повысился уровень готовности детей подготовительной группы к школьному обучению.

Проделанная работа способствовала повышению профессионально-педагогической информационной компетентности педагогов ДОУ. Об этом свидетельствует проведенное анкетирование уровня использования ИКТ технологий педагогами ДОУ. (Приложение 1. Анализ анкет оценки ИКТ - компетентности педагогов «Определение степени использования информационно-компьютерных технологий»).

Участниками проекта продолжалась реализация задачи, связанной с разработкой методического сопровождения использования ИКТ в работе с детьми. Старшим воспитателем, Крюковой Е.В, разработан и систематизирован «Перечень интернет-ресурсов для воспитателей МДОУ ДС № 202 г. Буденновска» (Приложение № 2).

Как результат активности педагогов в ходе работы над проектом в течении трех лет заметно повысилась мотивация, связанная со стремлением педагогов заниматься исследованием проблемы проекта и разработкой методических материалов по применению ИКТ в педагогическом процессе.

Таблица 1.

| Уровень стремления к инновационной деятельности (кол-во педагогов) Год реализа- ции проекта | Высокий (стремление заниматься проблемой исследования ярко и постоянно проявляется) | Достаточный (стремление заниматься проблемой исследования часто проявляется). | Низкий (стремление заниматься проблемой исследования иногда проявляется) | Критический (стремление заниматься проблемой исследования почти не проявляется) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Второй | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Третий | 6 | 1 | 0 | 0 |

Мероприятия, проведенные за отчетный период работы

инновационной площадки:

Таблица 2.

| № п/п | Задачи инновационной деятельности отчетного периода | Содержание деятельности (мероприятия) | Краткая характеристика полученных результатов. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 этап (заключительный) Рефлексивно-оценочный | 1.Совершенст-вовать процесс информатиза-ции. 2.Передавать имеющийся опыт педагогам образователь-ных организаций района. | Анкетирование «Определение степени использования информационно-компьютерных технологий» Построение сети партнерского взаимодействия в ДОУ, на городском и региональном уровне. Создание электронной медиотеки, библиотеки, картотеки, аудиотеки. Проведение семинара для заведующих, старших воспитателей по использованию ИКТ в управленческой, методической работе. Проведение районного методического объединения для воспитателей средних групп города и района по проведению виртуальной экскурсии. Размещение результатов деятельности инновационной площадки на образовательных сайтах. Оформление копилки инновационной деятельности педагогов ДОУ. | 1.Овладение педагогами разнообразными способами получения и обработки информации; повышение уровня компьютерной грамотности; активное использование педагогами ресурсов сети интернет. 2. Заключение договоров о взаимном сотрудничестве с МОУ СОШ № 4 г. Буденновска, с МУДО «ДДТ города Буденновска», с МУК «Буденновский краеведческий музей г. Буденновка. 3. Создали электронную медиотеку, библиотеку, виртуальный методический кабинет на сайте ДОУ. 4. Провели РМО для воспитателей средних групп по теме «Использование виртуального туризма как метода эффективного развития познавательной деятельности детей 4-5 лет». 5. Обобщили опыт работы Голенко Н.А. по теме инновационной площадки «Использование виртуального туризма в образовательной деятельности с дошкольниками». 6.Провели семинар для руководителей «Совершенствование управления информационно-образовательной средой в ДОУ». 7.Провели практический семинар для педагогов по созданию и корректировке аудио файлов по программе Audacity/ |

2.2. Управление инновационной деятельностью:

Организация проектной деятельности строилась в соответствии с нормативно-правовым обеспечением:

- Приказ № 904 ОД от 29.10.2015 г. «О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки»

- Программа инновационной площадки по теме: «Информатизация образовательного процесса, как условие повышения качества образования в ДОУ» сроком на три года (30.10.2015 г.- 31.10.2018 г.)

- Свидетельство «О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки» № 3 от 30.10.2015 г.

- Положение о районной инновационной площадке в системе образования буденновского муниципального района

- Приказ по МДОУ ДС № 202 «Золушка» № 134 от 11.11.2015 г. «О работе муниципальной инновационной площадки»

- Приказ по МДОУ ДС № 202 «Золушка» № 145 от 04.12.2015 г. «Об утверждении Положения об инновационной площадке»

- Приказ по МДОУ ДС № 202 «Золушка» № 188 от 01.12.2015 г. «О материальном стимулировании участников инновационной площадки»

- Положение о районной инновационной площадке МДОУ ДС № 202 «Золушка» Буденновского муниципального района

- План инновационной работы МДОУ ДС № 202 «Золушка» на 2015-2018г.г.

Наличие правовой базы инновационной деятельности способствует эффективной реализации проекта.

2.2.1. Прохождение педагогами, участвующими в инновационной деятельности, курсов повышения квалификации:

В 2017 году воспитатель Авакян А.О. прошла повышение квалификации в СКИРО ПК и ПРО по теме «Формирование ИКТ – компетентности педагога в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа.

Сформирована заявка на прохождение педагогами МДОУ курсов повышения квалификации на 2018-2019 учебный год.

В программу отчетного этапа инновационной деятельности принципиальные коррективы внесены не были. Осуществлялась методическая корректировка интеграции ИКТ в педагогический процесс МДОУ.

Реализация проекта сопровождалась проведением общественной экспертизы результатов инновационной деятельности. Промежуточные результаты проектной деятельности обсуждались на педагогическом Совете МДОУ.

2.3 Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта (программы) на муниципальном, региональном, межрегиональном, федеральном уровнях.

Обобщение и распространение опыта проходило на сайте ДОУ, на групповых страничках регулярно помещается информация о деятельности педагогов ДОУ, о достижениях детей, о событиях, которые в ней происходят. Педагоги Левашова О.В., Авакян А.О., Голенко Н.А., Толстова С.Г. распространяют свой опыт работы на педагогических сайтах:

Левашова О.В.  http://www.maam.ru/users/463405

http://nsportal.ru/olga-vladimirovna-levashova

Авакян А.О. http://nsportal.ru/avakyan-armine-oganesovna

http://www.maam.ru/users/397448

http://ivfourok.ru/user/avakyan-armine-oganesovna

Голенко Н.А. http://www.maam.ru/users/1230533

Толстова С.Г. http://nsportal.ru/tolstova-svetlana

Педагоги транслировали опыт работы на районном педагогическом фестивале «Ступени мастерства – 2018» в номинации «Открытое заседание экспертного совета» по теме «Кластерное развитие ДОО – система передовых идей»; в номинации «Радуга мастерства» по теме «Кафедра юного журналиста».

В ноябре 2017 года педагогами МДОУ было проведено районное методическое объединение для воспитателей средних групп по теме «Использование виртуального туризма в образовательной деятельности с дошкольниками», на котором поделилась опытом инновационной работы «Виртуальная экскурсия, как одна из форм работы с детьми дошкольного возраста» воспитатель Голенко Н.А.

Обобщение опыта работы воспитателя средней группы, Голенко Н.А., по теме «Использование виртуального туризма в образовательной деятельности с дошкольниками» был представлен на педагогическом совете № 4 от 28.05.2018 г.

Информационное обеспечение инновационной деятельности так же осуществляется посредством использования сайта МДОУ (рубрика «Методический центр») http://ds-zolushka.obr26.ru/item/162942#/

2.4. Программно-методическое обеспечение:

В целях организации учебно-методического, организационно-методического обеспечения образовательного процесса в условиях работы инновационной площадки были разработаны:

- должностные инструкции, включающие выполнение обязанностей по мониторингу, контролю и оценки деятельности образовательной организации;

- личный паспорт педагога-новатора;

- мини-проект «Методическое сопровождение педагогов по реализации плана-проекта инновационной площадки МДОУ ДС № 202 «Золушка»;

- мини- проект практико-ориентированного семинара по повышению ИКТ – компетенции педагогов МДОУ ДС № 202 «Золушка»;

- мультимедийная презентация по теме «Информатизация как ресурс повышения качества образования»;

- методическая разработка на тему «Инновационные подходы к созданию предметно-развивающей среды в ДОУ в условиях ФГОС»;

- проекты работы педагогов-новаторов по индивидуальным темам согласно основной теме инновационной площадки на 2016-2017 год.

Разработаны и реализуются мини-проекты:

- «Развитие творческих способностей воспитанников и семьи через ИКТ»,

- «Использование интерактивного оборудования как средства развития познавательных способностей дошкольников»,

- «Совершенствование познавательных способностей дошкольников посредством информационно-коммуникативных технологий»,

- «Внедрение цифровых обучающих ресурсов в развитие экологической культуры дошкольников».

Созданы картотеки НОД с детьми по данным темам. Действуют студии:

- «Мультляндия» анимационная студия,

- «Компьютер для дошкольника» компьютерная студия.

Таким образом, включение основных содержательных компонентов Проекта в Основную Образовательную Программу ДО целесообразно и обосновано, повышает эффективность ее реализации.

2.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационного проекта.

В целях выявления эффективности осуществления инновационной работы был проведен предварительный мониторинг оценки качества внедрения ИКТ технологий в педагогический процесс детского сада.

Во-первых, нами была проанализирована педагогическая деятельность специалистов в области дошкольного образования на предмет использования ИКТ в педагогическом процессе.

Анализ использования ИКТ в педагогическом процессе детского сада позволил выявить сравнительную динамику, которая оказалась положительной к концу третьего года реализации проекта, увеличилось количество и качество использования ИКТ в различных видах деятельности с дошкольниками.

Таблица 3.

| Частота включения ИКТ в пед. Год процесс реализации проекта | Используются постоянно (кол-во педагогов) | Используются периодически | Используются очень редко | Не используются |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Второй | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Третий | 5 | 2 | 0 | 0 |

В ходе реализации программы инновационной площадки на практическом этапе достигнуты следующие результаты:

Таблица 4.

| Результативность инновационной работы для воспитанников МДОУ. | Доля детей дошкольного возраста, вовлеченных в деятельность РИП, составила 70%, что на 1% выше запланированного. |
| --- | --- |
| Результативность инновационной работы для педагогов МДОУ. | 1. Доля педагогов, участвующих в педагогических чтениях, конференциях, семинарах, фестивалях: регионального, муниципального уровней составила 66% (по плану -66%). 2. Доля педагогов, готовых к организации инновационной деятельности, составила 66%. (по плану - 66%). |
| Результативность для программы развития образовательного учреждения. | 1 Удельный вес численности воспитанников, участвующих в конкурсах и олимпиадах различного уровня, в общей численности воспитанников составляет 20% (по плану 30%). 2 Увеличилось количество групп, кружков, реализующих разнообразные виды деятельности с четырех в 2017 г. до шести в 2018 г. |

Анализ используемых средств обучения позволил сделать вывод, что резко увеличилось количество презентаций на познавательных занятиях.

Таблица 5.

| Вид использования ИКТ | До начала реализации Проекта (% педагогов, использующих ИКТ) | Конец 3-го года реализации проекта (% педагогов, использующих ИКТ) |
| --- | --- | --- |
| Мультимедиа презентации | 30% | 85% |
| Интерактивная доска | 12 % | 66 % |
| Мультимедийный экран | 12% | 66% |
| Интерактивный сенсорный стол | 10% | 66% |
| Социальная сеть | 30 % | 85% |
| Сайты, блоги педагогов | 30% | 85% |
| Электронная библиотека | 20 % | 66% |

Выявлено отношение детей к включению в педагогический процесс ИКТ и влияние использования средств ИКТ на познавательный интерес и активность детей. С детьми проводились индивидуальные диагностические беседы, осуществлялось наблюдение за их деятельностью, эмоциональным состоянием в процессе использования ИКТ.

В таблице представлено процентное соотношение детей старшего дошкольного возраста (44 человека) по степени отношения к ИКТ.

Таблица 6.

| Степень отношения к ИКТ. ИКТ | Очень нравится | Нравится | Не очень нравится | Затрудняется ответить. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мультимедиа презентации | 90% | 10% | 0 | 0 |
| Интерактивная доска | 82% | 6% | 0 | 2% |
| Видео | 99% | 0 | 0 | 1% |
| Интерактивный сенсорный стол | 96% | 3% | 1% | 0 |

Результаты исследований подтверждают, что с введением в педагогический процесс средств ИКТ, резко повысился познавательный интерес и познавательная активность детей.

Была изучена готовность родителей (96 человек) к участию в совместной деятельности с педагогами ДОО и использованию ИКТ (социальных сетей).

Таблица 6.

| Уровни Год готов-реализа- ности ции проекта | Высокий (% родите- лей) | Достаточный (% родите- лей) | Критический (% родите- лей) | Низкий (% родите- лей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый | 42 % | 33 % | 13 % | 12% |
| Второй | 54% | 28% | 10% | 8% |
| Третий | 63% | 24 % | 9 % | 4 % |

Подводя предварительные итоги, можно сделать вывод, что в ДОО за отчетный период была создана эффективная информационно-коммуникативная образовательная среда, удалось сформировать высокую мотивацию у воспитателей к использованию ИКТ в педагогическом процессе, повысить у них уровень информационной компетентности, вызвать у детей интерес и познавательную активность в этой среде, а у родителей -стремление взаимодействовать с педагогами, с другими родителями, используя ИКТ.

2.6. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы.

Для отслеживания, корректировки и профилактики в процессе реализации инновационного проекта, для создания благоприятного психологического климата и стабильной работы, создания атмосферы творчества в МДОУ был проведен мониторинг инновационной работы.

Методы педагогического мониторинга: наблюдение, опрос, анкетирование, беседа, самооценка, изучение продуктов деятельности детей, игровые приемы и их анализ, др.

Средства мониторинга: карты и листы наблюдений, карты опросников, стандартизированные бланки, тесты, анкеты.

Проанализировав условия в детском саду для внедрения инноваций, можно сделать следующие выводы:

1. Педагоги информированы о нововведениях, применяют знания,  умения для успешной реализации инновационной деятельности, занимаются самообразованием, творчески проявляют себя, участвуя в различных мероприятиях.

2. Для педагогов организуется методическая помощь и поддержка, имеются в наличии методические пособия, издания периодической печати по дошкольному воспитанию, ведётся картотека научно-методической литературы, создана электронная методическая библиотека.

3. Учитывается реалистичность планов достижения инновационных целей, поиска идей и рекомендаций. Инновационная деятельность согласуется с целями ДОУ.

4.Условия для необходимой предметно-развивающей среды в группах создаются совместными усилиями воспитателей и родителей.

5. В коллективе создана творческая атмосфера, доброжелательные отношения, при которых снимаются напряжённость и страх быть не понятыми.

6. Материально-техническая база ДОУ частично соответствует современным требованиям и недостаточна для осуществления инновационной деятельности в полной мере.

С целью определения степени использования информационно-компьютерных технологий проведено анкетирование для воспитателей. Анкетирование показало: что все педагоги используют в своей работе ИКТ при подготовке к НОД, во время НОД, в режимных моментах. Для самообразования 91% педагогов используют в своей работе текстовый редактор. Особое внимание необходимо уделять работе педагогов с программами для работы с видео, графикой, привлечению педагогов к работе на форумах, конференциях в Интернете, созданию опыта компьютерного моделирования.

Реализация проекта районной инновационной площадки способствует росту профессионального мастерства каждого педагога и деятельности коллектива в целом. Деятельность методической службы ДОО в рамках реализации проекта существенно влияет на качество и эффективность обучения и воспитания, на конечные результаты работы.

2.7. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований.

В результате проведённых мероприятий были определены положительные и отрицательные тенденции осуществления инновационной деятельности участниками образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами. Среди положительных тенденций для всех участников образовательного процесса было определено следующее:

- С позиции педагогов.

Наблюдается положительная динамика в повышении профессиональной компетентности педагогов не только в активном использовании ИКТ технологий для осуществления подготовки к образовательной деятельности с детьми, но и в установлении взаимодействия с семьями воспитанников. Отмечается использование разнообразных форм привлечения родителей к жизни детского сада с использованием ресурсов сети интернет, повышение собственного уровня компьютерной грамотности, в пересмотре роли воспитателя по отношению к родителю по вопросам воспитания и обучения ребенка. Повысилась не только собственная самооценка деятельности педагогического коллектива, но и роль педагога в глазах родителей в процессе образования их ребенка.

- С позиции родителей.

В процессе осуществления инновационной деятельности постепенно формируются и поддерживаются единые подходы к воспитанию и обучению ребёнка в условиях МДОУ и семьи с использованием ИКТ-ресурсов как источника развивающего обучения. Улучшилось взаимопонимание во взаимодействии с ребенком и педагогами ДОУ в вопросах образовательной деятельности. Эффективно используются разнообразные способы получения и обработки информации, повышается уровень компьютерной грамотности.

Приложения:

1. Анализ анкет оценки ИКТ-компетентности педагогов «Определение     степени использования информационно-компьютерных технологий».

2. Перечень интернет-ресурсов для воспитателей МДОУ ДС № 202 г. Буденновска»

3. Договор о взаимном сотрудничестве с МУ ДО «Дом детского творчества города Буденновска Будённовского района»

4. Программа РМО «Использование виртуального туризма как метода эффективного развития познавательной деятельности детей 4-5 лет».

5. Конспект занятия «Виртуальная экскурсия по городам Кавказских Минеральных вод», воспитатель Голенко Н.А.

6. Карта анализа педагога-участника инновационной площадки МДОУ ДС №202  «Золушка». «Использование информационно-компьютерных технологий в образовательной работе».

7. Анализ работы педагогов-организаторов инновационной площадки МДОУ ДС №202 «Золушка».

8. Использование виртуального туризма в образовательной деятельности с дошкольниками, воспитатель Голенко Н.А.

9. Мониторинг качества уровня усвоения программы по инновационной работе «Экологической энциклопедии» , воспитатель Толстова С.Г.

10. Мониторинг уровня знаний по инновационной деятельности Мультстудии «Мультляндия» , воспитатель Левашова О.В.

11. Проект реализации плана инновационной площадки МДОУ ДС №202 «Золушка» , воспитатель Толстова С.Г.

12. Программа «Компьютер для дошкольника», воспитатель Авакян А.О.

13. Консультация для воспитателей. Тема: «Использование ИКТ в образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста» , воспитатель Авакян А.О.

14. Непосредственно образовательная деятельность с использованием ИКТ и здоровье сберегающих технологий в 1 младшей группе на тему: «Яблочки для ежика», воспитатель Толстова С.Г.

15. Интегрированное занятие с использованием ИКТ во 2 младшей группе «Зимние забавы», воспитатель Авакян А.О.