ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу от 28.08.2020г. № 180-К

«О создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при

МБОУ СОШ № 30

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ СОШ № 30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Ответственный | Сроки |
| 1 | Создание и утверждение медиаплана Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Н.В.Ступак, директор,  Е.Г.Старченко, руководитель Центра | Апрель |
| 2 | Создание Интернет странички на сайте школы | Н.В.Ступак, директор,  Е.Г.Старченко, руководитель Центра | Апрель |
| 3 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования |
| 4 | Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования |
| 5 | |  | | --- | | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. формирование штатного расписания Центра;  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;  3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | | Е.Г.Старченко, руководитель Центра | Май  Июнь |
| 6 | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Н.В.Ступак, директор,  Е.Г.Старченко, руководитель Центра | Июль-октябрь |
| 7 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Е.Г.Старченко, руководитель Центра | Август |
| 8 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Е.Г.Старченко, руководитель Центра | сентябрь |
| 9 | Открытие Центра в единый день открытия | Н.В.Ступак, директор,  Е.Г.Старченко, руководитель Центра | Октябрь |
| 10 | Лицензирование образовательной деятельности Центров | Н.В.Ступак, директор | Сентябрь |
| 11 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Е.Г.Старченко, руководитель Центра | Ежемесячно |