Приложение 1

к приказу МОУ «Высоковская

СОШ» Зырянского района

№   от 14.02.2023  г. 32

Дорожная карта по реализации мероприятий проекта «Развитие пространственного мышления

дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных

компетенций человека будущего» в МОУ «Высоквская СОШ» Зырянского района в 2023 году.

| № | Мероприятие | Показатель реализации | Результат | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка и внедрение программ развития пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего на территории Зырянского района |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и внедрение управленческих проектов по развитию пространственного мышления в образовательных учреждениях Зырянского района, реализующих программы дошкольного образования. | 2 | Наличие нормативных актов | 01.03.2023 | Директор |
| 2. | Разработка и внедрение программ развития пространственного мышления дошкольников в основную деятельность дошкольных образовательных организаций Зырянского района | 2 | Наличие программ | Ежегодно | Директор |
| 3. | Обновление содержания основной общеобразовательной программы, разработка и практическое внедрение порицательных программ по формированию естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций у дошкольников. | 2 | Наличие программ | В течение года | Директор |
| 2. Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогов по естественнонаучному, цифровому и инженерному направлениям. |  |  |  |  |  |
| 4. | Повышение профессиональной компетенции педагогов по естественно-научному, цифровому и инженерному направлениям через обучение на КПК. | По возможности | Наличие документов, подтверждающих прохождение КПК. | В течение года | директор |
| 5. | Повышение профессиональной компетенции педагогов по естественно-научному, цифровому и инженерному направлениям через самообразование педагогов (работа с методической литературой; изучение эффективного педагогического опыта; просмотр вебинаров; анализ собственной деятельности и др.). | 100% педагогов | Наличие документов, подтверждающих прохождение КПК. | В течение года | Директор |
| 6. | Организация и проведение семинаров и методических мероприятий по предоставлению и диссеминации опыта дошкольных образовательных учреждений по развитию пространственного мышления дошкольников, в том числе: - семинары; - методические семинары; - фестивали; - вебинары; - мастер-классы; - круглые столы; - конференции. Районный семинар-совещание «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего». | До 80% педагогов | Наличие документов о предоставлении опыта педагогического работника | В течение года апрель 2023 | Директор директор |
| 7. | Выявление успешных практик образовательных учреждений, способствующих развитию пространственного мышления дошкольников Зырянского района. | Не менее 1 | Наличие документов, подтверждающих внедрение существующей практики в деятельность ДОУ | Октябрь-ноябрь 2023 | Директор |
| 8. | Принять участие во Всероссийском форуме «Современное детство» | По возможности | Наличие документов, подтверждающих участие | Апрель 2023 | Директор |
| 9. | Принять участие в форуме «АвгустPro» Руководитель МБДОУ | По возможности | Наличие документов, подтверждающих участие | Август 2023 | Директор |
| 10. | Принять участие в региональном форуме «Ярмарка педагогических идей» | По возможности | Наличие документов, подтверждающих участие | Октябрь 2023 | Директор |
| 3. Мониторинговое исследование качества дошкольного образования Зырянского района, направленное на развитие пространственного мышления дошкольников |  |  |  |  |  |
| 11. | Мониторинг реализуемых комплексных и парциальных образовательных программ, программ дополнительного образования и авторских методик и техник. | 2 | Аналитический отчет | Ежегодно (март-апрель) | Директор |
| 12. | Мониторинг нормативных, профессиональных и методических дефицитов педагогических работников Зырянского района в вопросах развития пространственного мышления дошкольников. Проведение мониторингов: а) по оценке материально-технической среды, направленной на развитие пространственного мышления дошкольников, ед. б) по оценке сформированности естественно-научных компетенций дошкольников, ед. в) по оценке сформированности цифровых и инженерных компетенций дошкольников, ед. г) по оценке сформированности профессиональных компетенций педагогов, ед. | 2 | Аналитический отчет |  | Директор |
| 4. Проведение мероприятий для демонстрации способностей дошкольников в естественно-научных, цифровых и инженерных направлениях. |  |  |  |  |  |
| 13. | Формирование системы муниципальных мероприятий для демонстрации способностей дошкольников в естественнонаучных, цифровых и инженерных направлениях: - фестивали; - конкурсы. | Не менее 1 | Наличие конкурсов для демонстрации способностей дошкольников | В течение года | Директор |
| 14. | Участие в системе региональных мероприятий для демонстрации способностей дошкольников в естественно-научных, цифровых и инженерных направлениях. | Не менее 1 | Участие в региональных конкурсах для демонстрации способностей дошкольников | В течение года | Директор |
| 5. Информационное сопровождение реализации регионального проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» на территории Зырянского района |  |  |  |  |  |
| 15. | Размещение и актуализация на сайте Управления образования и образовательных организаций Зырянского района разделов по развитию пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего. | 2 | Наличие раздела на сайтах, наполнение и актуализация информации | 01.03.2023, далее в течение года. | Директор |