Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 15 «Мишутка»
Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
д\ с № 15 «Мишутка»
___________О.А.Стенникова

ПЛАН
действий по обеспечению введения ФГОСДО
на 2018-2020 г.г.

Содержание

        Введение………………………………………………………………. 3
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС…………… 4
Создание финансово-экономического обеспечения введения
ФГОС………………………………………………………………….. 4
Создание организационного обеспечения введения ФГОС………. 5
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС…………………6
Создание информационного обеспечения введения ФГОС………. 6
Создание материально-технического обеспечения введения
ФГОС………………………………………………………………….. 7

Введение

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:
- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат	Примечание
1	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	В течение года	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МБДОУ д\с № 15 «Мишутка»
	Приведение должностных инструкций работников МБДОУ детского сада №15 «Мишутка» в соответствие с требованиями ФГОС.	В течение года	Заведующий	Должностные инструкции работников МБДОУ д\с № 15 «Мишутка» соответствуют требованиям ФГОС.
	Разработкаобразовательной программы МБДОУ д\с № 15 «Мишутка»	В течение года	Заведующий	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС
	Корректировка рабочих программ МБДОУ д\с № 15 «Мишутка»	Декабрь –Февраль	заведующий	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС
2	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:
	2.1 Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.	В течение года	Заведующий	Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС
	2.2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Январь – Февраль	Заведующий	Дополнительные соглашения заключены
3	Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:
	3.1 Создание рабочей группы	Апрель 2014	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы
	3.2 Разработка и утверждение плана введения ФГОС в МБДОУ д\с № 15 «Мишутка»	Апрель	Все педработники	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.
	3.3 Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»	Август	Все педработники	Перечень требований к условиям организации ОП в МБДОУ детском саду при введении ФГОС.
	3.4 Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Ноябрь	Гижицкая Г.В	Перечень требований к условиям организации ОП в МБДОУ детском саду при введении ФГОС.
	3.4 Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	Декабрь	Михалко Л.К.	Наличие в МБДОУ детском саду документов по введению ФГОС.
	3.5 Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в детском саду в соответствии с требованиями ФГОС.	Июнь	все педработники	Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС.
	3.6 Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса	Июль - / Ноябрь	заведующий	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБ ДОУ
	3.7 Разработка модели взаимодействия МБДОУ с социальными партнёрами.	Сентябрь	воспитатели групп	План реализации взаимодействия МБДОУ с социальными партнёрами.
	3.8 Утверждение рабочих программ	Декабрь –Февраль	все педработники	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС.
	3.9 Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования.	Апрель-май	воспитатели	Система оценки качества в детском саду
	3.10 Проведение педагогического совета «Анализ готовности детского сада к внедрению ФГОС»	Ноябрь	воспитатели	Решение педагогического совета.
	3.11 Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.	Май	воспитатели	Определение необходимых изменений модели образовательной системы детского сада.
4	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:
	4.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников детского сада в связи с введением ФГОС.	В течении года	воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.
	4.2 Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.	Ежеквар / тально	воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений.
	4.3 Приведение должностных инструкций работников МБДОУ детского сада в соответствие с требованиями ФГОС.	Ноябрь –Январь	Заведующий	Должностные инструкции работников МБДОУ соответствуют требованиям ФГОС.
	4.4 Введение эффективного контракта с педагогическими работниками МБ ДОУ детского сада	-	Заведующий	С педагогическими работниками заключены эффективные контракты.
5	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:
	5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»	Сентябрь-Октябрь	Заведующий / Воспитатели	Родители ознакомлены с содержанием ФГОС.
	5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.	Ежемесячно	Заведующий / Воспитатели	Распространение информации о внедрении ФГОС
	5.3 Участие педагогов в педагогических чтениях, ГПО по проблеме внедрения ФГОС.	Март	Воспитатели	Распространение позитивного педагогического опыта
	5.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.	Октябрь – / Май	Заведующий / Воспитатели
6	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:
	6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры МБДОУ детского сада	Декабрь –Февраль	Заведующий	Корректировка положения о закупках, о комиссии (контрактной службе).
	6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО	Октябрь	Рабочая группа	Инвентаризация проведена
	6.3 Приобретение электронных образовательных услуг	В течении года	Заведующий
	6.4 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Заведующий