Приложение 2 к приказу

Управления образования

от 11.11.2020 №652

План мероприятий («Дорожная карта»)

по реализации муниципальных механизмов управления качеством образования в Симферопольском районе

|  | Мероприятие (содержание деятельности) | Срок исполнения | Результат исполнения (итоговый документ) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Механизмы управления качеством образовательных результатов |  |  |  |  |
|  | Система оценки качества подготовки обучающихся |  |  | МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.1.1. | Внесение изменений в Показатели для оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе | Февраль, 2021 г. | Приказ Управления образования | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.1.2. | Сбор Показателей для оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего образования (региональный уровень). Сбор Показателей для оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего образования (муниципальный уровень). | Ежегодно, до 15 июля (региональный уровень) Ежегодно до 25июля (муниципальный уровень) | Массивы данных от муниципальных бюджетных образовательных учреждений района | Балабанюк А.И., гл. специалист УО. Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Самуйлова Н.Р., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.1.3. | Обобщение Показателей для оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе (региональный) Обобщение Показателей для оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе (муниципальный) | Ежегодно, июль- август | Обобщенные Показатели для оценки качества образования НОО, ООО, СОО в разрезе муниципальных бюджетных образовательных учреждений района, пояснительная записка МСОКО | Балабанюк А.И., гл. специалист УО. Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Самуйлова Н.Р., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.1.4. | Организация и техническое сопровождение проведения итогового сочинения (изложения) | Ежегодно, декабрь, февраль, май | Приказ Управления образования | Балабанюк А.И., гл. специалист УО. Рублевская Н.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». Кульчейко Е.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.1.5. | Анализ результатов основного этапа итогового сочинения (изложения) в Симферопольском районе и подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа | Ежегодно (по плану работы) | Справка, адресные рекомендации | Кульчейко Е.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.1.6. | Организация, техническое и технологическое сопровождение проведения ГИА-9, ГИА-11 | Ежегодно, март- сентябрь | Приказ Управления образования | Балабанюк А.И., гл. специалист УО. Рублевская Н.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.1.7. | Анализ результатов участников ГИА-9, ГИА-11, в т.ч. из федерального перечня ОО с НОР и подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа | Ежегодно, август- сентябрь | Приказ Управления образования Статистико-аналитический отчет об итогах проведения ГИА в Симферопольском районе | Балабанюк А.И., гл. специалист УО. Рублевская Н.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». Методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.1.8. | Организационно - технологическое сопровождение проведения ВПР в образовательных организациях Симферопольского района | В соответствии с графиком проведения | Приказ Управления образования. | Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Самуйлова Н.Р., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.1.9. | Осуществление анализа результатов по проведению ВПР, в т.ч. из федерального перечня ОО с НОР и подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа | Ежегодно, май-июнь | Приказы Управления образования. Статистико-аналитическая справка об итогах ВПР, адресные рекомендации | МБОУ ДО «ЦДЮТ», методисты |
| 1.1.10. | Организационно - технологическое сопровождение проведения национальных, общероссийских и международных исследований качества образования в образовательных организациях Симферопольского района | В соответствии с графиком проведения | Приказы Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. Приказы Управления образования. | МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.1.11. | Осуществление анализа результатов проведения национальных, общероссийских и международных исследований качества образования и подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа | Ежегодно, май-июнь | Статистико- аналитическая справка, | Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.1.12. | Осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения оценочных процедур с обучающимися и их родителями (законными представителями) | В течение года, по отдельному плану | Информационные бюллетени, размещение информации на сайте Управления образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ» | МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.1.13. | Проведение диагностических, мониторинговых работ | Ежегодно октябрь -март (годовой план работы МБОУ ДО «ЦДЮТ») | Приказ Управления образования. | МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.1.14. | Анализ результатов диагностических работ и подготовка адресных рекомендаций по итогам проведенного анализа (при необходимости) | Ежегодно октябрь -март (годовой план работы МБОУ ДО «ЦДЮТ») | Приказы Управления образования. Адресные рекомендации | МБОУ ДО «ЦДЮТ», методисты по предметам Учебного плана |
| 1.1.15. | Принятие управленческих решений по результатам анализа проведения всех оценочных процедур к руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций, обучающиеся которых показывают низкие образовательные результаты | Ежегодно, апрель | Приказ Управления образования | Дмитрова С.В., начальник Управления образования |
| 1.1.16. | Анализ эффективности проведенных мероприятий и принятых мер по результатам управленческих решений | Ежегодно, октябрь | Справка, Совещание директоров | Дмитрова С.В., начальник Управления образования |
| 1.2. | Система работы со школами с низкими образовательными результатами |  |  | Управление образования. МБОУ ДО»ЦДЮТ» |
| 1.2.1. | Разработка и утверждение Муниципальной программы «Перевод общеобразовательных организаций Симферопольского района, показывающих низкие образовательные результаты, в эффективный режим функционирования» | Август, 2019 г. | Приказ Управления образования (от 22.08.2019 №579) | Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.2.2. | Формирование (коррекция) перечня школ с низкими образовательными результатами по итогам учебного года. Анализ контекстных показателей качества образования в школах перечня для выбора направлений адресной помощи (на основе Показателей для оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе) | Ежегодно, сентябрь-октябрь | Перечень ОО с низкими образовательными результатами | Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Самуйлова Н.Р., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.2.3. | Определение кураторов, осуществляющих функции консультационного сопровождения школ с низкими образовательными результатами | Декабрь | Приказ Управления образования | Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.2.4. | Планирование (коррекция) системы мер, направленных на достижение положительной динамики образовательных результатов обучающихся ОО с низкими образовательными результатами | Ежегодно, август-сентябрь | Годовой план мероприятий на учебный год | Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.2.5. | Реализация программ повышения квалификации для руководителей ОО и педагогических работников ОО с низкими образовательными результатами | В течение года (по отдельному плану) | Приказ о направлении на курсы | Костикова А.Н., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.2.6. | Диагностика предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | По плану работы | Справки | МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.2.7. | Реализация методических рекомендаций по улучшению качества образования в ОО, показывающих низкие образовательные результаты | В течение года | Банк методических практико -ориентированных материалов ИМАЦ | МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.2.8. | Проведение обучающих практико- ориентированных семинаров по реализации планов перевода школ в эффективный режим работы для администрации ОО | В течение года (Годовой план работы, Управления образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ») | План | Управление образования. МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.2.9. | Оказание адресной, практикоориентированной помощи (проведение выездных Дней Управления образования, тематических выездов методистов) | В течение года (по плану) | Справки | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.2.10. | Мониторинг результативности реализации Муниципальной программы «Перевод общеобразовательных организаций Симферопольского района, показывающих низкие образовательные результаты, в эффективный режим функционирования | Ежегодно, июль | Аналитическая справка, Приказ Управления образования | Управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.2.11. | Мониторинг результатов оценки качества образования в разрезе ОО целевой группы (на основе разделов 2.1 и 2.2 Показателей ОКО) | Ежегодно, август | Аналитические материалы | МБОУ ДО «ЦДЮТ». Образовательные учреждения, показывающие низкие образовательные результаты |
| 1.2.12. | Анализ результатов диагностики предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Ежегодно, апрель | Справка | Управление образования. Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.2.13. | Открытые отчеты руководителей 00 с низкими образовательными результатами | Ежегодно, апрель | Протоколы Методического совета, ЗДУВР | Управление образования. МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.2.14. | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно, август | Приказ Управления образования | Дмитрова С.В., начальник Управления образования |
| 1.2.15. | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений | Ежегодно, октябрь | Решение Коллегии Управления образования | Дмитрова С.В., начальник Управления образования |
| 1.3. | Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  | Управление образования. МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.3.1. | Выполнение плана мероприятий по реализации в Республике Крым Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2021-2025 годы, в соответствии с корректировками регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | В течении года | Аналитические материалы - отчеты | Халистова В.Н., методист МКУ. Шевченко-Афузова Ф.А., зам.директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.3.2. | Организация работы МБОУ в соответствии с методическими рекомендациями по выявлению, развитию, поддержке способностей и талантов у детей и молодежи, оказание методической помощи педагогам. | Постоянно, в соответствии с планом | Методические рекомендации для использования в Симферопольском районе | Халистова В.Н., методист МКУ. Шевченко-Афузова Ф.А., зам.директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.3.3. | Проведение мониторинга системы выявления, развития, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с методическими рекомендациями, запросом МОНМ РК | Апрель-май 2021, далее - ежегодно | Отчет о проведении мониторинга | Халистова В.Н., методист МКУ. Шевченко-Афузова Ф.А., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». Методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.3.4. | Анализ результатов мониторинга системы выявления, развития, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в Симферопольском района | Июнь 2021, далее - ежегодно | Рекомендации по результатам мониторинга | Халистова В.Н., методист МКУ. Шевченко-Афузова Ф.А., зам.директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.3.5. | Разработка рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга системы выявления, развития, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в Симферопольском районе | Июль 2021, далее - ежегодно | Рекомендации по результатам мониторинга, аналитическая справка | Халистова В.Н., методист МКУ. Шевченко-Афузова Ф.А., зам.директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.3.6. | Освещение вопросов на совещаниях, семинарах по развитию системы выявления, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в Симферопольском районе | Ежегодно в течение года (по отдельному плану) | План проведения | Халистова В.Н., методист МКУ. Шевченко-Афузова Ф.А., зам.директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». Методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.3.7. | Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи | Ежегодно в течение года (по отдельному плану) | Приказы Управления образования годовой отчет о результатах проведения мероприятий. | Халистова В.Н., методист МКУ. Шевченко-Афузова Ф.А., зам.директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». Методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.3.8. | Проведение муниципального этапа конкурса дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи | Май-июнь 2021, далее - ежегодно | Приказ Управления образования | Халистова В.Н., методист МКУ. Шевченко-Афузова Ф.А., зам.директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». Методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.3.9. | Выявление, обобщение и распространение лучших практик по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи в Симферопольском районе (по результатам проведения мониторинга, конкурсных мероприятий) | В течение года (по отдельному плану) | Методические рекомендации, аналитические материалы | Халистова В.Н., методист МКУ. Шевченко-Афузова Ф.А., зам.директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». Методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.3.10. | Освещение опыта работы по реализации эффективной модели управления системой выявления, развития, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в Симферопольском районе. | Октябрь, 2021 | Приказ Управления образования | Халистова В.Н., методист МКУ. Шевченко-Афузова Ф.А., зам.директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.3.11. | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно, август | Решение коллегии Управления образования | Дмитрова С.В., начальник Управления образования |
| 1.3.12. | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений | Ежегодно, октябрь | Решение Коллегии Управления образования | Дмитрова С.В., начальник Управления образования |
| 1.4. | Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся |  |  |  |
| 1.4.1. | Реализация Концепции развития системы самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в Симферопольском районе на 2021-2025 годы | Постоянно | Мониторинг профориентационной работы МБОУ района (январь, май) | Управление образования. МБОУ ДО «ЦДЮТ». Морбицр В.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.4.2. | Проведение мониторинга охвата профориентационными мероприятиями обучающихся: - по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся; - по взаимодействию с учреждениями/ предприятиями по проведению ранней профориентации обучающихся; - по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ; - по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации по взаимодействию с ПОО и 00 ВО по учёту выявленных потребностей рынка труда региона | Ежегодно, май (по отдельному плану) | Приказ Управления образования | Морбицр В.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.4.3. | Анализ результатов проведенных мониторингов | Ежегодно, Январь, июнь | Аналитические справки | Морбицр В.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.4.4. | Адресные рекомендации по результатам анализа | По мере необходимости | Аналитические справки | Морбицр В.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.4.5. | Участие в ежегодных региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), конкурсов профессионального мастерства для людей с ОВЗ «Абилимпикс» | Ежегодно, по отдельному графику | Приказ Управления образования | Панькова Э.Р., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». Каширина Е.Н., заведующий ТМПК |
| 1.4.6. | Проведение мероприятий (конкурсов, акций), направленных на формирование у обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности | Ежегодно (по отдельному плану) | Приказы Управления образования | МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.4.7. | Участие образовательных организаций в Ярмарках вакансий | Ежегодно | Приказ Управления образования | Морбицр В.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.4.8. | Участие в республиканской выставке «Образование и карьера» | Ежегодно, октябрь | Приказ Управления образования | Морбицр В.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 1.4.9. | Содействие развитию занятости учащейся молодежи через популяризацию российского движения школьников и других детских общественных объединений в Симферопольском районе | Ежегодно (по отдельному плану) | Приказы, письма | Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 1.4.10. | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно, август | Приказ Управления образования | Дмитрова С.В., начальник Управления образования |
| 1.4.11. | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений | Ежегодно, октябрь | Решение Коллегии МОИМ РК, Протокол совещания с руководителями | Дмитрова С.В., начальник Управления образования |
| 2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности |  |  |  |  |
| 2.1. | Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников |  |  | Управление образования. МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 2.1.1. | Организовать работу по утвержденным показателям оценки объективности проведения процедур оценки качества в ОУ Симферопольского района | Постоянно (в течение года) | Приказ Управления образования (03.02.2021 № 74) | Управление образования. МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 2.1.2. | Организация выполнения технологических моделей проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Симферопольском районе - требований к проведению в Симферопольском районе всероссийской олимпиады школьников | По плану работы | Приказ Управления образования | Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Самуйлова Н.Р., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2.1.3. | Обеспечение объективности проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в Симферопольском районе | Ежегодно, сентябрь-октябрь | Приказ Управления образования | Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Самуйлова Н.Р., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2.1.4. | Проведение совещаний, семинаров, вебинаров для руководителей и их заместителей образовательных учреждений по вопросам объективности проведения оценочных процедур, формирования позитивного отношения к объективной оценке результатов обучения и использованию объективных результатов для управления качеством образования | Постоянно (в течение года) | План проведения совещаний | Дмитрова С.В., начальник Управления образования. Кирияк Т.Н., директор МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 2.1.5. | Проведение контрольных мероприятий (мониторингов) по объективности проведения различных оценочных процедур непосредственно в местах их проведения по отдельному графику | Постоянно (в течение года) | Графики выездов методистов по плану. Аналитические справки. | Специалисты Управления образования. Методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 2.1.6. | Осуществление анализа объективности проведения каждой оценочной процедуры | Постоянно (в течение года) | Итоговые приказы Управления образования , справки, отчеты. | Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 2.1.7. | Осуществление анализа результатов проведения ЕГЭ, выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования на этапе подготовке и проведения ЕГЭ («Зоны риска») | Ежегодно, февраль-август | Отчет по «Зонам риска» | Балабанюк А.И., гл.специалист Управления образования. Рублевская Н.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2.1.8. | Подведение итогов объективности проведения различных оценочных процедур в соответствии с показателями | Ежегодно, февраль | Справка, Приказ Управления образования | Дмитрова С.В., начальник Управления образования. Кирияк Т.Н., директор МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 2.1.9. | Подготовка адресных методических рекомендаций образовательным организациям по итогам анализа проведения различных оценочных процедур | Постоянно (в течение года) | Методические рекомендации | МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 2.1.10. | Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок общеобразовательных учреждений с учетом результатов объективности проведения различных оценочных процедур | Ежегодно, август | Утверждение годового плана работы Управления образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ». | Дмитрова С.В., начальник Управления образования. Кирияк Т.Н., директор МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 2.1.11. | Проведение собеседований с руководителями ОУ по итогам и объективности проведения оценочных процедур | Ежегодно, апрель | Протокол методического совета | Дмитрова С.В., начальник Управления образования. Кирияк Т.Н., директор МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 2.1.12. | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно, август | Приказ МОИМ РК | Дмитрова С.В., начальник Управления образования. |
| 2.1.13. | Проведение анализа эффективности принятых мер | Ежегодно, октябрь | Решение коллегии Управления образования | Дмитрова С.В., начальник Управления образования. |
| 2.2. | Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций района |  |  | Дмитрова С.В., начальник Управления образования. |
| 2.2.1. | Проведение мониторинга показателей эффективности руководителей дошкольных и общеобразовательных организаций | Ежегодно, до 01 июля | Информация | Валуца С.В., начальник правового отдела Управления образования |
| 2.2.2. | Проведение анализа результатов мониторинга показателей эффективности руководителей: -дошкольных и общеобразовательных организаций; | Ежегодно, до 20 июля | Аналитические справки по направлениям | Валуца С.В., начальник правового отдела Управления образования |
| 2.2.3. | Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга показателей эффективности руководителей образовательных организаций | Ежегодно, до 10 августа | Адресные рекомендации | Валуца С.В., начальник правового отдела Управления образования |
| 2.2.4. | Проведение совещаний по вопросам оценки эффективности руководителей образовательных организаций | Постоянно, 1 раз в полугодие | План проведения совещания, решение совещания | Валуца С.В., начальник правового отдела Управления образования |
| 2.2.5. | Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности руководителей образовательных организаций в соответствии с рекомендациями, полученными в ходе анализа эффективности руководителей образовательных организаций: -проведение профессиональных конкурсов для руководителей образовательных организаций; -реализация адресных программ повышения квалификации руководителей образовательных организаций; -организация стажировочной деятельности для руководителей образовательных организаций по вопросам управления качеством образования на базе образовательных организаций; -организация сетевого взаимодействия | В течение года | Планы проведения | Валуца С.В., начальник правового отдела Управления образования |
| 2.2.6. | Проведение процедуры, направленной на выявление профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций: тестирование по функциональной грамотности руководителей школ с низкими образовательными результатами | Ежегодно, по отдельному графику |  | Валуца С.В., начальник правового отдела Управления образования |
| 2.2.7. | Проведение процедуры, направленной на устранение профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций: семинары-практикумы; совещания | Ежегодно, по отдельному графику По мере необходимости | План — график проведения | Валуца С.В., начальник правового отдела Управления образования Козьякова И.В., главный специалист управления образования |
| 2.2.8. | Разработка порядка формирования кадрового резерва руководителей всех образовательных организаций | Декабрь 2020 | Приказ Управления образования | Валуца С.В., начальник правового отдела Управления образования |
| 2.2.9. | Формирование кадрового резерва руководителей всех образовательных организаций | Апрель 2021 | Распорядительный документ | Валуца С.В., начальник правового отдела Управления образования |
| 2.2.10. | Обучение кадрового резерва руководителей всех образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | Ежегодно, по отдельному графику | Приказ Управления образования | Валуца С.В.,начальник правового отдела Управления образования |
| 2.2.11. | Проведение совещаний, семинаров с кадровым резервом руководителей всех образовательных организаций | Ежегодно, по отдельному графику | Приказ Управления образования | Валуца С.В.,начальник правового отдела Управления образования |
| 2.2.12. | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно, август | Приказ Управления образования | Дмитрова С.В., начальник Управления образования. |
| 2.2.13. | Проведение анализа эффективности принятых мер | Ежегодно, октябрь | Решение коллегии Управления образования | Дмитрова С.В., начальник Управления образования. |
| 2.3. | Система методической работы |  |  | МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 2.3.1. | Разработка Положения о системе методической работы | Январь 2021 г. | Приказ | Кирияк Т.Н., директор МБОУ ДО «ЦДЮТ». Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2.3.2. | Проведение мониторинга и анализа эффективности деятельности методической службы в образовательных организациях района | Ежегодно, октябрь | Аналитическая справка | Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2.3.3. | Подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа эффективности деятельности методической службы в образовательных организациях района | Постоянно | Методические рекомендации | Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2.3.4. | Разработка методических рекомендаций по актуальным вопросам организации образовательного процесса | Ежегодно, по отдельному плану | Банк методических практикоориентированных материалов | ГКУ РК «ИМАЦ», ГБОУ ДПО РК «КРИППО» МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 2.3.5. | Разработка методических рекомендаций по улучшению качества образования в образовательных организациях с низкими образовательными результатами | Ежегодно, по отдельному плану | Банк методических практикоориентированных материалов | Методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 2.3.6. | Проведение мероприятий с различными категориями специалистов системы образования (руководители образовательных организаций, руководители школьных методических объединений) по организации методической работы | Ежегодно, по отдельному плану | Годовой план работы МБОУ ДО «ЦДЮТ» | Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 2.3.7. | Проведение обучающих практико-ориентированных семинаров по реализации планов перевода школ в эффективный режим работы для администрации общеобразовательных организаций | Ежегодно, по отдельному плану | Банк методических практикоориентированных материалов | Кирияк Т.Н., директор МБОУ ДО «ЦДЮТ». Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2.3.8. | Организация работы с учителями русского языка и математики из федерального, регионального, муниципального перечня ОО с НОР по итогам оценочных процедур (ВПР, 5-6 кл., ОГЭ, ЕГЭ - русский язык, математика) | Ежегодно,по отдельному плану отчет - август | Отчет о проделанной работе | Кульчейко Е.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». Юрченко И.Л., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2.3.9. | Проведение мероприятий, направленных на повышение качества методического сопровождения деятельности педагогов | Ежегодно, по отдельному графику | Рекомендации по итогам проведенных мероприятий | Методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 2.3.10. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников ОО | Ежегодно, по отдельному графику | Приказ Управления образования | Панькова Э.Р., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 2.3.11. | Проведение мероприятий по поддержке молодых педагогов и системы наставничества | Ежегодно, по отдельному плану | План-график проведения организационно- методических мероприятий с работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность | Кирияк Т.Н., директор МБОУ ДО «ЦДЮТ». Лаврушкина Р.Ф., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2.3.12. | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно, август | Приказ Управления образования | Дмитрова С.В., начальник Управления образования. |
| 2.3.13. | Проведение анализа эффективности принятых мер | Ежегодно | Решение коллегии | Дмитрова С.В., начальник Управления образования. |
| 2.4. | Система организации воспитания и социализации обучающихся |  |  |  |
| 2.4.1. | Исполнение Плана мероприятий по реализации в Симферопольском районе Стратегии развития воспитания на период до 2025 года | В течении года | Аналитические мероприятия | Халистова В.Н., методист МКУ. Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2.4.2. | Проведение мониторинга выполнение Плана мероприятий по реализации в Симферопольском районе Стратегии развития воспитания на период до 2025 года | Ежеквартально (март, июнь, сентябрь, декабрь 2021г.) | Аналитические материалы | Халистова В.Н., методист МКУ. Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2.4.3. | Мониторинг охвата обучающихся образовательных организаций мероприятиями программ воспитания в соответствии с МР МОНМ РК | По плану МОНМ | Аналитическая справка, отчетные материалы | Халистова В.Н., методист МКУ. Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2.4.4. | Подготовка адресных рекомендаций по итогам мониторинга программ воспитания образовательных организаций и результатов мониторинга состояния системы воспитательной работы | Ежегодно, май | Рекомендации по итогам проведения мониторинга | Халистова В.Н., методист МКУ. Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2.4.5. | Проведение совещаний и мероприятий: по профилактике девиантного и делинквентного поведения обучающихся; по популяризации лучшего педагогического опыта; по повышению уровня мотивации обучающихся к участию в волонтёрской деятельности | Ежегодно, по отдельному плану | План проведения совещаний, решения совещаний, приказы Управления образования | Халистова В.Н., методист МКУ. Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». Морбицр В.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2.4.6. | Участие в Конкурсе на лучшую организацию системы познавательного досуга на период летних каникул | Май - август | Приказ Управления образования | Халистова В.Н., методист МКУ. Шевченко-Афузова Ф.А., зам.директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2.4.7. | Обеспечение организационно- методической поддержки деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной самоорганизации детей, в том числе: Российского движения школьников; отрядов «Юные инспекторы дорожного движения», «Юные спасатели»; объединений юных краеведов, экологов, туристов; историко-поисковых отрядов; родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей | В течение года | Приказы, письма Управления образования. Паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения» | Халистова В.Н., методист МКУ. Юркина Н.П., зам. директора МБОУ ДО «ЦДЮТ». Савина К.А., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ», Димирова А.С., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| 2.4.8. | Проведение совещаний, СП заместителей директора по УВР, включение в повестки вопросов по анализу результатов мониторинга программ воспитания образовательных организаций района | Ежегодно, по отдельному графику | Протокол заседания | Халистова В.Н., методист МКУ. |
| 2.4.9. | Проведение социальнопсихологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Ежегодно, по отдельному плану | Аналитическая справка | Морбицр В.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2.4.10. | Проведение социальнопсихологического тестирования на выявление скрытого неблагополучия среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений я возрастом до 18 лет | Ежегодно, по отдельному плану | Аналитическая справка | Морбицр В.В., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ». |
| 2.4.11. | Принятие управленческих решений по итогам работы | Ежегодно, август | Приказ Управления образования | Дмитрова С.В., начальник Управления образования. |
| 2.4.12. | Проведение анализа эффективности принятых мер | Ежегодно, октябрь | Решение коллегии Управления образования | Дмитрова С.В., начальник Управления образования. |