Приложение1

к письму Управления образования

от 03.03.2021 №480/01-14

ОТЧЕТ

о реализации муниципальных механизмов управления качеством образования в Симферопольском районе

| № п/п (по плану) | Мероприятие, запланированное в муниципальной «дорожной карте» | Информация о выполнении | Документ (реквизиты) | Ссылка на документ |  | Причина невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Механизмы управления качеством образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Система оценки качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Внесение изменений в Показатели для оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе | Выполнено | Приказ УО от 04.02.2021 № 75 | https://cdyt.krymschool.ru/info/3029 https://cdyt.krymschool.ru/info/3019 |  |  |  |
| 1.1.8. | Организационно - технологическое сопровождение проведения ВПР в образовательных организациях Симферопольского района | Выполнено | Приказ УО От 14.09.2020 №483 Приказ УО от 02.03.2021 №158 | https://cdyt.krymschool.ru/info/3304 https://cdyt.krymschool.ru/info/3303 |  |  |  |
| 1.1.9. | Осуществление анализа результатов по проведению ВПР, в т.ч. из федерального перечня ОО с НОР и подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа | Выполнено | Приказ УО От 07.12.2020 №737 Сборник Итоги ВПР-2020 | https://cdyt.krymschool.ru/info/3167 https://cdyt.krymschool.ru/custom/121 |  |  |  |
| 1.1.10. | Организационно - технологическое сопровождение проведения национальных, общероссийских и международных исследований качества образования в образовательных организациях Симферопольского района | Выполнено | Приказ УО от 06.10.2020 г. № 555 «О проведении общероссийской оценки качества общего образования по модели PISA в Симферопольском районе в 2020 году» | https://cdyt.krymschool.ru/info/2843 https://cdyt.krymschool.ru/info/2613 https://cdyt.krymschool.ru/info/2844 |  |  |  |
| 1.1.12. | Осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения оценочных процедур с обучающимися и их родителями (законными представителями) | Выполнено | Вебинары. Порядок проведения ВПР | https://cdyt.krymschool.ru/info/2527 |  |  |  |
| 1.1.13. | Проведение диагностических, мониторинговых работ | Выполнено | Приказ УО От 28.09.2020 г. № 520 «О проведении диагностических работ в 10-х классах общеобразовательных учреждений Симферопольского района в 2020/2021 учебном году» Приказы УО о проведении мониторинговых работ по плану | https://cdyt.krymschool.ru/info/2425 https://cdyt.krymschool.ru/info/2904 |  |  |  |
| 1.1.14. | Анализ результатов диагностических работ и подготовка адресных рекомендаций по итогам проведенного анализа (при необходимости) | Выполнено | Приказы УО от 24.11.2020 № 693, 696, 695 О результатах диагностических работ по русскому языку, математике, обществознанию в 10 классах | https://cdyt.krymschool.ru/info/3134 |  |  |  |
| 1.1.16. | Анализ эффективности проведенных мероприятий и принятых мер по результатам управленческих решений | Выполнено | Совещание ЗДУВР 25 ноября 2020 | https://youtu.be/KBfRPVJeWwc |  |  |  |
| 1.2. | Система работы со школами с низкими образовательными результатами |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Разработка и утверждение Муниципальной программы «Перевод общеобразовательных организаций Симферопольского района, показывающих низкие образовательные результаты, в эффективный режим функционирования» | Выполнено | Приказ УО от 22.08.2019 №579 | https://cdyt.krymschool.ru/info/2980 |  |  |  |
| 1.2.2. | Формирование (коррекция) перечня школ с низкими образовательными результатами по итогам учебного года. Анализ контекстных показателей качества образования в школах перечня для выбора направлений адресной помощи (на основе Показателей для оценки качества начального общего, основного общего и среднего общего образования в Симферопольском районе) | Выполнено | Перечень ОО с низкими образовательными результатами Приказ УО от 22.08.2019 №579 Приказ УО от 17.04.2020 №269 | https://cdyt.krymschool.ru/info/2980 |  |  |  |
| 1.2.3. | Определение кураторов, осуществляющих функции консультационного сопровождения школ с низкими образовательными результатами | Выполнено | Приказ УО от 17.04.2020 №269 | https://cdyt.krymschool.ru/info/2986 |  |  |  |
| 1.2.4. | Планирование (коррекция) системы мер, направленных на достижение положительной динамики образовательных результатов обучающихся ОО с низкими образовательными результатами | Выполнено | Годовой план мероприятий на учебный год | https://cdyt.krymschool.ru/custom/102 |  |  |  |
| 1.2.5. | Реализация программ повышения квалификации для руководителей ОО и педагогических работников ОО с низкими образовательными результатами | Выполнено | Заявки КПК КРИППО: от 24.09.2020, от 30.09.2020 от 02.10.2020, от 12.10.2020 | https://cdyt.krymschool.ru/info/2908 https://uo-simf.ru/item/704410 |  |  |  |
| 1.2.6. | Диагностика предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Выполнено | Справки для внутреннего пользования |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Реализация методических рекомендаций по улучшению качества образования в ОО, показывающих низкие образовательные результаты | Выполнено | Справка от 28.10.2020 Банк методических практико -ориентированных материалов ИМАЦ | https://cdyt.krymschool.ru/info/3023 |  |  |  |
| 1.2.8. | Проведение обучающих практико- ориентированных семинаров по реализации планов перевода школ в эффективный режим работы для администрации ОО | Выполнено | Совещание ЗДУВР 25 ноября 2020 | https://youtu.be/KBfRPVJeWwc |  |  |  |
| 1.2.9. | Оказание адресной, практикоориентированной помощи (проведение выездных Дней Управления образования, тематических выездов методистов) | Выполнено | Справки: День управления в МБОУ «Новоандреевская школа», «Украинская школа», «Укромновская школа» | https://cdyt.krymschool.ru/info/3349 https://cdyt.krymschool.ru/info/3348 |  |  |  |
| 1.2.10. | Мониторинг результативности реализации Муниципальной программы «Перевод общеобразовательных организаций Симферопольского района, показывающих низкие образовательные результаты, в эффективный режим функционирования | Выполнено | Аналитическая справка, Приказ Управления образования | https://cdyt.krymschool.ru/info/3003 |  |  |  |
| 1.2.11. | Мониторинг результатов оценки качества образования в разрезе ОО целевой группы (на основе разделов 2.1 и 2.2 Показателей ОКО) | Выполнено | Аналитические материалы. Рейтинг | https://cdyt.krymschool.ru/info/3029 https://cdyt.krymschool.ru/info/3037 |  |  |  |
| 1.2.12. | Анализ результатов диагностики предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Выполнено | Анализ методической работы МБОУ ДО «ЦДЮТ» | https://cdyt.krymschool.ru/custom/104 |  |  |  |
| 1.2.13. | Открытые отчеты руководителей 00 с низкими образовательными результатами | Выполнено | Выступление на совместном совещании с МОНМ РК от 19.11.2020, Протоколы Методического совета, ЗДУВР | https://cdyt.krymschool.ru/info/3041 https://cdyt.krymschool.ru/info/3026 https://cdyt.krymschool.ru/info/3042 |  |  |  |
| 1.2.15. | Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений | Выполнено | Решение Коллегии Управления образования от 26.02.2021 | https://uo-simf.ru/item/256835 |  |  |  |
| 1.3. | Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| п.1.3.6. | Освещение вопросов на совещаниях, семинарах по развитию системы выявления, поддержки способностей и талантов у детей и молодежи в Симферопольском районе | Выполнено | План работы РМО педагогов-организаторов от 28.01.2021 -в рамках заседания РМО педагогов-организаторов освещен вопрос «Воспитательные мероприятия и конкурсные программы II полугодия 2020/2021 учебного года»; размещены материалы школы молодого педагога-организатора по теме «Использование форм медиаобразования в воспитательной работе МБОУ». | https://cdyt.krymschool.ru/info/3138 https://cdyt.krymschool.ru/info/3332 |  |  |  |
| п.1.3.7. | Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи | Выполнено | План работы школы молодого педагога-организатора от 24.02.2021 Приказ Управления образования администрации Симферопольского района Республики Крым от 09.02.2021 № 91 -размещены нормативно-правовые акты и методические рекомендации по координации деятельности в рамках Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в 2021 год; -издан приказ о координации деятельности в рамках Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в 2021 году в Симферопольском районе Республики Крым (№ 91 от 09.02.2021); -Проведено заседание рабочей группы муниципалитета по вопросам координации конкурса. | https://cdyt.krymschool.ru/info/334 |  |  |  |
| 1.4. | Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Реализация Концепции развития системы самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в Симферопольском районе на 2021-2025 годы | Выполнено | Аналитическая справка по итогам мониторинга профориентационной работы МБОУ в I полугодии 2020/2021 учебного года | https://cdyt.krymschool.ru/info/2057 |  |  |  |
| 1.4.7. | Участие образовательных организаций в Ярмарках вакансий | Не выполнено |  |  |  | Не проводились ГКУ РК «Центр занятости населения» |  |
| 1.4.8. | Участие в республиканской выставке «Образование и карьера» | Не выполнено |  |  |  | Не проводилась МОНМ РК |  |
| 2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организовать работу по утвержденным показателям оценки объективности проведения процедур оценки качества в ОУ Симферопольского района | Выполнено | Приказ Управления образования (03.02.2021 № 74) | https://cdyt.krymschool.ru/info/3350 |  |  |  |
| 2.1.2. | Организация выполнения технологических моделей проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Симферопольском районе - требований к проведению в Симферопольском районе всероссийской олимпиады школьников | Выполнено | Приложение 5 к приказу УО от 14.09.2015 г. № 498 Положение о Порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников в Симферопольском районе. Приказ УО от 28.08..2020 № 431 «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году « | https://cdyt.krymschool.ru/info/2042 |  |  |  |
| 2.1.3. | Обеспечение объективности проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в Симферопольском районе | Выполнено | Приказ УО от 20.01.2021 №36. Рейтинг | https://cdyt.krymschool.ru/info/2138 |  |  |  |
| 2.1.4. | Проведение совещаний, семинаров, вебинаров для руководителей и их заместителей образовательных учреждений по вопросам объективности проведения оценочных процедур, формирования позитивного отношения к объективной оценке результатов обучения и использованию объективных результатов для управления качеством образования | Выполнено | Совещание ЗДУВР от 21.01.2021 | https://cdyt.krymschool.ru/info/3293 |  |  |  |
| 2.1.5. | Проведение контрольных мероприятий (мониторингов) по объективности проведения различных оценочных процедур непосредственно в местах их проведения по отдельному графику | Выполнено | Приказы УО о проведении пробных экзаменов Приказ УО от 24.11.2020г. № 694 «О проведении пробных экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ для обучающихся 9-х, 11-х классов в 2020/2021 учебном году» Приказ УО от 20.02.2021г. № 137 «О проведении пробных экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ для обучающихся 9-х, 11-х классов в 2020/2021 учебном году» | https://cdyt.krymschool.ru/custom/121 https://cdyt.krymschool.ru/info/item/386 https://cdyt.krymschool.ru/info/item/381 |  |  |  |
| 2.1.6. | Осуществление анализа объективности проведения каждой оценочной процедуры | Выполнено | Итоговые приказы о проведении пробных экзаменов, мониторинговых работ (Сборник) | https://cdyt.krymschool.ru/custom/121 |  |  |  |
| 2.1.7. | Осуществление анализа результатов проведения ЕГЭ, выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования на этапе подготовке и проведения ЕГЭ («Зоны риска») | Выполнено | Справки методистов О результатах государственной (итоговой) аттестации по предметам в 11 классов в 2019/2020 учебном году | https://cdyt.krymschool.ru/info/item/358 https://cdyt.krymschool.ru/info/item/357 |  |  |  |
| 2.1.9. | Подготовка адресных методических рекомендаций образовательным организациям по итогам анализа проведения различных оценочных процедур | Выполнено | Проведение РМО, совещания ЗДУВР, руководителей | https://cdyt.krymschool.ru/info/3030 https://cdyt.krymschool.ru/info/2982 https://cdyt.krymschool.ru/info/2208 https://cdyt.krymschool.ru/info/2474 ….. |  |  |  |
| 2.1.10. | Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок общеобразовательных учреждений с учетом результатов объективности проведения различных оценочных процедур | Выполнено | Годовой план | https://cdyt.krymschool.ru/custom/102 |  |  |  |
| 2.1.11. | Проведение собеседований с руководителями ОУ по итогам и объективности проведения оценочных процедур | Выполнено | Совещание ЗДУВР от 24.02.2021 МБОУ «Мазанская школа» | Протокол |  |  |  |
| 2.2. | Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций района |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Проведение мониторинга показателей эффективности руководителей дошкольных и общеобразовательных организаций | Выполнено | Пробный мониторинг февраль 2021, письмо Управления образования |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Разработка порядка формирования кадрового резерва руководителей всех образовательных организаций | Выполнено | Постановление администрации Симферопольского района от 19.01.2021 № 5-п | https://simfmo.rk.gov.ru/ru/structure/2021_01_13_15_11_postanovleniia_administratsii_za_2021_god?page=8 |  |  |  |
| 2.2.9. | Формирование кадрового резерва руководителей всех образовательных организаций | Выполнено | Приказ Управления образования администрации Симферопольского района от 25.01.2021 №43 | https://uo-simf.ru/item/256775 |  |  |  |
| 2.2.10. | Обучение кадрового резерва руководителей всех образовательных организаций по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | Выполнено | План работы | https://cdyt.krymschool.ru/custom/102 |  |  |  |
| 2.3. | Система методической работы |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Разработка Положения о системе методической работы | Выполнено | Положение о методической работе | https://cdyt.krymschool.ru/sveden/document |  |  |  |
| 2.3.3. | Подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа эффективности деятельности методической службы в образовательных организациях района | Выполнено | Тематические выезды, справки для внутреннего пользования |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Разработка методических рекомендаций по актуальным вопросам организации образовательного процесса | Выполнено | Методические рекомендации | https://cdyt.krymschool.ru/info/3030 https://cdyt.krymschool.ru/info/2982 https://cdyt.krymschool.ru/info/2208 https://cdyt.krymschool.ru/info/2474 |  |  |  |
| 2.3.5. | Разработка методических рекомендаций по улучшению качества образования в образовательных организациях с низкими образовательными результатами | Выполнено | Методические рекомендации | https://cdyt.krymschool.ru/info/3023 |  |  |  |
| 2.3.6. | Проведение мероприятий с различными категориями специалистов системы образования (руководители образовательных организаций, руководители школьных методических объединений) по организации методической работы | Выполнено | Совещания, семинары, ШМ ЗДУВР (план работы, протокол) | https://cdyt.krymschool.ru/info/2362 |  |  |  |
| 2.3.7. | Проведение обучающих практико-ориентированных семинаров по реализации планов перевода школ в эффективный режим работы для администрации общеобразовательных организаций | Выполнено | Семинар-практикум в «МБОУ «Первомайская школа» | https://cdyt.krymschool.ru/info/3145 |  |  |  |
| 2.3.8. | Организация работы с учителями русского языка и математики из федерального, регионального, муниципального перечня ОО с НОР по итогам оценочных процедур (ВПР, 5-6 кл., ОГЭ, ЕГЭ - русский язык, математика) | Выполнено | Проведение РМО, ШМУ, ПДС (по плану) | https://cdyt.krymschool.ru/info/3132 https://cdyt.krymschool.ru/info/3313 https://cdyt.krymschool.ru/info/3146 |  |  |  |
| 2.3.9. | Проведение мероприятий, направленных на повышение качества методического сопровождения деятельности педагогов | Выполнено | РМО, ШМ ЗДУВР (февраль 2021) План работы | https://cdyt.krymschool.ru/info/2072 https://cdyt.krymschool.ru/info/2120 |  |  |  |
| 2.3.10. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников ОО | Выполнено | Приказы о проведении и об итогах проведения профессиональных конкурсов | https://cdyt.krymschool.ru/info/2041 |  |  |  |
| 2.3.11. | Проведение мероприятий по поддержке молодых педагогов и системы наставничества | Выполнено | Приказ Управления образования «Об организации методической работы» ШМУ по предметам | https://cdyt.krymschool.ru/info/2820 https://cdyt.krymschool.ru/info/2171 https://cdyt.krymschool.ru/info/3334 |  |  |  |
| 2.3.12. | Проведение анализа эффективности принятых мер | Выполнено | Анализ работы МБОУ ДО «ЦДЮТ» | https://cdyt.krymschool.ru/custom/104 |  |  |  |
| 2.4. | Система организации воспитания и социализации обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Проведение совещаний и мероприятий: по профилактике девиантного и делинквентного поведения обучающихся; по популяризации лучшего педагогического опыта; по повышению уровня мотивации обучающихся к участию в волонтёрской деятельности | Выполнено | Справка к совещанию директоров МБОУ 22.01.2021 г. по вопросу «О работе общеобразовательных учреждений по профилактике экстремизма в молодежной среде, противодействию вовлечению молодежи в организации экстремистской и террористической направленности» |  | https://cdyt.krymschool.ru/info/3347 |  |  |
| п.2.4.7. | Обеспечение организационно- методической поддержки деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной самоорганизации детей, в том числе: Российского движения школьников; отрядов «Юные инспекторы дорожного движения», «Юные спасатели»; объединений юных краеведов, экологов, туристов; историко-поисковых отрядов; родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей | Выполнено | Приказ Управления образования администрации Симферопольского района Республики Крым от 25.01.2021 № 50 размещены нормативно-правовые акты и методические рекомендации по организации деятельности РДШ; издан приказ об организации деятельности Местного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | https://cdyt.krymschool.ru/info/2551 |  |  |  |
| 2.4.9. | Проведение социально психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Выполнено | - Приказ УО от 30.09.2020 № 538 «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений в 2020/2021 учебном году» - Аналитическая справка по итогам проведения в МБОУ Симферопольского района социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в 2020/2021 учебном году | https://cdyt.krymschool.ru/info/3346 |  |  |  |
| 2.4.10. | Проведение социально психологического тестирования на выявление скрытого неблагополучия среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений я возрастом до 18 лет | Выполнено | - Приказ УО от 29.09.2020 № 531 «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений» - Аналитическая справка по итогам проведения социально-психологического тестирования обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Симферопольского района в 2020/2021 учебном году | https://cdyt.krymschool.ru/info/3346 |  |  |  |

Начальник управления образованием							          С.В. Дмитрова

Ответственный исполнитель										Р.Ф. Лаврушкина