| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ### АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ### НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН |  |
| --- | --- |
| # ПРИКАЗ |  |
| « 02 » апреля 2019 г. | № 243 |
| г. Новокубанск |  |

О создании Центров

образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в 2019 году

В соответствии с  приказом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 29 марта 2019 года № 1112 « об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства, для обеспечения организационных, финансовых и методических условий создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка рост

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить перечень образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:

МОБУСОШ № 7  им. С.Ф. Борякова х. Кирова;

МОАУСОШ № 8  им. А.Я. Тимова п. Прикубанского;

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г Петухова станицы Советской.

2. Назначить руководителями Центров:

Давыденко Ольгу Николаевну  - МОБУСОШ № 7  им. С.Ф. Борякова      х. Кирова;

Минину Екатерину Евгеньевну -  МОАУСОШ № 8  им. А.Я. Тимова       п. Прикубанского;

Таскину Светлану Геннадьевну - МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г Петухова станицы Советской.

- Назначить главного специалиста отдела учебной и организационно - кадровой  работы управления образования Ханджян М.К. муниципальным координатором по созданию Центров.

- Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования» Давыденко С.В. обеспечить общее организационно-методическое и информационное сопровождение создания и функционирования Центров;

4. Директору муниципального казенного учреждения централизованная бухгалтерия Стребань О.А. обеспечить координацию обновления материально-технической базы, освоение средств Центров.

5. Создать рабочую группу по реализации федерального проекта «Современная школа» и утвердить ее состав (приложение №1).

6. Утвердить Дорожную карту по созданию и открытию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в муниципальном образовании в 2019 году (приложение №2).

- 7. Разработать Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  муниципальном образовании в 2019 году.

8. Руководителям Центров по согласованию с управлением образования разработать и утвердить:

план мероприятий по созданию и функционированию Центра;

нормативно-правовую базу для работы Центра (издать приказ об открытии Центров, Положение, медиаплан, внести изменения в Устав ОУ, внести изменения в муниципальное задание ОУ).

план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре;

штатное расписание Центров;

должностные инструкции для работников Центров;

график ремонтных работ;

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Тюнникову М.А.

Начальник  управления образования                 Д.Т. Кулиева

Приложение 1

к приказу управления образования

от 02.04.2019г. № 243

РАБОЧАЯ ГРУППА

по реализации федерального проекта «Современная школа»
в муниципальном образовании Новокубанский район

| Ханджян Марина Климентьевна | - главный специалист управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район, руководитель Рабочей группы; Члены Рабочей группы |
| --- | --- |
| Тюнникова Марина Александровна | заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| Давыденко Светлана Викторовна | директор муниципального бюджетного учреждения Центр развития образования |
| Шинкаренко Александр Викторович | ведущий специалист управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| Гапоненко Ирина Васильевна | ведущий специалист управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| Гусейнов Сергей Гудратович | и.о. директора муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 им. А.Я. Тимова п. Прикубанского; |
| Попова Людмила Дмитриевна | директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 им. С.Ф. Борякова х. Кирова; |
| Лазарева Марина Дмитриевна | директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 им. Ф. Г. Петухова станицы Советской; |

Начальник  управления образования                 Д.Т. Кулиева

Приложение 2

к приказу управления образования

от 02.04.2019г. № 243

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию и открытию Центров образования цифрового
и гуманитарного профилей в муниципальном
образовании Новокубанский район в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 |
| 1 | Согласование зонирования помещений, инфраструктурного листа и медиаплана для функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей (далее - Центров) | март-апрель | Д.Т. Кулиева М.К. Ханджян Руководители ОУ № 7, 8, 10 |
| 2 | Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору на создание Центра | апрель | Руководители ОУ № 7, 8, 10, Руководители Центров |
|  | Определение кадрового состава Центра | апрель | Д.Т. Кулиева М.К. Ханджян Руководители ОУ № 7, 8, 10 |
| 4 | Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений, предназначенных для функционирования Центра | апрель | И.В. Гапоненко Руководители ОУ № 7, 8, 10 Руководители Центров |
| 5 | Прохождение курсов повышения квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | апрель-май | С.В. Давыденко Руководители ОУ № 7, 8, 10 Руководители Центров |
| 6 | Разработка и утверждение образовательных программ общеобразовательной организацией | Приказы ОО | Руководители ОУ № 7, 8, 10 Руководители Центров |
| 7 | Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центрами |  | Руководители ОУ № 7, 8, 10 Руководители Центров |
| 8 | Закупка, доставка и наладка оборудования | май-октябрь | С.В. Давыденко Руководители ОУ № 7, 8, 10 Руководители Центров |
| 9 | Завершение набора детей, обучающихся по программам Центра | сентябрь | Руководители ОУ № 7, 8, 10 Руководители Центров |
| 10 | Проведение косметических, строительно-монтажных работ, приведение площадок Центров в соответствие с брендбуком | июнь-сентябрь | М.К. Ханджян Руководители ОУ № 7, 8, 10 Руководители Центров |
| 11 | Лицензирование образовательной деятельности Центров | октябрь | М.К. Ханджян Руководители ОУ № 7, 8, 10 Руководители Центров |
| 12 | Открытие Центров в единый день открытия | октябрь | Д.Т. Кулиева М.К. Ханджян С.В. Давыденко Руководители ОУ № 7, 8, 10 Руководители Центров |

Начальник  управления образования                 Д.Т. Кулиева