Приложение № 2

к приказу № 76 от 08.04.2019 г.

**«Дорожная карта» по созданию и функционированию**

**Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ Тамбовская СОШ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольных событий по выполнению основных этапов реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Характеристика результата | Сроки выполнения | | |
| Дата начала | | Дата окончания |
| 1 | Определение координаторов создания и функционирования Центра | Фризоргер О.В., заместитель начальника отдела образования Администрации Тамбовского района  Иванова И.А., директор | Локальные акты | февраль | | март |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Иванова И.А., директор  Баранова О.Б., заместитель директора по ВР | Локальные акты | март | | апрель |
| 3 | Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра | Иванова И.А., директор  Ашуркова Ю.Л., руководитель Центра | Локальный акт | март | | апрель |
| 4 | Согласование проектов зонирования Центра | Иванова И.А., директор  Ашуркова Ю.Л., руководитель Центра | Локальный акт | март | | апрель |
| 5 | Согласование перечня оборудования Центра | Печняк И.И.,  директор МКУ ЦОУО  Рябых Е.Н.,  ведущий специалист МКУ ЦОУО  Иванова И.А., директор  Ашуркова Ю.Л., руководитель Центра | Локальный акт | март | | апрель |
| 6 | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов | Печняк И.И.,  директор МКУ ЦОУО  Рябых Е.Н.,  ведущий специалист МКУ ЦОУО | Локальный акт | апрель | | апрель |
| 7 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», « Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:  - подбор кадрового состава Центра;  - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;  - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Печняк И.И.  Иванова И.А., директор  Ашуркова Ю.Л., руководитель Центра  Тимашёв Ю.В.  Сагунов В.Н.  Кисткин В.А. | - формирование штатного расписания;  - получение свидетельств о повышении квалификации;  - отчет по программам переподготовки кадров | март | | июнь |
| 8 | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно перечню оборудования;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Печняк И.И.,  директор МКУ ЦОУО  Рябых Е.Н.,  ведущий специалист МКУ ЦОУО  Иванова И.А., директор  Баранова О.Б., и.о. директора | Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования | май | | август |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Иванова И.А., директор  Ашуркова Ю.Л., руководитель Центра | Приказы о зачислении учащихся | май | | август |
| 10 | Лицензирование образовательной деятельности Центра | Иванова И.А., директор  Баранова О.Б. и.о. директора | лицензия | июль | | август |
| 11 | Монтаж и тестирование оборудования | Баранова О.Б., и.о. директора,  Коробков С.В, Тимашёв Ю.В., учителя информатики | монтаж, установка оборудования | июль | | август |
| 12 | Открытие Центра в единый день открытий | Иванова И.А.,  директор  Ашуркова Ю.Л., руководитель Центра | Информационное освещение в СМИ | сентябрь | | сентябрь |
| 13 | Обеспечение организационной готовности к исполнению мероприятий |  | | | | |
| 13.1 | Составление штатного расписания, учебных планов, расписаний занятий. | Иванова И.А., директор | штатное расписание | май | | август |
| 13.2 | Разработка программ образовательной и внеурочной деятельности | Полторак Г.П.,  Баранова О.Б., заместители директора по УВР  Медведева Л.В., заместитель директора по ВР | программы образовательной и внеурочной деятельности | май | | август |
| 13.3. | Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий | Полторак Г.П.,  Баранова О.Б., заместители директора по УВР | информационно-методическое сопровождения | май | | август |
| 14 | Контроль за реализацией программ Центра |  | | |  | |
| 14.1 | Учебно – воспитательные мероприятия  Семинар «Базовые принципы выявления и сопровождения одаренных детей»  Семинар «Особенности развития одаренных детей»  Семинар-практикум «Психолого-педагогическая диагностика одаренности»  Семинар «Создание условий успешности по работе с одаренными детьми»  Школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады (информатика, технология, ОБЖ) | Иванова И.А.,  директор  Ашуркова Ю.Л., руководитель Центра  Медведева Л.В., заместитель директора по ВР,  Полторак Г.П.,  Баранова О.Б., заместители директора по УВР  Григоревская Т.А., педагог-организатор  Учителя технологии, информатики, ОБЖ  Руководители МО | Информационное освещение в СМИ  Результативность участия в конкурсах и олимпиадах  Развитие творческого и интеллектуального потенциала | август | декабрь | |
| 14.2 | Социокультурные мероприятия  Родительское собрание «Идентификация детской одаренности педагогами и родителями»  Презентация проекта для общественности  Организация дистанционных мастер-классов, изделий, конкурсов.  Мастер- классы для взрослого населения и учащихся  Выставка изделий декоративно-прикладного творчества | сентябрь | | декабрь |
| 14.3 | Внеурочные мероприятия  Работа пресс - центра по освещению деятельности центра  День открытых дверей «Каждому дело по душе»  Информационные часы по информатике:  «Путешествие с Инфознайкой» 2-4 кл.  «Путешествие в ногу со временем» 5-11 кл.  Информационные часы по ОБЖ:  «Современный мир и безопасность дорожного движения», 2-5 кл.  Информационные часы по технологии:  «Технология +», 2-8 кл.  «Дом, в котором хочется жить», 9-11 кл.  Защита творческих проектов 3Д моделирования  Единый день профориентации «Профессии будущего»  Соревнования по шахматам  Промежуточная защита индивидуальных проектов:  2-4 кл «Всезнайка»  9-11 кл. «Шаг в науку»  Подготовка к областному конкурсу – соревнованиям «STEM- фестиваль»  Кружок «Безопасное колесо»  Всероссийская олимпиада школьников по ПДД  Конкурс «Ученик года»  Всероссийский проект ПРОектория  Исследовательская научно- практическая и опытническая конференция 5-8 классы | сентябрь | | декабрь |
| 15 | Эффекты реализации мероприятий | создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;  обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». | | | | |
| 15.1 | Доля обучающихся, осваивающих основные и дополнительные общеобразовательные программы на высокооснащенных ученико-местах, % | Ашуркова Ю.Л., руководитель Центра | От 5 до 10 % | 2019 | | 2022г |
| 15.2. | Доля общеобразовательных организаций муниципалитета, реализующих образовательные программы в сетевой форме, % | Ашуркова Ю.Л., руководитель Центра | От 5 до 10 % | 2019 | | 2022г |