Приложение № 2

к приказу № 76 от 08.04.2019 г.

 **«Дорожная карта» по созданию и функционированию**

**Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ Тамбовская СОШ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольных событий по выполнению основных этапов реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Характеристика результата | Сроки выполнения |
| Дата начала | Дата окончания |
| 1 | Определение координаторов создания и функционирования Центра  | Фризоргер О.В., заместитель начальника отдела образования Администрации Тамбовского районаИванова И.А., директор | Локальные акты | февраль | март |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Иванова И.А., директорБаранова О.Б., заместитель директора по ВР | Локальные акты | март | апрель |
| 3 | Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра | Иванова И.А., директорАшуркова Ю.Л., руководитель Центра | Локальный акт | март | апрель |
| 4 | Согласование проектов зонирования Центра | Иванова И.А., директорАшуркова Ю.Л., руководитель Центра | Локальный акт | март | апрель |
| 5 | Согласование перечня оборудования Центра | Печняк И.И., директор МКУ ЦОУОРябых Е.Н., ведущий специалист МКУ ЦОУОИванова И.А., директорАшуркова Ю.Л., руководитель Центра | Локальный акт | март | апрель |
| 6 | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов | Печняк И.И., директор МКУ ЦОУОРябых Е.Н., ведущий специалист МКУ ЦОУО | Локальный акт | апрель | апрель |
| 7 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», « Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:- подбор кадрового состава Центра;- обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;- обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Печняк И.И.Иванова И.А., директорАшуркова Ю.Л., руководитель ЦентраТимашёв Ю.В.Сагунов В.Н.Кисткин В.А. | - формирование штатного расписания;- получение свидетельств о повышении квалификации;- отчет по программам переподготовки кадров | март | июнь |
| 8 | Закупка, доставка и наладка оборудования:- подготовка технического задания согласно перечню оборудования;- объявление конкурсных закупочных процедур;- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Печняк И.И., директор МКУ ЦОУОРябых Е.Н., ведущий специалист МКУ ЦОУОИванова И.А., директорБаранова О.Б., и.о. директора | Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования | май | август |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Иванова И.А., директор Ашуркова Ю.Л., руководитель Центра | Приказы о зачислении учащихся | май | август |
| 10 | Лицензирование образовательной деятельности Центра | Иванова И.А., директорБаранова О.Б. и.о. директора | лицензия | июль | август |
| 11 | Монтаж и тестирование оборудования | Баранова О.Б., и.о. директора, Коробков С.В, Тимашёв Ю.В., учителя информатики | монтаж, установка оборудования | июль | август |
| 12 | Открытие Центра в единый день открытий | Иванова И.А., директорАшуркова Ю.Л., руководитель Центра | Информационное освещение в СМИ | сентябрь | сентябрь |
| 13 | Обеспечение организационной готовности к исполнению мероприятий  |  |
| 13.1 | Составление штатного расписания, учебных планов, расписаний занятий. | Иванова И.А., директор | штатное расписание | май | август |
| 13.2 | Разработка программ образовательной и внеурочной деятельности | Полторак Г.П.,Баранова О.Б., заместители директора по УВРМедведева Л.В., заместитель директора по ВР | программы образовательной и внеурочной деятельности | май | август |
| 13.3. | Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий | Полторак Г.П.,Баранова О.Б., заместители директора по УВР | информационно-методическое сопровождения | май | август |
| 14 | Контроль за реализацией программ Центра |  |  |
| 14.1 | Учебно – воспитательные мероприятияСеминар «Базовые принципы выявления и сопровождения одаренных детей»Семинар «Особенности развития одаренных детей»Семинар-практикум «Психолого-педагогическая диагностика одаренности»Семинар «Создание условий успешности по работе с одаренными детьми»Школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады (информатика, технология, ОБЖ) | Иванова И.А., директорАшуркова Ю.Л., руководитель ЦентраМедведева Л.В., заместитель директора по ВР,Полторак Г.П.,Баранова О.Б., заместители директора по УВРГригоревская Т.А., педагог-организаторУчителя технологии, информатики, ОБЖРуководители МО | Информационное освещение в СМИРезультативность участия в конкурсах и олимпиадахРазвитие творческого и интеллектуального потенциала | август | декабрь |
| 14.2 | Социокультурные мероприятияРодительское собрание «Идентификация детской одаренности педагогами и родителями»Презентация проекта для общественностиОрганизация дистанционных мастер-классов, изделий, конкурсов.Мастер- классы для взрослого населения и учащихсяВыставка изделий декоративно-прикладного творчества | сентябрь | декабрь |
| 14.3 | Внеурочные мероприятияРабота пресс - центра по освещению деятельности центраДень открытых дверей «Каждому дело по душе»Информационные часы по информатике: «Путешествие с Инфознайкой» 2-4 кл.«Путешествие в ногу со временем» 5-11 кл.Информационные часы по ОБЖ: «Современный мир и безопасность дорожного движения», 2-5 кл.Информационные часы по технологии: «Технология +», 2-8 кл.«Дом, в котором хочется жить», 9-11 кл.Защита творческих проектов 3Д моделированияЕдиный день профориентации «Профессии будущего»Соревнования по шахматамПромежуточная защита индивидуальных проектов:2-4 кл «Всезнайка»9-11 кл. «Шаг в науку»Подготовка к областному конкурсу – соревнованиям «STEM- фестиваль»Кружок «Безопасное колесо»Всероссийская олимпиада школьников по ПДДКонкурс «Ученик года»Всероссийский проект ПРОекторияИсследовательская научно- практическая и опытническая конференция 5-8 классы | сентябрь | декабрь |
| 15 |  Эффекты реализации мероприятий | создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». |
| 15.1 | Доля обучающихся, осваивающих основные и дополнительные общеобразовательные программы на высокооснащенных ученико-местах, % | Ашуркова Ю.Л., руководитель Центра | От 5 до 10 % | 2019 | 2022г |
| 15.2. | Доля общеобразовательных организаций муниципалитета, реализующих образовательные программы в сетевой форме, % | Ашуркова Ю.Л., руководитель Центра | От 5 до 10 % | 2019 | 2022г |