ОТЧЕТ

об организации деятельности

муниципального опорного центра дополнительного образования детей

за 2020 год

Территориальная зона: Черноморская западная зона

Муниципальное образование: город-курорт Анапа

Наименование МОЦ (полное и краткое): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества муниципального образования город-курорт Анапа (МБУ ДО ЦТ)

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки | Результат (количественный и качественный) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ). |
| 1.1. | Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; корректировка должностных инструкций | 2020 | Состав специалистов МОЦ не утверждён в связи с отсутствием финансирования. |  |
| 1.2. | Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации муниципального образования Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ | Май 2020 | Согласован с начальником управления образования, утверждён МОУ в мае 2020 года. В исполнении. |  |
| 1.3. | Создание раздела МОЦ на сайте организации дополнительного образования (далее – ОДО) Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО МО, ОДО, социальных сетях, СМИ | Май 2020 | Создан раздел на сайте МБУ ДО ЦТ «Муниципальный опорный центр». В разделе размещается информация о деятельности МОЦ. Так же информация передаётся в управление образования |  |
| 1.4. | Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО (далее – Целевая модель) | Июль -декабрь | Проведено 2 совещания и постоянно проводятся консультации с учреждениями дополнительного образования; со школами и ССУЗ(ами), имеющими лицензии на реализацию программ дополнительного образования. |  |
| 1.5. | Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО (по формам РМЦ) | декабрь | Проведён мониторинг по внедрению Целевой модели в муниципальном образовании город-курорт Анапа |  |
| 1.6. | Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО. Представление отчета в РМЦ | январь 2021 | Сформирован отчёт о внедрении Целевой модели в МО сформирован и готов к размещению. |  |
| 1.7. | Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели в МО (конференция, совещание и т.п.) | январь 2021 | Подготовлены материалы для совещания по внедрению Целевой модели в муниципальном образовании |  |
| 2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей. |
| 2.1. | Организация и проведение информационно-разъяснительной компании по внедрению ПФДО в МО | 2020 год | В каждом образовательном учреждении оформлены стенды с информацией о внедрении ПФДО, размещены памятки, ведется информационная работа на родительских собраниях. |  |
| 2.2. | Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО в МО | ноябрь | Участие в семинаре, проводимом федеральными экспертами и специалистами РМЦ. В семинаре приняло участие 30 человек. |  |
| 2.3. | Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в МО (далее – НОКО) | июль | Организована и проведена НОКО в соответствии с приказом управления образования. 100 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ приняли участие в НОКО, 97 программ успешно прошли экспертизу. |  |
| 2.4. | Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО | июль | Сформированы экспертные группы для муниципального и краевого уровня. |  |
| 2.5. | Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП | август | Составлен реестр программ. |  |
| 2.6. | Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МО в соответствии с «дорожной картой» | 2020 год | Изменён тип 10 учреждений дополнительного образования с «казённых» на «бюджетные». Ведётся работа по приведению в соответствие уставов учреждения. Постановления главы муниципального образования о внедрении ПФДО находится на согласовании в прокуратуре. |  |
| 3.Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ. |
| 3.1. | Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» «Лучшие практики» | Октябрь ноябрь- декабрь | Проведён отборочный тур по конкурсу «Сердце отдаю детям». От муниципалитета было представлено два участника. По одному педагогу дополнительного образования художественной и технической направленностей. Педагог дополнительного образования МКУ ДО СЮТ заняла 2 место в номинации технической направленности. В 2020 году разработаны и переданы для трансляции и маштабирования лучших практик одна программа по электронному обучению с элементами дистанционных образовательных технологий МБУ ДО ЦТ и программа реализуемая в сетевой форме МКУ ДО СЮТ. По результатам участия в региональных конкурсах Программа развития МБУ ДО ЦТ вошла в десятку лучших Программ развития организаций дополнительного образования Краснодарского края. МБУ ДО ЦТ занял первое место в конкурсе «Лучшая социальная реклама региональной системы дополнительного образования детей Краснодарского края» в номинации «Социальная реклама возможностей региональной системы дополнительного образования» |  |
| 3.2. | Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК | октябрь | 5 сотрудников учреждений дополнительного образования прошли курсы повышения квалификации. |  |
| 4.Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики. |
| 4.1. | Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (в соответствии с «дорожной картой МО) | октябрь-ноябрь | В соответствии с ПЛАНОМ «Основных показателей муниципальной целевой программы развития дополнительного образования муниципального образования город-курорт Анапа» на 2020 год не заявлено программ, реализуемых в сетевой форме, но по итогам 2020 года МКУ ДО СЮТ Разработана, внедрена одна программа технической направленности, реализуемая в сетевой форме. |  |
| 4.2. | Проведение семинаров, совещаний с ОДО в МО по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме | ноябрь | Проведено совещание с организациями дополнительного образования по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ |  |
| 5.Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 5.1. | Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой» МО | Сентябрь-декабрь | Обеспечение доступности дополнительным образованием для детей из сельской местности, в том числе с разными образовательными потребностями осуществляется через адреса ведения образовательной деятельности учреждений дополнительного образования и через Точки Роста. |  |
| 5.2. | Проведение семинаров с ОДО в МО по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности МО | сентябрь | Проведён семинар по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности |  |
| 6.Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей. |
| 6.1. | Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – АИС «Навигатор») Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества | постоянно | На сайтах учреждений дополнительного образования размещена информация о работе АИС «Навигатор», в каждом образовательном учреждении оформлены стенды с информацией о Навигаторе дополнительного образования детей Краснодарского края, размещены памятки, ведется информационная работа на родительских собраниях. На странице инстаграм управления образования и на сайте МБУ ДО ЦТ размещён ролик-победитель социальной рекламы региональной системы дополнительного образования детей Краснодарского края. |  |
| 6.2. | Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор» | ежедневно | Проводятся консультации с модераторами ОДО, школ, ССУЗ. |  |
| Реализация Целевой модели в МО через публикации в СМИ, в т.ч. на радио и ТВ |
|  | Информация о реализации Целевой модели в муниципальном образовании город-курорт Анапа | август- декабрь | Информация размещена на стендах образовательных учреждений, инстаграм управления образования |  |
|  |  |  | Проведены прямые эфиры через ВКС с родительской общественностью. |  |
|  |  |  | родительские собрания; индивидуальные консультации |  |

Перспективы развития дополнительного образования

- Переход «казённых» учреждений в бюджетные.

- Внедрение ПФДО.

- Увеличение удельного веса численности детей, охваченными техническими и естественно-научными направленностями.

- Разработка и внедрение заочных школ.

- Увеличение охвата детей с ОВЗ и инвалидностью.