Приложение 1

к распоряжению

от 18.02.2021 № 04-20-79/21

**План - график реализации муниципального проекта**

**по оценке уровня функциональной грамотности с использованием инструментария PISA обучающихся 8 классов**

**Гатчинского муниципального района в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации****мероприятий** | **Ответственный** |
| 1 | Изучение концепции (программы) исследования функциональной грамотности обучающихся Ленинградской области | март 2021 | Муниципальный координатор |
| 2 | Подготовка распорядительного акта о проведении диагностики, утверждение списка школ, участников проекта | февраль 2021 | Муниципальныйкоординатор |
| 3 | Подготовка распорядительного акта о проведении диагностики, назначение ответственных организаторов пункта проведения диагностики (далее – ППД), технических специалистов в ППД | февраль 2021 | Муниципальный координатор  |
| 4 | Получение инструктивных материалов для участников и организаторов (кураторов) проведения исследования в общеобразовательной организации  | февраль, сентябрь 2021  | Муниципальный координатор |
| 5 | Изучение инструктивных и методических материалов всеми участниками исследования | февраль, сентябрь 2021 | Муниципальный координатор,школьный организатор |
| 6 | Вебинары по организации и проведения исследования функциональной грамотности обучающихся Ленинградской области  | февраль, октябрь 2021 | Организатор мероприятия Муниципальный координатор |
| 7 | Информационно-методическое сопровождение участников исследования в процессе подготовки и проведения исследования | февраль - ноябрь2021 | Организатор мероприятия,Муниципальный координатор |
| 9 | Создание условий для проведения исследования, включая подготовку ППИ и аудиторий к проведению исследований  | февраль, октябрь 2021 | Муниципальный координатор,школьный организатор |
| 11 | Проведение компьютерной диагностики обучающихся 8 классов Ленинградской области по функциональной грамотности | март, октябрь 2021 | Организатор мероприятия,муниципальный координатор, школьный организатор |
| 12 | Получение результатов исследования  | апрель, ноябрь 2021 | Организатор мероприятия |
| 13 | Отчет по результатам 1 этапа исследования с определением выявленных проблемных зон в целом по региону, в разрезе каждого муниципального образования.  |  апрель 2021 | Организатор мероприятия |
| 14 | Методические рекомендации по результатам исследований для каждой образовательной организации, принявшей участие в исследовании. |  апрель - май 2021 | Организатор мероприятия |
| 15 | Отчет по результатам 2 этапа с описанием динамики изменения результатов в целом по Ленинградской области, а также в разрезе каждого муниципального образования, с определением основных направлений работы для каждой образовательной организации, принявшей участие в исследовании.  | ноябрь 2021 | Организатор мероприятия |
|  | Методические рекомендации по организации дальнейшей работы в области формирования функциональной грамотности в Ленинградской области с учетом полученных результатов исследования. | ноябрь 2021 | Организатор мероприятия |
| 16 | Принятие управленческих решений по результатам исследований  | декабрь 2021 | Организатор мероприятия |
| 14 | Вебинар для участников исследования по обсуждению итогов и рекомендаций | декабрь 2021 | Региональный координатор |

Приложение 2

к распоряжению

от 18.02.2021 № 04-20-79/21

**Перечень общеобразовательных организаций - пунктов проведения оценки уровня функциональной грамотности с использованием инструментария PISA обучающихся 8 классов Гатчинского муниципального района в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ОУ   | Адрес местонахождения(почтовый) | Кол-во обучающихся 8 кл. |
|  | МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского» | 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, Проспект 25 Октября, д. 2а, к.2 | 27 |
|  | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4 с углублённым изучением отдельных предметов» | 188300, Ленинградская обл. г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 2  | 31 |
|  | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 7» | 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Беляева, д. 14 | 27 |
|  | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8» | 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, улица Изотова, дом 17 | 28 |
|  | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов» | 188300, Ленинградская обл. г Гатчина, ул. Киргетова, д. 28 | 29 |
|  | МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 11» | 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, пр-т 25 Октября, д. 2 | 28 |
|  | МБОУ «Сиверская гимназия» | 188330, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Сиверский, ул. Строителей, д. 2 | 28 |
|  | МБОУ «Сиверская средняя общеобразовательная школа №3» | 188332, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, гп Сиверский, пр-кт Героев, д. 1 | 29 |
|  | МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» | 188349, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Большие Колпаны, ул. Садовая, д. 4 | 25 |
|  | МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа» | 188354, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, д. Малое Верево, ул. Крайняя, д. 1 | 27 |
|  | МБОУ «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» | 188365, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, п. Сусанино, ул. 5-я линия, д. 54 | 21 |
|  | МБОУ «Кобраловская основная общеобразовательная школа» | 188325, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Кобралово, улица Центральная, д.22 | 23 |
|  | МБОУ «Пламенская средняя общеобразовательная школа» | 188358, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, д. Сяськелево, ул. Школьная, д. 1 | 28 |