Приложение № 1

к приказу от 27.09.2021г. № 230-О

**План-график по обеспечению**

 **введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МАОУ «Тегинская СОШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Направления деятельности, мероприятия  | Сроки проведения  | Предполагаемые результаты  | Ответственные  |
|  | **1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 1.1  | Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в ОУ  | Сентябрь 2021 г.    | Утверждение Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на уроне ОУ. Наличие в ОУ утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  | Директор, зам. директора  |
| 1.2  | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  | До 01.09. 2022 г.  | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОУ для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  | Директор, зам. директора  |
| 1.3  | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО  | 2021/2022 уч.г.  | Наличие в ОУ основных образовательных программ НОО, ООО  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО  |
|  | **2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 2.1  | Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  |  Сентябрь 2022 г.  | Наличие приказа о создании рабочей группы  | Директор  |
| 2.2  | Деятельность рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | 2021-2022 г.г.  | Заседания рабочей группы по координации действий при реализации Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на уроне ОУ.  | Директор, рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО  |
| 2.3   | Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Постоянно  | Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностном подходе  | Директор  |
| 2.4  | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС  | По графику  | Внесение корректив ОУ в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС  |  «ИРО»,  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НОО и ФГОС ООО  |  | НОО, ФГОС ООО.  | зам. директора  |
| 2.5  | Проведение семинаров и/или совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | 2021-2022 г.г.  | Повышение уровня компетентности педагогических работников ОУ по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, зам. директора  |
| 2.6  | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей  | До мая ежегодно  | Формирование учебного плана ОУ  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО  |
| **3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 3.1.  | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Постоянно   | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Педагогические работники  |
| 3.2.  | Доведение до педколлектива федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО  | Постоянно   | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Зам. директора  |
| 3.3.  | Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | 2021-2022 г.г.  | Наличие плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОУ  | Директор, зам. директора  |
| 3.4.  |  Заседания школьных методических объединений (далее – ШМО)  | 2021-2022 г.г.  | Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Руководители ШМО  Педагогические работники  |
| 3.5  | Знакомство с примерными рабочими программами по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования  | 2021/2022 уч.г.   | [Примерные рабочие программы,](https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm) т[иповой комплект методических материалов](https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm)  | руководители ШМО  |
| **4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 4.1.  | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Ноябрь - декабрь  2021г.   | Анализ готовности ОУ к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Зам. директора  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.  | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОУ по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Постоянно   | Наличие в ОУ плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров  | Зам. директора   |
| 4.3.  | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: * руководителей ОУ;
* руководителей ШМО;
* учителей 1-9 классов
 | Постоянно   | Наличие в ОУ сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Зам. директора   |
| 4.4   | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными  характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций  | до 01.09.2022 г.  | Утвержденные должностные инструкции работников.   | Директор  |
| **5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 5.1  | Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы  | Постоянно  | Наличие информации для родителей о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Наличие информации на сайтах ОУ о ходе и результатах введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Зам. директора  |
| 5.2  | Размещение на сайте ОУ плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Декабрь 2021 г.  | Информация по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте ОУ  | Зам. директора  |
| 5.3  | Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | 2021-2022 г.г.  | Протоколы родительских собраний   | Классные руководители  |
| 5.4  | Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Постоянно  | Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Руководители МО, учителя 1-9 классов   |
| **6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 6.1.  | Эффективное планирование расходов финансовых средств  | Постоянно  | Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного  | Директор  |
|  |  |  | образования  |  |
|  | **7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 7.1  | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений ОУ на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | 2021/2022 уч.г.  | Анализ готовности ОУ к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Директор, зам. директора  |
| 7.2  | Обеспечение ОУ учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Постоянно  | Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.  | Директор, библиотекарь  |
| 7.3  | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования   | Постоянно  | Обеспеченность ОУ учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Директор  |