План

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

детский сад компенсирующего вида № 29 г. Гулькевичи

муниципального образования Гулькевичский раойн

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;

- создание организационного обеспечения введения ФГОС;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС;

- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования: |  |  |  |  |
|  | - Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС | В течение года | Заведующий | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ |  |
|  | - Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | В течение года | Заведующий | Должностные инструкции работников ДОУ детского сада соответствуют требованиям ФГОС. |  |
|  | - Разработка образовательной программы ДОУ, с учетом требований ФГОС | В течение года | Заместитель заведующего | Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС |  |
| 2 | Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС: |  |  |  |  |
|  | 2.1 Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО | В течение года | Заведующий | Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС |  |
| 3 | Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования: |  |  |  |  |
|  | 3.1 Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС | Январь 2014 | Заместитель заведующего | Создание и определение функционала рабочей группы |  |
|  | 3.2 Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС в ДОУ | Январь 2014 | Заместитель заведующего | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС. |  |
|  | 3.3 Проведение инструктивно – методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС | Поэтапно, 2014 – 2015гг. | Заместитель заведующего | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |  |
|  | 3.4 Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС | Март 2014 | Заместитель заведующего | Система оценки готовности ДОУ в соответствии ФГОС |  |
|  | 3.4 Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Апрель 2014 | Заместитель заведующего | Перечень требований к условиям организации ОП в МБ ДОУ детском саду № 29 при введении ФГОС. |  |
|  | 3.5 Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ |  | Заместитель заведующего | План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ |  |
|  | 3.6 Разработка модели взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами. |  | Заместитель заведующего | План реализации взаимодействия МБ ДОУ детского сада № 29 с социальными партнёрами. |  |
|  | 3.7 Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования | Апрель-май 2014 | Заместитель заведующего | Система оценки качества ДО в ДОУ |  |
|  | 3.8. Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФГОС | 23.06.2014г. | Заместитель заведующего рабочая группа | Создание ООП ДО |  |
|  | 3.9 Обсуждение и утверждение Основной общеобразовательной программы ДОУ | 29.08.2014г. | Заместитель заведующего рабочая группа | Наличие ООП ДО |  |
|  | 3.10 Разработка и утверждение планов воспитательно – образовательной работы педагогических работников на 2014- 2015 учебный год | 29.08.2014г. | Заместитель заведующего | Наличие планов воспитательно –образовательной работы |  |
|  | 3.11 Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого- педагогического сопровождения введения ФГОС | Поэтапно, 2014 – 2015гг. | Педагог – психолог ДОУ | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагоностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |  |
|  | 3.12 Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Заведующий ДОУ | Диагностические материалы |  |
|  | 3.10 Проведение педагогического совета «Анализ готовности ДОУ к внедрению ФГОС» | Май 2015 | Заместитель заведующего | Решение педагогического совета. |  |
|  | 3.11 Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС. | Май 2015 | Заместитель заведующего | Определение необходимых изменений модели образовательной системы ДОУ |  |
| 4 | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС: |  |  |  |  |
|  | 4.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО. | В течении года | Заместитель заведующего | Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС. |  |
|  | 4.2 Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО. | Ежеквар тально | Заместитель заведующего | Ликвидация профессиональных затруднений. |  |
|  | 4.3 Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС. | Ноябрь 2014 –Январь 2015 | Заведующий | Должностные инструкции работников ДОУ соответствуют требованиям ФГОС. |  |
| 5 | Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО: |  |  |  |  |
|  | 5.1 Родительское собрание «Содержание ФГОС. Требования Стандарта» | Август 2014 | Заведующий Заместитель заведующего Воспитатели | Родители ознакомлены с содержанием ФГОС. |  |
|  | 5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды. | Ежемесячно | Заведующий Заместитель заведующего Воспитатели | Распространение информации о внедрении ФГОС |  |
|  | 5.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др. | Октябрь 2014 – Май 2015 | Заведующий Воспитатели Заместитель заведующего |  |  |
| 6 | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО: |  |  |  |  |
|  | 6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры ДОУ |  | Зав хоз | Корректировка положения о закупках, о комиссии (контрактной службе). |  |
|  | 6.2 Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса | Поэтапно | Заведующий ДОУ | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС |  |