УТВЕРЖДЕНО

приказ МБОУ СОШ № 27

№ \_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий**

**по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования**

**для обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №27 на 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Итог** |
| **Нормативное обеспечение ФГОС НОО для детей с ОВЗ** | | | |
| Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебной работе, учитель начальных классов) | Август 2016 | директор | Приказ, инструкции |
| Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Май – июнь 2016 | зам. директора по УВР | План |
| Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) | Август 2016 | зам. директора по УВР | План |
| Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Июнь - август | Рабочая группа | АООП |
| Издание приказов по МБОУ СОШ № 27:  «О разработке адаптированной основной образовательной программы»;  «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы»;  «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»;  «Об утверждении плана методической работы»;  «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»;  «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». | При наличии обучающихся, по необходимости | директор | приказы |
| **Организационно-методическое и информационное обеспечение введения ФГОС ООО** | | | |
| Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО  для обучающихся с ОВЗ | Август 2016 | зам. директора по УВР | план-график мероприятий |
| Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Июнь 2016 | зам. директора по УВР | Приказ директора |
| Утверждение плана мероприятий по введения ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Июнь 2016 | администрация | плана мероприятий,  приказ директора |
| Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Май – август | Самостоятельное изучение документа | Повышение методического уровня |
| Знакомство с требованиями к АООП НОО для обучающихся с ЗПР (требования к структуре,  к условиям, к результатам) | Май – август | Заседание рабочей | Изучение материалов |
| ПМПк «Изучение и разработка программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР» | Август - сентябрь | Члены ПМПк | Программа коррекционной работы |
| ПМПк «Изучение особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР. Рекомендации педагогам по работе с детьми с задержкой  психического развития». | Август - сентябрь | зам. директора по УВР, члены ПМПк | Рекомендации по работе с детьми с ЗПР |
| Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ №27 | Апрель | Совещание при директоре | Протокол |
| Информирование общественности о подготовительной работе по введению ФГОС НОО ОВЗ (стенды МБОУ СОШ №27) | в течение года | рабочая группа | анализ уровня информиро-ванности общественности, общественного мнения |
| Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | в течение года | Классные руководители | Родительское собрание, протокол |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС** | | | |
| Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО | Август | администрация | мониторинг с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с реализацией ФГОС | в течение года | администрация | соответствие квалификации педагогов 1-х классов |
| Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  | Дистанционно, очно | документы о повышении квалификации работников, обеспечивающего введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| Повышение квалификации педагогов (курсовая подготовка, посредством участия в работе ПМПК, ПМПк) | в течение года | | администрация |
| **Материально- техническое обеспечение введения ФГОС** | | | |
| Анализ соответствия школы требованиям ФГОС к материально-техническим условиям реализации АООП НОО (вариант 1) | в течение года | администрация, руководители МО | план по укреплению материально-технической базы |
| Укрепление материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС. | в течение года | администрация | соответствие материально-технической базы школы требованиям ФГОС |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными информационными ресурсами по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ. | в течение года | администрация, библиотекарь | печатные и электронные информационные ресурсы |
| Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения | в течение года | | администрация |