УТВЕРЖДЕНО

 приказ МБОУ СОШ № 27

 № \_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий**

**по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования**

**для обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №27 на 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Итог** |
| **Нормативное обеспечение ФГОС НОО для детей с ОВЗ** |
| Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебной работе, учитель начальных классов)  | Август 2016 | директор | Приказ, инструкции |
| Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  | Май – июнь 2016 | зам. директора по УВР | План |
| Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) | Август 2016 | зам. директора по УВР | План |
| Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  | Июнь - август | Рабочая группа | АООП |
| Издание приказов по МБОУ СОШ № 27: «О разработке адаптированной основной образовательной программы»; «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы»; «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»; «Об утверждении плана методической работы»; «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»; «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». | При наличии обучающихся, по необходимости | директор | приказы |
| **Организационно-методическое и информационное обеспечение введения ФГОС ООО** |
| Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  | Август 2016 | зам. директора по УВР  | план-график мероприятий  |
| Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  | Июнь 2016 | зам. директора по УВР  | Приказ директора  |
| Утверждение плана мероприятий по введения ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  | Июнь 2016 | администрация  | плана мероприятий, приказ директора  |
| Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  | Май – август  | Самостоятельное изучение документа  | Повышение методического уровня  |
| Знакомство с требованиями к АООП НОО для обучающихся с ЗПР (требования к структуре, к условиям, к результатам)  | Май – август | Заседание рабочей  | Изучение материалов  |
| ПМПк «Изучение и разработка программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР»  | Август - сентябрь | Члены ПМПк  | Программа коррекционной работы  |
| ПМПк «Изучение особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР. Рекомендации педагогам по работе с детьми с задержкой психического развития».  | Август - сентябрь | зам. директора по УВР, члены ПМПк  | Рекомендации по работе с детьми с ЗПР  |
| Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ №27 | Апрель  | Совещание при директоре  | Протокол  |
| Информирование общественности о подготовительной работе по введению ФГОС НОО ОВЗ (стенды МБОУ СОШ №27)  | в течение года | рабочая группа  | анализ уровня информиро-ванности общественности, общественного мнения  |
| Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  | в течение года | Классные руководители |  Родительское собрание, протокол  |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС** |
| Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО  | Август | администрация  | мониторинг с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  |
| Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с реализацией ФГОС  | в течение года  | администрация  | соответствие квалификации педагогов 1-х классов  |
| Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  |  | Дистанционно, очно  | документы о повышении квалификации работников, обеспечивающего введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  |
| Повышение квалификации педагогов (курсовая подготовка, посредством участия в работе ПМПК, ПМПк)  | в течение года  | администрация  |
| **Материально- техническое обеспечение введения ФГОС** |
| Анализ соответствия школы требованиям ФГОС к материально-техническим условиям реализации АООП НОО (вариант 1)  | в течение года  | администрация, руководители МО  | план по укреплению материально-технической базы  |
| Укрепление материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС.  | в течение года  | администрация  | соответствие материально-технической базы школы требованиям ФГОС  |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными информационными ресурсами по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ.  | в течение года  | администрация, библиотекарь  | печатные и электронные информационные ресурсы  |
| Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения  | в течение года  | администрация  |