**ПЛАН-ГРАФИК («Дорожная карта»)**

**введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на период 2018-2019 года**

ГБДОУ детского сада № 62 Фрунзенского района

Санкт-Петербурга

**ВВЕДЕНИЕ**

В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12. 2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г.ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года.

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО (с учетом контингента детей, разной направленности групп, готовности педагогов) необходимо проведение системы мероприятий на уровне образовательной организации, которые включены в План-график действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ детском саду № 62 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

**Цель:** Обеспечение методического сопровождения при реализации ФГОС ДО в ГБДОУ

**Задачи:**

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО
2. Организовать информационно-методическое сопровождение реализации ФГОС ДО

**План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) на период 2018-2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направления деятельности | Содержание мероприятий | Срок | Ответственный | Формы отчетных документов |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО | * Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО (устав, приказы, должностные инструкции, положения, договоры и др.) * Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, районного уровней по введению ФГОС ДО * Создание программы развития ДОУ * Приведение основной образовательной программы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | 2018-2019  По мере выхода документов  Сентябрь 2018г.  С момента появления примерной программы в Реестре РФ | Заведующий Зам.заведующего по УВР  Старший воспит рабочая группа | Наличие документов  Утверждение программы развития  Утверждение Программы |
| 2 | Организационное и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО | * Создание рабочей группы по подготовке ДОУ к введению ФГОС ДО:   *-Изучение ФГОС ДО членами рабочей группы, педагогическим коллективом;*  *-Обсуждение примерной основной образовательной программы ДО;*  *-Разработка проекта основной образовательной программы ДОУ;*  *-Проведение разъяснительной работы с родителями о введении ФГОС ДО (родительские собрания, сообщения на инф. стендах, сайте, буклетах и т.д.)*   * Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО) * Создание годового плана работы с учетом введения ФГОС ДО | 2018г.  2018- 2019г  Сентябрь 2018 | Старший воспит.  Зам.заведующего по УВР рабочая группа  Старший воспит.  Рабочая группа | Отчет рабочей группы  Справка результатов анкетирования |
| 3 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | * Создание плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических работников * Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических работников * Участие педагогов в городских и районных семинарах, конференциях, открытых мероприятиях по внедрению ФГОС * Обеспечение методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО и основной образовательной программы ДО, проведение индивидуального консультирования | Сентябрь 2018  В течение всего периода | Зам.заведующего по УВР  Старший воспит. рабочая группа | План-график  В течение всего периода |
| 4 | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | * Подготовка локальных актов по расходованию ФОТ (в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат) * Корректировка и выполнение государственных заданий * Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | 2018-2019 г. | Заведующий Зам.заведующего по АХР | Наличие документов  Отчеты  Наличие матриалов |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | * Тематическое обсуждение на рабочих совещаниях публикаций по ФГОС в научно-методической литературе и периодических изданиях. * Информирование родителей ДОУ о порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний * Организация публичной отчетности ДОУ о ходе введения ФГОС ДО | По мере публикации  На протяжении всего периода | Рабочая группа  Старший воспит. | Материалы  Протоколы  Материалы |
| 6 | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО | * Обеспечение материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО * Обеспечение реализации требований ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде групп/участка * Обеспечение комплектации групп и методического кабинета необходимыми учебно-методическими комплектами в соответствии с ФГОС ДО | 2018-2019 | Заведующий  Зам.заведующего по УВР  Старший воспит.  Рабочая группа | Публичные доклады и самоанализ |