г. Дудинка

2023 год

| Наименование программы | Программа повышения качества образования ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №4» на 2023-2025 годы |
| --- | --- |
| Цель и задачи программы | Цель Программы: управление деятельностью по преодолению негативных эффектов выявленных рисков учебной неуспешности в рамках комплекса мер, представленного к реализации до конца 2025 календарного года. Задачи Программы (цели рисковых направлений): Риск: Высокая доля обучающихся с ОВЗ Цель: Создание в ОО условий для обеспечения качественного освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы Задачи: 1. Усовершенствовать школьную систему коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ: 1.1. Изучить передовой подход, модель и технологии деятельности ППк и подготовить аналитическую записку по итогам. 1.2. Организовать проведение семинара «Оптимизация деятельности школьного ППк». 2. Повысить методическую компетентность педагогов по работе с детьми с ОВЗ через горизонтальное обучение. 3. Оказать помощь в освоении образовательной программы учащимся основной школы, обучавшимся в НШ по АОП. Риск: Низкая учебная мотивация обучающихся Цель: Создание в ОО условий для обеспечения повышения доли обучающихся с высокой мотивацией к обучению средствами урочной и внеурочной деятельности. Задачи: 4. Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся 5-6 классов, выявить ведущие учебные мотивы. 5. Провести анализ причин пониженной мотивации. 6. Изучить новые методы, методики, технологии обучения учителями-предметниками для обеспечения повышения доли обучающихся с высокой мотивацией к обучению средствами урочной и внеурочной деятельности 7. Организовать проведение семинара по обмену опытом применения новых методик, технологий обучения учителями-предметниками для обеспечения повышения доли обучающихся с высокой мотивацией к обучению средствами урочной и внеурочной деятельности. 8. Усовершенствовать систему внеурочной деятельности. 9. Разработать подборку методических материалов в помощь родителям (законным представителям) для обеспечения повышения доли обучающихся с высокой мотивацией к обучению через урочную и внеурочную деятельности. Риск: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности Цель: Создание в ОО условий для обеспечения снижения доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет создания условий для эффективного обучения. 10. Провести диагностику трудностей в учебной деятельности обучающихся. 11. Организовать проведение семинара по обмену опытом применения новых методик, технологий обучения учителями-предметниками для обеспечения снижения доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет создания условий для эффективного обучения. 12. Организовать индивидуальную помощь обучающимся в преодолении учебных трудностей. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. 100% детей с ОВЗ обеспечены специальные условия. 2. Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, не испытывают трудностей в работе. 3. Выявлены трудности в учебной деятельности у не менее 30 обучающихся. 4. 30 обучающихся 5-9 классов охвачены курсами «скорой помощи». 5. Проведена диагностика учебной мотивации и выявлены ведущие учебные мотивы у 100% обучающихся 5-6 классов. 6. Подготовлены и используются в работе рекомендации по повышению мотивации обучающихся. 7. Проведен аудит программ внеурочной деятельности. 8. Выявлены предпочтения обучающихся и родителей в направлениях внеурочной деятельности. 9. 100% учителей, работающих в 5б, 6в, 7в, 8б, 8в классах, знакомы с моделью исследования урока LessonStudy. 10. Модель LessonStudy используется на уроках в 5б, 6в, 7в, 8в, 8б классах. 11. Учащиеся, испытывающие трудности в учении, получают индивидуальную помощь педагогов. |
| Методы сбора и обработки информации | Мониторинг, наблюдение, статистические данные, диагностика, посещение уроков, собеседования, оценка индивидуальных образовательных результатов обучающихся, на которых направлен проект |
| Сроки и этапы реализации программы | март 2023 г. – декабрь 2025 г. |
| Основные мероприятия или проекты | 1. Усовершенствовать школьную систему коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ: 1.1 Изучение передовых подходов, моделей и технологий деятельности ППк и подготовка аналитической записки по итогам 1.2. Методический семинар «Оптимизация деятельности школьного ППк». 1.3. Анализ деятельности и подготовка аналитической записки с рекомендациями. 2. Повысить методическую компетентность педагогов по работе с детьми с ОВЗ через горизонтальное обучение: 2.1 диагностика профессиональных дефицитов педагогов, работающих с детьми с ОВЗ: 2.1.1. подбор диагностического инструментария 2.1.2. проведение диагностики 2.1.3. подготовка аналитической справки с рекомендациями педагогам по повышению квалификации 2.2 организация взаимопосещения уроков педагогами, работающими с детьми с ОВЗ: 2.2.1. подготовка формы листа наблюдения 2.2.2. утверждение плана взаимопосещения уроков 2.2.3. взаимопосещение уроков 2.2.4. проведение семинара по итогам посещенных уроков 2.2.5. подготовка отчета и рекомендаций, при необходимости индивидуально по каждому ребенку 3. Оказать помощь в освоении образовательной программы учащимся основной школы, обучавшимся в НШ по АОП: 3.1 диагностика трудностей в обучении учащихся данной категории обучающихся: 3.1.1. подбор диагностического инструментария 3.1.2. проведение диагностики 3.1.3. подготовка аналитической справки с рекомендациями педагогам 3.2 разработка и утверждение модели сопровождения специалистами детей, на основе аналитической справки 3.3 адресная помощь для данной категории учащихся основной школы, имеющих трудности в освоении программы: 3.3.1. разработка курсов «скорой помощи» 3.3.2. внесение в расписание школы курсов «скорой помощи» 4. Диагностика уровня учебной мотивации у обучающихся 5-6 классов, выявление ведущих учебных мотивов. 5. Комплексный анализ причин пониженной мотивации у обучающихся, в т.ч: - семейный аспект снижения учебной мотивации; - низкий уровень познавательных способностей, - несформированность навыков учебной деятельности. 6. Внедрить до сентября 2024 года новые методы, методики, технологии обучения учителями-предметниками: 6.1 контроль использования инструментов педагогами; 6.2 анализ эффективности использования инструментов педагогами; 6.3 подготовка рекомендаций учителям по использованию инструментов повышения мотивации обучающихся на основе анализа; 6.4 использование инструментов педагогами. 7. Усовершенствовать систему внеурочной деятельности. 7.1 проведение аудита программ курсов внеурочной деятельности; 7.2 проведение анкетирования обучающихся 5-6 классов и их родителей (законных представителей) с целью выявления предпочтений в части курсов внеурочной деятельности. 8. Вовлечь родителей (законных представителей) обучающихся в образовательный процесс: 8.1 исследование семейного аспекта снижения учебной мотивации; 8.2 проведение собеседований с родителями (законными представителями) обучающихся по итогам исследований; 8.3 организация консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся. 9. Диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности. 10. Провести корректировку методики работы учителей: 10.1 адресная корректировка методики работы учителя и образовательных программ: - анализ используемых педагогами образовательных технологий; - знакомство и апробация новых технологий, инструментов и практик: - формирующее и диагностическое оценивание, - обеспечение равных возможностей для опроса, - принимающая и корректирующая обратная связь, - качественная четырехступенчатая обоснованная похвала; - знакомство и апробация инструментов профессионального развития учителя, в т.ч.: - модели исследования урока LessonStudy, - карты самоанализа урока. 10.2 диагностика профессиональных дефицитов педагогов; 10.3 формирование заявки на курсы повышения квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности и по предметной и методической компетентности. 11. Организовать индивидуальную помощь обучающимся в преодолении учебных трудностей. |
| Программы / перечень подпрограмм | 1. Высокая доля обучающихся с ОВЗ. 2. Низкая учебная мотивация обучающихся. 3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижено влияние выявленных рисков: Оформлены требования к организации и содержанию деятельности школьного ППк, скорректирован план работы на 2023 год. Проведена ревизия, оптимизирована диагностическая деятельность психолога, утвержден план работы на 2023-2024 год. Выявлены дефициты педагогов. Сформирована заявка на курсы повышения квалификации. Оказана помощь в освоении образовательной программы учащимся основной школы, обучавшимся в НШ по АОП и имеющими трудности в обучении. Разработаны и реализуются курсы скорой помощи. обучающимся в соответствии с выявленными трудностями. Ведутся занятия с психологом и учителями-предметниками. |
| Исполнители | Коллектив школы, обучающиеся |
| Порядок управления реализацией программы | Управление реализацией программы осуществляет администрация школы и руководители ШМО. Корректировка программы может производиться по результатам анализа работы в рамках программы ежемесячно. |

Целью программы является снижение влияния выявленных рисков.

Цель: Создание в ОО условий для обеспечения качественного освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы.

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:

1. Усовершенствовать школьную систему коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ.

2. Повысить методическую компетентность педагогов по работе с детьми с ОВЗ через горизонтальное обучение.

3. Оказать помощь в освоении образовательной программы учащимся основной школы, обучавшимся в НШ по АОП.

Цель: Создание в ОО условий для обеспечения повышения доли обучающихся с высокой мотивацией к обучению средствами урочной и внеурочной деятельности.

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:

4. Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся 5-6 классов, выявить ведущие учебные мотивы.

5. Провести анализ причин пониженной мотивации.

6. Внедрить до сентября 2024 года новые методы, методики, технологии обучения учителями-предметниками.

7. Усовершенствовать систему внеурочной деятельности.

8. Вовлечь родителей (законных представителей) обучающихся в образовательный процесс.

Цель: Создание в ОО условий для обеспечения снижения доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет создания условий для эффективного обучения.

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:

9. Провести диагностику трудностей в учебной деятельности обучающихся.

10. Провести корректировку методики работы учителей.

11. Организовать индивидуальную помощь обучающимся в преодолении учебных трудностей.

Целевые показатели индикаторы и цели:

1. 100% детей с ОВЗ обеспечены специальные условия.

2. Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, не испытывают трудностей в работе.

3. Выявлены трудности в учебной деятельности у не менее 30 обучающихся.

4. 30 обучающихся 5-9 классов охвачены курсами «скорой помощи».

5. Проведена диагностика учебной мотивации и выявлены ведущие учебные мотивы у 100% обучающихся 5-6 классов.

6. Подготовлены и используются в работе рекомендации по повышению мотивации обучающихся.

7. Проведен аудит программ внеурочной деятельности.

8. Выявлены предпочтения обучающихся и родителей в направлениях внеурочной деятельности.

9. 100% учителей, работающих в 5б, 6в, 7в, 8в, 8б классах, знакомы с моделью  исследования урока LessonStudy.

10. Модель LessonStudy используется на уроках в 5б, 6в, 7в, 8в, 8б классах.

11. Учащиеся, испытывающие трудности в учении, получают индивидуальную помощь педагогов.

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая доля обучающихся с ОВЗ | 1. Усовершенствовать школьную систему коррекции недостатков в развитии детей с ОВЗ | 1.1 Изучение передовых подходов, моделей и технологий деятельности ППк и подготовка аналитической записки по итогам | Декабрь 2023 | Оформлены требования к организации и содержанию деятельности школьного ППк, скорректирован план работы на 2023 год | Куратор работы с детьми с ОВЗ Руководитель ППк | Педагоги школы |
|  |  | 1.2. Методический семинар по обмену опытом «Оптимизация деятельности школьного ППк» | Январь 2024 |  |  |  |
|  |  | 1.3. Анализ деятельности педагога-психолога и подготовка аналитической записки с рекомендациями | Апрель 2023 | Проведена ревизия, оптимизирована диагностическая деятельность психолога, утвержден план работы на 2023-2024 год |  |  |
|  | 2. Повысить методическую компетентность педагогов по работе с детьми с ОВЗ через горизонтальное обучение | 2.1 диагностика профессиональных дефицитов педагогов, работающих с детьми с ОВЗ: 2.1.1. подбор диагностического инструментария 2.1.2. проведение диагностики 2.1.3. разработка ИОМ педагогов в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами | март 2023 апрель 2023 май 2023 | Выявлены дефициты педагогов Разработаны ИОМы, сформирована заявка на курсы повышения квалификации | Куратор работы с детьми с ОВЗ Руководитель ППк Зам. директора по УВР Руководитель ШМО начальных классов | Педагоги школы |
|  |  | 2.2 организация взаимопосещения уроков педагогами, работающими с детьми с ОВЗ: 2.2.1. подготовка формы листа наблюдения 2.2.2. утверждение плана взаимопосещения уроков 2.2.3. взаимопосещение уроков 2.2.4. проведение семинара по итогам посещенных уроков 2.2.5. подготовка отчета и рекомендаций, при необходимости индивидуально к каждому ребенку | 2023 март 2023 сентябрь 2023 сентябрь-октябрь 2023 ноябрь 2023 декабрь 2023 | Педагоги посещают уроки коллег | Куратор работы с детьми с ОВЗ |  |
|  | 3. Оказать помощь в освоении образовательной программы учащимся основной школы, обучавшимся в НШ по АОП | 3.1 диагностика трудностей в обучении учащихся данной категории обучающихся: 3.1.1. подбор диагностического инструментария 3.1.2. проведение диагностики 3.1.3. подготовка аналитической справки с рекомендациями педагогам | март 2023 апрель 2023 май 2023 | Выявлены трудности каждого обучающегося данной категории | Зам.директора по УВР Руководитель ППк Куратор работы с детьми с ОВЗ Учителя, работающие с данной категорией уч-ся | Педагоги школы Обучающиеся Родители (законные представители) |
|  |  | 3.2 разработка и утверждение модели сопровождения специалистами детей, на основе аналитической справки | сентябрь 2023 | Составлено расписание занятий с узкими специалистами и учителями-предметниками |  |  |
|  |  | 3.3 адресная помощь для данной категории учащихся основной школы, имеющих трудности в освоении программы: 3.3.1. разработка курсов «скорой помощи» 3.3.2. утверждение краткосрочных курсов «скорой помощи» 3.3.3. внесение в расписание школы курсов «скорой помощи» | август 2023 август 2023 сентябрь 2023 | Разработаны курсы в соответствии с выявленными трудностями | Учителя, работающие с данной категорией уч-ся Зам.директора по УВР |  |
| Низкая учебная мотивация обучающихся | 1. Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся 4-5 классов, выявить ведущие учебные мотивы. | Диагностика уровня учебной мотивации у обучающихся 4-5 классов, выявление ведущих учебных мотивов | апрель 2023 | Определен уровень учебной мотивации, выявлены ведущие учебные мотивы | Педагог-психолог | Педагоги школы Обучающиеся Родители (законные представители) |
|  | 2. Провести анализ причин пониженной мотивации. | Комплексный анализ причин пониженной мотивации у обучающихся, в т.ч: - семейный аспект снижения учебной мотивации; - низкий уровень познавательных способностей, - несформированность навыков учебной деятельности | май 2023 | Выявлены причины пониженной мотивации | Педагог-психолог Классные руководители |  |
|  | 3. Внедрить до сентября 2024 года новые методы, методики, технологии обучения учителями-предметниками | 3.1 подготовка рекомендаций учителям по использованию инструментов повышения мотивации обучающихся | Май 2023 | Педагоги имеют рекомендации | Педагог-психолог Зам. директора по УВР Педагог-психолог | Педагоги школы |
|  |  | 3.2 мониторинг использования инструментов педагогами | Ноябрь 2023 | 100% педагогов используют рекомендации в работе |  |  |
|  |  | 3.3 анализ эффективности использования инструментов педагогами | Ноябрь - декабрь 2023 | Имеются данные об использовании инструментов и их эффективности | Педагог-психолог Зам. директора по УВР |  |
|  | 4. Усовершенствовать систему внеурочной деятельности. | 4.1 проведение аудита программ курсов внеурочной деятельности | До августа 2023 | Отобраны программы для реализации | Педагог-организатор Рук-ли ШМО | Педагоги школы |
|  |  | 4.2 проведение анкетирования обучающихся 4-5 классов и их родителей (законных представителей) с целью выявления предпочтений в части курсов внеурочной деятельности | Май 2023 | Выявлены предпочтения | Педагог-организатор Классные руководители |  |
|  | 5. Вовлечь родителей (законных представителей) обучающихся в образовательный процесс | 5.1 исследование семейного аспекта снижения учебной мотивации | сентябрь 2023 | Выявлены дети с семейным аспектом снижения учебной мотивации | Педагог-психолог | Педагоги школы Обучающиеся Родители (законные представители) |
|  |  | 5.2 проведение собеседований с родителями (законными представителями) обучающихся по итогам исследований | октябрь 2023 | Проведены собеседования с 60% родителей обучающихся с выявленным семейным аспектом | Педагог-психолог Классный руководитель |  |
|  |  | 5.3 организация консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся | ноябрь-декабрь 2023 | Проводятся консультации по запросам | Педагог-психолог |  |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | 1. Провести диагностику трудностей в учебной деятельности обучающихся. | Диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности | Апрель-май 2023 | Выявлены трудности обучающихся | Педагог-психолог | Педагоги школы Обучающиеся Родители (законные представители) |
|  | 2. Провести корректировку методики работы учителей. | 2.1 знакомство и апробация новых технологий, инструментов и практик: - формирующее и диагностическое оценивание, - обеспечение равных возможностей для опроса, - принимающая и корректирующая обратная связь, - качественная четырехступенчатая обоснованная похвала | Сентябрь-октябрь 2023 | 100% педагогов ознакомлены с инструментами | Рук-ли ШМО, ТГ |  |
|  |  | 2.2 знакомство и апробация инструментов профессионального развития учителя: - модели исследования урока LessonStudy, - карты самоанализа урока | ноябрь 2023 | 100% педагогов ознакомлены с инструментами | Рук-ли ШМО, ТГ Учителя-предметники |  |
|  | 3. Организовать индивидуальную помощь обучающимся в преодолении учебных трудностей. | Индивидуальная работа учителей-предметников с обучающимися | В течение всего периода | Проводятся индивидуальные занятия | Учителя-предметники |  |