**ПАСПОРТ**

**социального проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Название Проекта | "Возродим сельскую площадь!" |
| Полное наименование организации  (в соответствии с уставом) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Стародубское Долинского района Сахалинской области |
| Разработчики проекта | 1.Жуковская Лилия Николаевна, учащаяся 11 кл.  2. Николова Яна Андреевна, учащаяся 11 кл.  3. Клюшинов Владислав Николаевич, учащийся 11 кл.  4. Исик Иван Романович, учащийся 10 кл. |
| Консультанты - наставники проекта | Кириллова Ирина Александровна, заместитель директора по воспитательной работе |
| Цель проекта | ***Повышение уровня культуры и гражданской активности жителей села Стародубское через организацию социально значимой деятельности по благоустройству и возрождению сельской площади.*** |
| Задачи проекта | 1. Заинтересовать жителей села в активной деятельности по реализации проекта "Возродим сельскую площадь!"  2. Установить партнёрские связи с учреждениями культуры, расположенными в здании: домом культуры, библиотекой, детским домом творчества, школой искусств.  3. Совместно с партнерами определить объём работы и источники финансирования Проекта.  4. Составить план реализации проекта.  5. Поэтапно выполнить все виды деятельности по проекту согласно Плана.  6. Произвести анализ полученных результатов по Проекту и оценить его эффективность.  7. Определить стратегию развития Проекта.  8. Распространить информацию по Проекту через буклеты, официальный сайт школы, СМИ. |
| Социальные партнеры проекта | 1. Отдел по управлению территорией  с. Стародубское.  2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" МО ГО "Долинский" филиал № 2 сельский дом культуры с. Стародубское.  3.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» с. Стародубское.  4.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Долинская централизованная библиотечная система» библиотека с. Стародубское.  5.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Стародубское. |

**Этапы реализации проекта.**

**Ожидаемые результаты.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Мероприятие*** | | ***Дата*** | ***Ответственные*** | | ***Предполагаемый результат*** | |
| *Подготовительный этап*  **10 .01. - 31.05.2018 г.** | | | | | | | |
| 1 | Опрос жителей села Стародубское.  Обработка опроса. | | 10.01. - 01.02. 2018 г. | Инициативная группа "ШАГ" | | Наличие результатов опроса жителей села Стародубское.  Подтверждение актуальности Проекта.  Определён список волонтёров - активных участников Проекта.  Создание общей картины сельской площади с учётом мнений жителей села. | |
| 2 | Определение партнёров по Проекту. Встреча с партнёрами. | | 02.02. - 15.02.  2018 г. | Инициативная группа "ШАГ" | | Составлен план реализации Проекта. Обсуждены финансовые расходы, возможные источники финансирования и риски. Имеются письма поддержки от партнёров. | |
| 3 | Участие в районной акции конкурса  "Я - гражданин России". | | 01.03. - 22.03.  2018 г. | Инициативная группа "ШАГ" | | Администрация, городское Собрание МО ГО "Долинский" проинформированы о проекте "Возродим сельскую площадь!" и готовы его финансировать. | |
| 4 | Размещение на сайте МБОУ СОШ с.Стародубское информации о Проекте | | До 31.05.  2018 г. | Сетевой администратор МБОУ СОШ  с. Стародубское | | Пользователи сайта школы, жители села информированы о начале проекта "Возродим сельскую площадь!"  Увеличение числа единомышленников и волонтёров, готовых принять активное участие в Проекте. | |
| 5 | Выпуск и распространение среди жителей села Стародубское буклетов о Проекте | | До 31.05.  2018 г. | Пресс-центр инициативной группы "ШАГ" | |
| 6 | Подготовка материала для мемориала Памяти | | До 31.05.  2018 г. | Пресс-центр инициативной группы "ШАГ", работники сельской библиотеки | | Подготовлен материал о ветеранах ВОв и ветеранах трудового фронта, заслуженных работниках колхоза им. Котовского | |
| *Основная деятельность по Проекту* ***(после финансирования)***  **01.06. - 15.09. 2019 г.** | | | | | | | |
| 1 | Ремонт площади, строительные работы | Июнь-август  2019 г. | | | ООО "РЕЗАЛИТ" | | Сельская площадь отремонтирована |
| 2 | Посадка деревьев, кустарников и цветов. | Конец августа, начало сентября (по окончании строительных работ)  2019г. | | | Волонтёры | | Активизировано более 100 жителей села Стародубское в деятельности по реализации Проекта. Сельская площадь  благоустроена; она приобрела эстетический вид и по праву может называться социокультурным центром села.  Состоялось открытие мемориала Памяти. |
| 7 | Подготовка к сельскому празднику - торжественному открытию мемориала Памяти | Август  2019 г. | | | Сельский дом культуры, СОШ  с. Стародубское | |
| 8 | Подготовка списка волонтёров, активных участников Проекта для награждения на сельском празднике | До 05.09.  2019 г | | | Руководитель проекта | |
| 9 | Сельский праздник "День села", торжественное открытие мемориала Памяти | 15.09.  2019 г. | | | Инициативная группа "Шаг", сельский дом культуры | |
| *Заключительный этап*  **16.09. - 25.09. 2019 г.** | | | | | | | |
| 1 | Заседание инициативной группы совместное с партнёрами с целью оценки эффективности Проекта и разработки его перспективы | | 18.09.  2019 г. | Руководитель Проекта | | Наличие плана перспективы Проекта | |
| 2 | Выпуск и распространение среди жителей села Стародубское буклетов об итогах Проекта | | 20.09. - 25.09.  2019 г. | Пресс-центр инициативной группы "ШАГ" | | Жители села информированы об итогах проекта "Возродим сельскую площадь!" | |
| 3 | Размещение на официальном сайте МБОУ СОШ с.Стародубское информации об итогах Проекта | | Пользователи сайта информированы о мероприятиях по Проекту. | |
| 4 | Отправление материала о Проекте в СМИ - "Долинскую правду" и "Губернские ведомости" | | Жители МО ГО "Долинский", Сахалинской области познакомились с проектом "Возродим сельскую площадь!" и могут использовать данный опыт в своих населённых пунктах. | |

**Стратегия развития**

* Проект "Возродим сельскую площадь!" был представлен инициативной группой "ШАГ" на муниципальной акции "Я - гражданин России" в г. Долинск в марте 2018 года. Член жюри Дворянинова Г.С., председатель городского Собрания МО ГО "Долинский", передала проект мэру Тугареву А. В. для возможного финансирования. Тугарев А. В. одобрил проект и пообещал его профинансировать. Вопрос решался в течение нескольких месяцев: проект вошёл в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды". На встречи с мэром 26 февраля 2019 года мы узнали, что в настоящее время готова рабочая документация "БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА С МЕМОРИАЛОМ ПАМЯТИ ПАВШИМ УВОВ И ТРУДОВОГО ФРОНТА В С. СТАРОДУБСКОЕ ПО УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ", определён подрядчик - ООО "РЕЗАЛИТ" и объём финансирования проекта в размере ***8 146 381 рублей***. Ремонт начнётся в июне 2019 года.
* Инициативная группа "ШАГ" готова привлечь волонтёров - школьников и жителей села для возможного участия в возрождении площади: предоставление собранных материалов о ветеранах Великой Отечественной войны для создания мемориала Памяти, посадки цветов, кустарников и деревьев на площади.
* По окончании ремонта и реконструкции площади совместно с партнерами будет проведено торжественное открытие мемориала Памяти.
* Обновлённая сельская площадь будет притягивать больше жителей села. Сельский дом культуры, дом детского творчества, школа искусств совместно с СОШ с. Стародубское увеличат количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на площади. В свои планы они внесут митинги Памяти, выставки детского творчества, сельские ярмарки, концерты художественной самодеятельности, флэшмобы и т.д. **Эти мероприятия будут повышать культурный уровень жителей села, будут способствовать формированию активной гражданской позиции у подрастающего поколения.**

**Ссылки на открытые источники информации о реализации проекта:** <http://star-school.ru/>