ГАПОУ РХ СПТ

Отчет о деятельности региональной инновационной площадки

за   2016-2017 г.

Тема инновационной площадки:  «Практико-ориентированная технология как способ повышения профессиональной подготовки  выпускников техникума»

Сроки реализации инновационного проекта (программы): октябрь 2016 года - сентябрь 2019 года.

Отчетный период: 2016-2017 уч. год

Ф.И.О. руководителя учреждения, список исполнителей:

Руководитель: Каркавина Наталья Николаевна

Исполнители: замдиректора по УМР Стриевич Л.В.;

замдиректора по УР Золотых В.А.;

преподаватель Киндер Т.А.;

мастер п/о Пащенко Н.П.;

преподаватель Горохова А.А.;

мастер п/о Локтева Н.В.;

мастер п/о Шугай Е.Э.;

преподаватель Дубовицкая О.В.;

преподаватель Кожевникова Н.Н.;

преподаватель Стрельникова О.В.;

преподаватель Кулагина Т.С.;

преподаватель Осипенко Т.Н.;

преподаватель Щербакова Т.В.;

преподаватель Шербакова В.А.;

мастер п/о Макаренко А.Р.;

мастер п/о Коваленко Н.Н.

Цель: внедрение элементов дуального образования, основанного на государственно-частном партнерстве, как условия повышения качества профессиональных навыков выпускников техникума, соответствующих требованиям к квалифицированным рабочим предприятий и организаций.

Запланированные задачи и содержание деятельности в  2016-2017 уч. г.:

- Изучить лучшие практики дуального обучения.

- Определить перечень требований и компетенций, востребованных на предприятиях - социальных партнерах.

- Провести организационные встречи с работодателями по вопросам единого подхода к реализации практикоориентированного обучения с привлечением их ресурсов (кадровых и материально-технических).

- Подготовить  совместно с работодателями нормативно-правовую   для реализации обучения с элементами дуального образования.

- Повысить квалификацию педагогического состава через стажировки.

- Осуществить реализацию практикоориентированного обучения в группах 3 и 4 курса.

- Организовать получение дополнительной профессии студентами.

- Привлечь работодателей для организации площадки чемпионата WorldSkills по компетенции «Электромонтаж» и JuniorSkills по компетенции «Электромонтажные работы».

Проведенные мероприятия:

| № п/п | Задачи инновационной деятельности отчетного периода | Содержание деятельности (мероприятия) | Дата | Краткая характеристика полученных результатов по каждой из задач, выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изучить лучшие практики дуального обучения. | Изучение лучших практик. Анализ материально-технической базы. Разработка проекта | Сентябрь 2016 | Проект инновационной деятельности |
|  | Провести организационные встречи с работодателями по вопросам единого подхода к реализации практикоориентированного обучения с привлечением их ресурсов (кадровых и материально-технических). | Круглый стол с социальным партнером АО «РУСАЛ Саяногорск» по специальности «Металлургия цветных металлов». | 21.10. 2016 | Присутствовали Усова Н.К., начальник ОРиПП, Бодягин Р.М., зам. начальника ОРиПП. Определен перечень компетенций, востребованных в основных цехах АО «РУСАЛ Саяногорск» |
|  |  | Рабочее совещание с социальным партнером ООО «РУС Инжиниринг». Присутствовали Бодягин Р.М., зам. начальника ОРиПП, Убинин В.В., специалист ОРиПП | Ноябрь 2016 | Заявка от социальных партнеров на подготовку выпускников по профессии «Слесарь» с дополнительной рабочей профессией «Токарь». Обучены по заявленной профессии «Токарь» 4 человека гр. 93ПР, из них двое трудоустроены после окончания техникума в январе 2017 г. на предприятие ООО «РУС Инжиниринг» |
|  |  | Информационная беседа МРСК Сибири Хакасэнерго. Присутствовали специалист сектора управления трудовых отношений Шнякина Е. В., начальник Саяногорского РЭС Шкредов А.В. | 15.11. 2016 | Участвовало в беседе 70 студентов направления электро-энергетики. Получена информация о возможности трудоустройства в каникулярное время и возможности трудоустройства после прохождения практики. |
|  |  | Круглый стол с социальными партнерами ООО «РУС Инжиниринг», АО «РУСАЛ Саяногорск», АО РУСАЛ САЯНАЛ, ПАО ФСК ХПМС, ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» | 28.01. 2017 | Выработка единого подхода к практикоориентированному обучению. Составлена карта профессиональных компетенций выпускников с учетом требований работодателей и профстандартов |
|  |  | Рабочие совещания с представителями предприятия «Саяногорский вагоноремонтный завод». Присутствовал Зыкин А.В., зам. генерального директора | Декабрь 2016, февраль 2017 | Соглашения о сотрудничестве по подготовке кадров по профессии «Слесарь», в том числе по получению дополнительной проф. подготовки по профессии «Слесарь подвижного состава» |
|  |  | Рабочее совещание с представителями предприятий в рамках чемпионата Worldskills. Представители Гос. комитет по тарифам и энергетике РХ, Струговцев А.В., Лихачев Б.В., Филиал ПАО «МРСК Сибири» -«Хакасэнерго», Коновалов А.С. | Февраль 2017 | Сформирован перечень требований работодателей к подготовке студентов по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
|  | Определить перечень требований и компетенций, востребованных на предприятиях - социальных партнерах. | Заседание ПЦК | Январь 2017 | Карта профессиональных компетенций выпускников с учетом требований работодателей и профстандартов |
|  | Подготовить совместно с работодателями нормативно-правовую (договора, соглашения) для реализации обучения с элементами дуального образования. | Разработка, согласование и утверждение нормативных документов, регламентирующих порядок деятельности в режиме практико-ориентированного обучения | В течение 2016-2017 г. | Заключены договора с предприятием ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на участие студентов в проекте «Энергоотряды». Согласованы с работодателем и утверждены программы производственной практики – 100% по основным направлениям подготовки, программа практики по доп. профессии «Токарь» |
|  | Повысить квалификацию педагогического состава через стажировки | Повышение квалификации педагогических работников, мастеров производственного обучения (стажировка) | Январь-май 2017 | Прошли стажировку на предприятии 5 преподавателей и мастеров п/о |
|  | Осуществить реализацию практикоориентированного обучения в группах 3 и 4 курса | Прохождение производственной практики на предприятиях студентами групп 73СМ, 23СС, 63СЭ | Январь-март 2017 | На предприятиях соц. партнеров прошли практику: 73СМ – 100%; 23СС – 60%; 63СЭ – 70% |
|  |  | Экскурсии на предприятия: Саяногорский вагоноремонтный завод; АО «РУСАЛ САЯНАЛ»; Отель «Саяногорск» ПАО МРСК – Сибири Хакасэнерго | Март-май 2017 г. | Количество участников – 123 чел. |
|  | Осуществить реализацию практикоориентированного обучения в группах 4 и 3 курса | Реализовать обучение по дополнительной рабочей профессии по заявке работодателей в гр.93ПР. Получение смежной профессии в рамках практики в гр. 73СМ, 63СЭ, 23СС. | Январь-март 2017 | Получены дополнительные профессии студентами: 73СМ – 54%; 23СС – 100%; 63СЭ – 100%; 93ПР – 18%. |
|  | Привлечь работодателей для организации площадки чемпионата WorldSkills по компетенции «Электромонтаж» и JuniorSkills по компетенции «Электромонтажные работы». | Подготовка необходимого обеспечения проведения чемпионата WorldSkills по компетенции «Электромонтаж» и JuniorSkills по компетенции «Электромонтажные работы» с участием работодателей | Декабрь 2016-февраль 2017 | 1.Оснащены рабочие места в соответствии с инфраструктурным листом чемпионата WorldSkills. 2. Оснащены рабочие места чемпионата JuniorSkills. 3. Подготовлены стенды для проведения проф. проб |
|  |  | Проведение регионального этапа чемпионата WorldSkills и JuniorSkills | Февраль 2017 | Опыт участия в чемпионатах WorldSkills Russia, JuniorSkills. |

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности образовательного учреждения (не более 5 стр.):

2.1. Продуктивность реализации инновационного проекта (программы):

достижение целей проекта (программы) в соответствии с планом реализации, соответствие ожидаемых результатов с реально достигнутыми;

описание качественных изменений.

Прошли производственную практику на предприятиях соц. партнеров студенты групп:

73СМ – 100%; 23СС – 60%; 63СЭ – 70%.

Получены дополнительные профессии студентами на 15% больше по сравнению с 2015-2016 уч. годом:  73СМ – 54%;  23СС – 100%; 63СЭ – 100%;  93ПР – 18%.

Подготовлена с участием работодателей на достойном уровне площадка для проведения чемпионата WorldSkills по компетенции «Электромонтаж» и JuniorSkills по компетенции «Электромонтажные работы».  Оснащены  рабочие места в соответствии с инфраструктурным листом  чемпионата WorldSkills. Оснащены  рабочие места чемпионата JuniorSkills. Подготовлены стенды для проведения проф. проб. Работодатели приняли участие в чемпионате в качестве экспертов.

2.2. Управление инновационной деятельностью:

перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ в ходе реализации инновационного проекта (программы);

внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности коррективы и причины, побудившие к изменению хода инновационной работы;

организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями.

Утверждена приказом директора рабочая группа по реализации инновационного проекта.

Откорректирована программа развития техникума до 2020 года с учетом реализации инновационного проекта.

Заключены договора с предприятием ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на участие студентов в проекте «Энергоотряды».

Согласованы с работодателем и утверждены программы производственной практики – 100% по основным направлениям подготовки,  программа практики по доп. профессии «Токарь».

Проведены организационные совещания и встречи с работодателями по вопросам практико-ориентированного обучения.

Составлена карта профессиональных компетенций выпускников с учетом требований работодателей и профстандартов.

2.3. Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение инновационной деятельности:

описание и анализ учебно-методических материалов, разработанных и/или апробированных в ходе инновационной деятельности: образовательные программы, учебные планы, банк апробированных в рамках инновационной деятельности методов обучения, современные образовательные и (или) воспитательные технологии, направленные на развитие учащихся, элективные курсы;

описание и анализ опытной проверки научно-методических материалов: методические пособия, методические рекомендации, практические пособия, методические рекомендации органам управления образованием различного уровня и образовательным организациям по внедрению результатов инновационной деятельности.

Разработаны программы учебной и производственной практик с учетом требований работодателей и профстандартов;

утвержденные программы производственной практики – 100% по основным направлениям подготовки, и программа практики по доп. профессии «Токарь».

Согласованы с работодателем и утверждены программы производственной практики – 100% по основным направлениям подготовки, и программа практики по доп. профессии «Токарь».

2.4. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы.

Наличие диагностического инструментария оценки качества образования в условиях инновационной деятельности: пакет контрольно-диагностических методик обученности, пакет контрольно-диагностических методик воспитанности, пакет контрольно-диагностических методик, определяющих состояние здоровья учащихся, пакет контрольно-диагностических методик (социологических анкет) для выявления удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством образования в условиях инновационной деятельности.

Основные выводы по результатам мониторинга (заключения представляются в приложении).

2.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационного проекта (программы).

Группы, участвующие в реализации программ: 73СМ; 23СС; 63СЭ;  93ПР.

Количество детей (обучающихся), участвующих в реализации программы: 95 чел.

Уровень образовательных результатов в соответствии с целями РИП (качество знаний; уровень обученности; уровень воспитанности; уровень состояния здоровья обучающихся; развитие индивидуальных способностей, др.)

Удовлетворенность детей и их родителей образовательным процессом.

Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность).

Пока нет результатов, только после окончания (июль).

2.6. Рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников:

Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников.

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, участие в семинарах, участие в конференциях различного уровня и пр.

Проведенные мероприятия на базе образовательного учреждения по теме инновационной деятельности, направленные на повышение квалификации педагогов.

#### Проведены мероприятия:

#### Педагогический совет на тему: «Взаимодействие образовательного учреждения с предприятиями - социальными партнерами в рамках учебно-производственной деятельности с учетом требований профессиональных и образовательных стандартов», 23.05.2016 г.

Педагогический совет на тему «Практико-ориентированное обучение будущего специалиста», 28.12.2016 г.

Рабочие совещания ПЦК по теме «Дуальное обучение: инновационный опыт пилотных площадок», февраль-март 2017 г.

Повысили квалификацию за отчетный период по теме: «Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом российских и международных стандартов» - 12 педагогических работников; прошли стажировку на предприятиях – 5 чел.

2.7. Информационное сопровождение инновационной деятельности

Публикации по теме инновационной деятельности в научно-методических журналах, в том числе аналитических материалов по результатам мониторинговых исследований, выявляющих результативность (эффективность) инновационной деятельности

Публикации (репортажи) по теме инновационной деятельности в СМИ

Отражение результатов инновационной деятельности на сайте образовательной организации

2.8. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований.

3. Приложение:

Договора с предприятием ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на участие студентов в проекте «Энергоотряды» (приложение 1, 2)

Карта профессиональных компетенций выпускников с учетом требований работодателей и профстандартов (приложение 3).

Дата 12.05.2017 г.

Директор ГАПОУ РХ СПТ                                                                      Н.Н.Каркавина

Приложение

ГАПОУ РХ СПТ

Карта профессиональных компетенций

по специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Виды деятельности в соответствии с ФГОС:

4.3.1. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

4.3.2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.

4.3.3. Организация деятельности производственного подразделения.

4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

Карта компетенций соответствия ФГОС, профессионального стандарта «Электрослесарь» и требований работодателя

| ФГОС Вид деятельности/ПК | Профессиональный стандарт «Электрослесарь» | Требования работодателей |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | При выполнении ремонта сложных деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин: - разборка, очистка, протирка, продувка или промывка устройства или механизма с использованием слесарного инструмента, а также специальных приспособлений; - проверка состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям конструкторской документации. При соединении деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами: - подбор, подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений - зачистка от изоляции, при необходимости очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений, установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных проводах. Должен уметь: пользоваться стендами и приборами для регулирования и испытания электрических машин, аппаратов, электроприборов; - замерять сопротивление изоляции высоковольтных электроаппаратов; - замерять омические сопротивления электрических цепей различными методами. | При выполнении ремонта сложных деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин: ремонт, устранение, повреждений, замена, сбор устройства или механизма с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте. При соединении деталей и узлов в соответствии со сложными электромонтажными схемами: -экономичное расходование материалов; - выбор оптимального способа подключения проводника к оборудованию. Должен уметь регулировать приборы электроавтоматики (реле времени, тепловые реле, регуляторы напряжения). |
| 5.2.2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. | Должен знать: - методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; - прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. | Должен знать: порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта. |
| 5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | При заземлении и занулении силовых установок: - изготовление, прокладка, соединение, и установка заземляющего устройства; - подключение силовой установки к заземляющему проводнику; - проверка действия зануления. При динамической балансировке роторов электрических машин с установкой балансировочного груза: - проверка исправности балансировочного оборудования, вспомогательных устройств и приспособлений, установка балансируемого ротора на балансировочном станке, закрепление его, включение станка, выполнение балансировки ротора. - подготовка необходимых расходных материалов. | При заземлении и занулении силовых установок: - производить испытание заземления на соответствие нормативной документации. При динамической балансировке роторов электрических машин с установкой балансировочного груза: - экономия расходных материалов; - умение принятия решения о необходимости балансировки ротора. |
| 5.2.3. Организация деятельности производственного подразделения. ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. |  | Должен знать принципы делового общения в коллективе; уметь работать в команде; принимать решения. |