**Программа реализации инновационного проекта**

**«Ведущий региональный техникум: соответствие международным стандартам и передовым профессиональным технологиям» в 2018-2019 учебном году**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Саяногорский политехнический техникум»

|  |  |
| --- | --- |
| Стратегическая цель: | Создание сетевой площадки в системе СПО Республики Хакасия, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в области строительство и промышленные и инженерные технологии |
| Задачи на 2018-2019г. : | 1. Внедрить ФГОС СПО (ТОП-50, ТОП-Регион) в области строительство (электромонтажник).
2. Сформировать новую систему оценки качества подготовки кадров для демонстрационного экзамена.
3. Формализовать отношения между сетевыми партнерами.
4. Создать условия для проведения региональных чемпионатов, конкурсов профмастерства, «Молодые профессионалы», олимпиад, тренировочных мероприятий.
5. Создать систему профессиональных проб как новую модель профориентационной работы.
 |

**Руководитель проекта:** Директор Каркавина Наталья Николаевна

**Команда проекта*:***

заместитель директора по учебно-производственной работе;

заместитель директора по учебной работе;

методист;

тьютор;

председатель предметно-цикловой комиссии электротехнических дисциплин;

председатель предметно-цикловой комиссии по направлениям слесарно – технических и металлургических дисциплин;

ведущие преподаватели, руководители образовательных программ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Срокипроведения | Ответственные | Целевые показатели |
| 1 | Утверждение состава рабочей группы для реализации проекта | сентябрь 2018 | Замдиректора по УПР | Приказ о создании рабочей группы реализации проекта в ГАПОУ РХ СПТ. Утверждение состава участников сетевого взаимодействия |
| 2 | Согласование программы взаимодействия между работодателями и СПТ по компетенции «Электромонтажные работы» | сентябрь 2018 | Замдиректора по УПР Председатель ПЦК | Согласованна программа взаимодействия ООО «РУС – Инжиниринг», ООО «РУСАЛ САЯНАЛ», ПАО «МРСК Сибири – Хакасэнерго» по проведению экскурсий, организации практик, стажировок преподавателей и мастеров п/о |
| 3 | Организация подготовки площадки к III Региональному чемпионату WorldSkills 2019  | октябрь – декабрь 2018  | Замдиректора по УПР, главный эксперт компетенции «Электромонтажные работы» | Оснащение рабочих мест оборудованием, разработка плана застройки, составление сметы на оборудование и материалы.  |
| 4 | Повышение квалификации педагогических работников по стандартам WSR по теме «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов Worldskills». | октябрь 2018  | Специалист по кадрам, методист, замдиректора по УПР | Количество пед. работников, прошедших повышение квалификации по стандартам WSR: 2018 – 1 чел. |
| 5 | Семинар «Организация подготовка участников III Регионального чемпионата Worldskills 2019 компетенции «Электромонтажные работы». | ноябрь 2018 | Методист, замдиректора по УПР, главный эксперт компетенции, председатель РУМО. | Распределение ролей экспертов по выполняемым функциям в период проведения чемпионата, варианты изменений задания, составление плана (карты) выполнения заданий. |
| 6 | Круглый стол «Стандарты Worldskills и независимая оценка компетенции «Электромонтажные работы»  | декабрь 2019 | Замдиректора по УПР, главный эксперт компетенции, председатель РУМО  | Ознакомление социальных партнеров – работодателей с порядком проведения чемпионата и критериями экспертной оценки.  |
| 7 | Тренинги участникам чемпионата WS компетенции «Электромонтажные работы» | декабрь 2018 | Главный эксперт компетенции | проведение консультаций, демонстрация отдельных приемов выполнения работ, ознакомление с критериями оценивания  |
| 8 | Согласование конкурсной документации к III Региональному чемпионату Worldskills компетенции «Электромонтажные работы» | декабрь 2018 | Главный эксперт компетенции | Согласована конкурсная документация, СМП план, план застройки площадки для проведения III регионального чемпионата WorldSkills 2019 по компетенции «Электромонтажные работы»  |
| 9 | Подготовка площадки к III Региональному чемпионату Worldskills компетенции «Электромонтажные работы» | январь – февраль 2019 | Замдиректора по УПР, главный эксперт компетенции | Готовность площадки для проведения регионального чемпионата WorldSkills 2019 по компетенции «Электромонтажные работы» - 100% |
| 10 | Проведение III Регионального чемпионата Worldskills компетенции «Электромонтажные работы» | февраль 2019 | Главный эксперт компетенции, организатор площадки. | Эффективная организация работы площадки, положительное заключение Аудитора. |
| 11 | Привлечение социальных партнеров – работодателей в качестве независимых экспертной в III Региональном чемпионате Worldskills компетенции «Электромонтажные работы» | февраль 2019 | Замдиректора по УПР, главный эксперт компетенции,  | Участие социальных партнеров – работодателей в экспертной оценке |
| 12 | Круглый стол «Внесение изменений и предложений в Положение о проведении Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»  | март 2019 | Председатель РУМО  | Обсуждение заданий теоретического и практического уровня. Обсуждение организационных моментов проведения олимпиады. |
| 13 | Организация проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» | по графику  | Замдиректора по УПР, председатель РУМО | Эффективная организацияРегионального этапа Всероссийской олимпиады, выявление участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады.  |
| 14 | Проведение профориентационных мероприятий:  |  | Замдиректора по УПР, УВР, мастера п/о, преподаватели | Популяризация профессий. Информирование о значимости профессий/ специальностей учащихся. Привлечение мотивированных абитуриентов  |
| «Дни СПО» | ноябрь 2018 |
| профессиональные пробы в том числе в рамках чемпионата Worldskills | февраль 2019, май 2019 |
| «День открытых дверей» | апрель 2019 |
| 15 | Разработка проекта по созданию СЦК компетенции «Электромонтажные работы» | апрель 2019 | Замдиректора по УПР, УВР. | Положение о создании СЦК, приказ о назначении ответственных, план мероприятий по созданию СЦК (с учетом материально-технических возможностей).  |
| 16 | Сертификация эксперта компетенции «Электромонтажные работы» | май 2019 | главный эксперт  | Сертифицированный эксперт |
| 17 | Семинар «Разработка дорожной карты по внедрению процедуры ДЭ и структуры ГИА» | май 2019 | Методист, председатель РУМО | Планирование деятельности по внедрению процедуры ДЭ |
| 18 | Обучение эксперта по проведению ДЭ в соответствии с требованиями Worldskills | май-июнь 2019 | методист  | эксперт по ДЭ -2 чел |