Программа реализации инновационного проекта

«Ведущий региональный техникум: соответствие международным стандартам и передовым профессиональным технологиям» в 2020-2021 учебном году

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Саяногорский политехнический техникум»

| Стратегическая цель: | Создание сетевой площадки в системе СПО Республики Хакасия, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в области строительство и промышленные и инженерные технологии |
| --- | --- |
| Цель на 2020-2021 | Организация работы в системе сетевого взаимодействия для информационного обмена, мобильности, взаимных действий по обеспечению общих подходов и реализации образовательных программ СПО в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, стандартов Worldskills |
| Задачи на 2020-2021г.: | - Организация и проведение демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой аттестации выпускников по компетенции «Электромонтаж»; - Создание условий для подготовки и проведения региональных чемпионатов, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад; - Проведение мероприятий по повышению квалификации преподавательского состава образовательных организаций; - Организация и проведение профессионально ориентированных мероприятий. |

Руководитель проекта: Директор Каркавина Наталья Николаевна

Команда проекта:

заместитель директора по учебно-производственной работе;

заместитель директора по учебной работе;

заместитель директора по учебно-методической и воспитательной работе;

тьютор;

председатель РУМО;

члены РУМО УГС 13.00.00

председатель предметно-цикловой комиссии электротехнических дисциплин, ведущие преподаватели, мастера производственного обучения.

председатель предметно-цикловой комиссии по направлениям слесарно – технических и металлургических дисциплин мастера производственного обучения;

План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение квалификации, обучение руководителей, педагогов, мастеров производственного обучения |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий по повышению квалификации преподавательского состава образовательных организаций по стандартам WSR, в т.ч. в форме сетевого взаимодействия, стажировок, круглых столов, вебинаров, мастер-классов и т.п. | В течение года | Специалист по кадрам, методист. Члены РУМО | Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по стандартам WSR ПОО РХ т.ч. в форме сетевого взаимодействия, стажировок, круглых столов, вебинаров, мастер-классов – 100% |
| 2. | Обучение экспертов на право участия в оценке ДЭ в соответствии с требованиями Worldskills | октябрь-ноябрь 2020 | Замдиректора по УПР, методист | получение свидетельства компетенции Электромонтаж в ПОО РХ – 90% |
| Формирование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |
| 3. | формирование пакета документов для аккредитации ЦПДЭ | март 2021 | Замдиректора по УПР, главный эксперт | получение электронного сертификат ЦПДЭ ПОО РХ |
| 4. | Разработка единого подхода к составлению программы государственной итоговой аттестации выпускников на 2021год на основе стандартов WorkldSkills Russia | Август 2020 | Председатель РУМО, Члены РУМО, рабочие группы образовательных учреждений | Программа проведение ГИА |
| Формализование отношений между сетевыми партнерами |  |  |  |  |
| 5. | Формирование базы данных по всем образовательным организациям, реализующим образовательные программы УГС 13.00.00 | В течение года | Рабочая группа Руководитель РУМО | база данных по реализации программ СПО ПОО РХ |
| 6. | Взаимодействие с работодателями по вопросам их участия в мероприятиях по повышению качества подготовки выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена/ квалифицированных рабочих, служащих в области Электро и теплоэнергетики, в том числе региональных этапов олимпиад, конкурсов профессионального мастерства. | В течении года | председатель РУМО, главный эксперт компетенции, Замдиректора по УПР | Привлечение социальных партнеров – работодателей в качестве независимых экспертной в IV Региональном чемпионате Worldskills, ДЭ, олимпиаде. |
| 7. | Организация заседания в целях методической помощи по организации и проведению демонстрационного экзамена с участием экспертов работодателей | Февраль- Март | Заместитель председателя РУМО | Распределение ролей экспертов по выполняемым функциям в период проведения чемпионата, варианты изменений задания, составление плана (карты) выполнения заданий. |
| 8. | Заседание членов РУМО по проведению Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по направлению УГС 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика | февраль, март 2021 | Председатель РУМО | Внесение изменений и предложений в Положение о проведении Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Обсуждение заданий теоретического и практического уровня. Обсуждение организационных моментов проведения олимпиады. |
| 9. | Организация и проведение практикоориентированных семинаров, мастер-классов | В течение года | Члены РУМО | обобщение и распространение актуального педагогического опыта |
| Создание условий для подготовки и проведения региональных чемпионатов, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад |  |  |  |  |
| 10. | Организация тренингов участникам чемпионата WS компетенции «Электромонтаж», всероссийской олимпиады | ноябрь 2020 - март 2021 | Главный эксперт компетенции, председатель РУМО, Замдиректора по УПР | проведение консультаций, демонстрация отдельных приемов выполнения работ, ознакомление с критериями оценивания |
| 11. | Подготовка площадки к V Региональному чемпионату Worldskills компетенции «Электромонтажные работы» | декабрь 2020 – февраль 2021 | Замдиректора по УПР, главный эксперт компетенции | Согласована конкурсная документация, СМП план, план застройки площадки для проведения чемпионата. Готовность площадки для проведения регионального чемпионата WorldSkills 2020 по компетенции «Электромонтаж» - 100% |
| 12. | Проведение V Регионального чемпионата Worldskills компетенции «Электромонтаж» | февраль 2021 | Главный эксперт компетенции, организатор площадки. | Эффективная организация работы площадки, положительное заключение Аудитора. |
| 13. | Организация проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады по направлению УГС 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика | по графику | Замдиректора по УПР, председатель РУМО | Эффективная организация Регионального этапа Всероссийской олимпиады, выявление участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады. |
| Подготовка площадки для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж» |  |  |  |  |
| 14. | Организация подготовки площадки ЦПДЭ компетенции «Электромонтаж» | март 2021 | Главный эксперт, Замдиректора по УПР. | Аккредитованная площадка ЦПДЭ |
| 15. | Проведение ДЭ по компетенции «Электромонтаж» | апрель - июнь 2021 | Главный эксперт, Замдиректора по УПР, эксперты | ГИА в форме ДЭ |
| Организация профориентационной работы |  |  |  |  |
| 16. | Проведение проф. ориентационных мероприятий | в течении года | Замдиректора по УПР, преподаватели и мастера п/о | профессиональные пробы в рамках чемпионата Worldskills «Дни СПО», олимпиады. Популяризация профессий. Привлечение мотивированных абитуриентов |