Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Межпоселенческая центральная библиотека

имени Игоря Михайловича Бондаренко» Неклиновского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

346830, Ростовская область, Неклиновский район, село Покровское , ул.Ленина 286

E-mail: nrbib@bk.ru

Районный краеведческий Проект

«Здесь Родины моей начало»

**Руководитель Проекта:**

Ведущий библиограф методико-библиографического отдела МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко» Неклиновского района Ростовской области – Туренко Оксана Геннадиевна

с. Покровское

2022 год

**Паспорт Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Проекта** | Районный краеведческий Проект «Здесь Родины моей начало» |
| **Целевая группа** | Жители Неклиновского района |
| **Автор Проекта** | Ведущий библиограф – Туренко Оксана Геннадиевна |
| **Исполнители Проекта** | Отделы муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека имени И.М. Бондаренко» Неклиновского района Ростовской области |
| **Основные цели и задачи Проекта** | **Цель:** 1. Создание открытого равного доступа к информации об истории хуторов, сел, библиотек, о ветеранах Великой Отечественной войны, героях Социалистического труда и памятных местах Неклиновского района и другой краеведческой информации.2. Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Неклиновского района.**Задачи:**1. Систематизация и трансляция краеведческого материала об истории сел, деревень, жителях Неклиновского района.

3. Стимулирование интереса подрастающего поколения, жителей района к изучению и сохранению материала о событиях и людях Неклиновского района. |
| **Срок реализации Проекта** | Январь - декабрь 2022г. |

**Актуальность проекта:**

Краеведение, как направление, воспитывающее любовь к родному краю, никогда не потеряет своей актуальности. Тематика обширна, это история и культура родного края, военные годы и, конечно, настоящее время, с его современными событиями и героями.

Изучение истории и культуры малой родины способствует формированию чувства патриотизма, ответственности, любви к своей родной земле и в целом, к своей стране.

Работа с краеведческой литературой является частью деятельности библиотек. Краеведческая работа в большей степени способствует осуществлению связи деятельности библиотек с жизнью, с практикой на местах. Огромные воспитательные, патриотические возможности краеведческого материала позволяют растить гражданина не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни земляков на событиях из истории своего села и района.

В ходе реализации проекта «Здесь Родины моей начало» планируется продолжить сбор и систематизация информации об истории жителей и населенных пунктов Неклиновского района. На основе собранных материалов будут проведены районные мероприятия и создана Электронная база данных краеведческих материалов Неклиновского района.

 В библиотеках района хранятся ранее собранные материалы об истории малой Родины. Для предоставления открытого равного доступа к информации об исторических событиях и памятных местах хуторов и сел требуется сканирование материалов, социально-значимых документов, редких фотографий, архивных документов и размещение их на цифровых платформах в сети Интернет.

**Деятельность в рамках проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия**  | **Срок исполнения** | **Ответственный**  |
| **Организационная работа** |
| Организация поисково-собирательной работы по наполнению краеведческой информации, в т. ч. работа в архивах Ростовской области |  | Методико-библиографический отдел, Отделы МЦБ им. И.М. Бондаренко |
| **Библиотечные фонды** |
| Изучение краеведческого фонда в отделах МЦБ | Январь - апрель | Методико-библиографический отдел |
| Пополнение и формирование накопительных папок краеведческим материалом | Весь период | Отделы МЦБ им. И.М. Бондаренко |
| Приобретение книг краеведческой тематики | Весь период | Отдел ОКиО |
| **Справочно-библиографический аппарат** |
| Пополнение тематических карточек и картотек по краеведению | Весь период |  |
| Выпуск рекомендательных списков литературы для читателей библиотек | Весь период | Методико-библиографический отдел, Отделы МЦБ им. И.М. Бондаренко |
| **Массовая работа** |
| Проведение мероприятий, различных по форме и содержанию | Весь период | Методико-библиографический отдел, Отделы МЦБ им. И.М. Бондаренко |
| **Методическая работа** |
| Пополнение материалов по краеведческой деятельности на официальном сайте МЦБ | Весь период | Методико-библиографический отдел, информационный отдел МЦБ им. И.М. Бондаренко |
| Оказание информационной и методической поддержки дошкольным и общеобразовательным учреждениям в подготовке и проведении совместных краеведческих мероприятий | Весь период | Методико-библиографический отделМЦБ им. И.М. Бондаренко |
| **Рекламная деятельность** |
| Сотрудничество со СМИ  | Весь период | Методико-библиографический отдел, Отделы МЦБ им. И.М. Бондаренко |
| Рубрика «Краеведческий калейдоскоп» марафон публикаций в районной газете «Приазовская степь», официальном сайте МЦБ | Весь период | Методико-библиографический отдел, Отделы МЦБ им. И.М. Бондаренко |
| Организация выставок краеведческой литературы | Весь период | Методико-библиографический отдел, Отделы МЦБ им. И.М. Бондаренко |
| **Издательская деятельность** |
| Выпуск библиографической продукции малых форм: Буклет «Ими гордится район!», Указатели краеведческих изданий «Что читать о….»,Календарь знаменательных дат «Истоки свои изучая…» | Весь период | Методико-библиографический отдел, Отделы МЦБ им. И.М. Бондаренко |

**План массовых мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия  | Срок  | Ответственный  |
|  |  |  |
| Виртуальная галерея «Библиотека и …: виртуальное рукопожатие» | Весь период | Методико-библиографический отдел, Информационный отдел МЦБ им. И.М. Бондаренко  |
| Выставка-экскурс «Улица, писатель, библиотека», к празднику сел Неклиновского района  | В течение года | Методико-библиографический отдел МЦБ им. И.М. Бондаренко |
| Виртуальная галерея «Бессмертный полк» | Май  | Методико-библиографический отдел, Информационный отдел МЦБ им. И.М. Бондаренко |
| Краеведческая слет-игра «Земли моей минувшие года» | Июнь  | Методико-библиографический отдел, Отделы МЦБ им. И.М. Бондаренко |
| Виртуальная галерея «Почетные граждане Неклиновского района» | Июль  | Методико-библиографический отдел, Информационный отдел МЦБ им. И.М. Бондаренко |
| Фестиваль юных краеведов «Мы здесь живем, и край наш дорог», посвященный 85-летию Ростовской области | Август-сентябрь | Методико-библиографический отдел МЦБ им. И.М. Бондаренко |
| Палеонтологический квест «Что хранит Приазовская земля» | Августа  | Отделы МЦБ им. И.М. Бондаренко |

**Ожидаемые результаты:**

1. Увеличение новых пользователей библиотеки.

2. Продолжение и дополнение «Летописи населенных пунктов» новыми событиями и фактами.

3. Создание электронной базы данных краеведческих материалов Неклиновского района.

5. Формирование виртуального альбома фотографий об истории и достопримечательностях села «От прошлого к настоящему».

6. Размещение электронной базы данных на платформе «Геоинформационная система» Ростовской области.