 Утверждаю

Директор МКУ ДО ДЭБЦ «Эко-Дон»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Ю. Глазунов

28 апреля 2022

**План мероприятий (Дорожная карта)  
по реализации системы наставничества педагогических  
работников в МКУ ДО ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на-Дону**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации:   1. Приказ об утверждении положения  о системе наставничества педагогических работников в МКУ ДО ДЭБЦ «Эко-Дон» г. Калача-на Дону. 2. Положение о системе наставничества педагогических работников в МКУ ДО ДЭБЦ « Эко-Дон» г. Калача-на-Дону. 3. Дорожная карта (план мероприятий)  по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников МКУ ДО ДЭБЦ « Эко-Дон» г. Калача-на-Дону. |
|  | Формирование банка наставляемых | 1. Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 2. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор  и обработку персональных данных. |
|  | Формирование банка  наставников | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в Учреждении, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2. Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. |
|  | Отбор и обучение | 1. Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов.   2) Обучение наставников для работы  с наставляемыми:  - подготовка методических материалов  для сопровождения наставнической деятельности;  - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – "установочные сессии" наставников. |
|  | Организация  и осуществление работы  наставнических  пар/групп | 1. Формирование наставнических пар/групп. 2. Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. 3. Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых,  не сформировавших пару или группу  (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. |
|  | Завершение персонализированных программ наставничества | 1. Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); 2. Проведение итогового мероприятия по результатам осуществления наставничества в Учреждении. |
|  | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий дорожной карты  осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях. |