# Дорожная карта

**по реализации системы наставничества педагогических работников   
в МБОУ Гимназия № 7 г. Красноярска   
в 2022-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятие | Форма представления результата | сроки | Ответственные |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение введения системы наставничества** | | | | | |
| 1.1 | | Определение ответственных за введение системы наставничества молодых педагогов. | Приказ о закреплении ответственных за введение системы наставничества | апрель 2022 | Литвинцева Л.А., директор МБОУ Гимназия № 7 |
| 1.2 | | Разработка и утверждение дорожной карты по развитию системы наставничества в МБОУ Гимназия № 7 | Дорожная карта | Апрель 2022 | Заместители директора по УВР |
| 1.3 | | Разработка и утверждение положения об реализации системы наставничества в МБОУ Гимназия № 7. | Положение о системе наставничества; приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации». | Апрель 2022 | Заместители директора по УВР |
| 1.4 | | Разработка и утверждение программы наставничества МБОУ Гимназия № 7 | Утвержденная программа наставничества; приказ об утверждении программы наставничества | Апрель – май 2022 | Заместители директора по УВР |
| 1. **Организационно-методическое обеспечение введения системы наставничества** | | | | | |
| 2.1 | Проведение методического совета, посвященного введению системы наставничества и разработке необходимых локальных актов. | | Протокол методического совета | Апрель 2022 | Филимонова И.Г., зам.директора по УВР |
| 2.2 | Формирование банка наставляемых:  - диагностика профессиональных дефицитов молодых педагогов  - формирование банка данных наставляемых | | Аналитическая справка о профессиональных дефицитах молодых педагогов; Приказ об назначении наставников | Июнь 2022 | Заместители директор УВР |
| 2.3 | Формирование банка наставников:  - проведение анкетирования среди потенциальных наставников в МБОУ Гимназии № 7  - формирование банка наставников | | Приказ об назначении наставников | Июнь 2022 | Заместители директор УВР |
| 2.4 | Проведение методических семинаров с наставниками и наставляемыми по организационным и методическим принципам осуществления наставничества | | Методические материалы по организации наставничества для наставников и наставляемых | Июнь 2022 | Заместители директора по УВР |
| 2.5 | Обучение наставников для работы с наставляемыми | | Удостоверение, сертификаты о прохождении обучения | В течение года | Заместители директора по УВР |
| 2.6 | Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности | | Методические материалы по сопровождению наставнической деятельности | В течение года | Заместители директор по УВР |
| 2.7 | Организация психолого-педагогической поддержки и сопровождения наставляемых | | Проведенные тренинги, консультации | В течение периода реализации дорожной карты | Дрёмина А.И., педагог-психолог |
| 2.8 | Организация работы в наставнических парах | | Организационное сопровождение наставниками наставляемых | Ноябрь 2022- декабрь 2024 | Заместители директора по УВР |
| 2.9 | Формирование банка успешных практик наставничества | | Банк успешных практик | В течение периода реализации дорожной карты | Заместители директора по УВР |
| 2.10 | Организация обмена опыта между наставниками | | Мастер-классы, презентации | Декабрь 2022- май 2024 | Заместители директора по УВР |
| 1. **Мониторинг реализации и оценки результатов реализации программ наставничества** | | | | | |
| 3.1 | Организация внутреннего мониторинга эффективности программы наставничества | | Получены и проанализированы данные мониторинга – информационная справка | Январь 2023 | Заместители директора по УВР |
| 3.2 | Проведение итогового мероприятия по обмену опыта между наставниками | | Методические материалы | Декабрь 2023 | Заместители директора по УВР |
| 3.3 | Подготовка аналитического отчета по результатам мониторинга внедрения целевой модели наставничества | | Аналитический отчет | Май 2023  Май 2024 | Заместители директора по УВР |
| 1. **Информационное обеспечение введения наставничества** | | | | | |
| 4.1 | Создание, наполнение и обновление раздела «Наставничества» на сайте МБОУ Гимназия № 7 | | Наличие на сайте раздела с содержательным наполнением | В течение периода реализации дорожной карты | Отвественный за сайт Куленко А.Ф. |