«Ознакомлен, в дело»

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Б. Репях

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года

**ОТЧЕТ**

о ходе выполненияплана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды на территории

 муниципального образования Тимашевский район за 1 полугодие 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Фактическая информация о ситуации на рынке и проблематика | Цель мероприятия | Целевой показатель | Значение целевого показателя | Ответственный разработчик | Ответственный исполнитель |  |
| 2015 (факт/оценка) | 2016 | 2017 | 2018 | Фактическое исполнение плана за 1 полугодие 2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках муниципального образования Тимашевский район |  |
| 1.1.Рынок услуг дошкольного образования |  |
| 1.1.1.. | Реализация мер, направленных на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в рамках полномочий органов местного самоуправления | Конкурентная среда характеризуется существенным доминированием муниципальных образовательных организаций (33детских сада – 5636 воспитанников) над негосударственными (частными) организациями (1детский сад – 117 воспитанников), а также наибольшей концентрацией дошкольных организаций в г. Тимашевске и ст. Медведовской. Доля детей, получающих услуги дошкольного образования в частных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в общей численности образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования – 1,9% | Развитие сектора частных образовательных организаций | Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольного возраста образовательных организаций, процентов | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | Управление образования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район | Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район | На территории МО Тимашевский район функционирует частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 98 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», которое посещает 125 человек, что составляет 1,9% от общего количества детей данной категории |
| 1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.1 | Повышение охвата детского отдыха и оздоровления детей через различные формы летней занятости  | В 2015 году в Тимашевском районе организованным отдыхом и оздоровлением, в том числе активными формами туризма (стационарные и передвижные палаточные лагеря, многодневные экспедиции) охвачено 9 229 детей, их них 257 детей из Украины. В организациях отдыха детей и их оздоровления Краснодарского края в 2015 году побывали 473 ребенка. В Тимашевском районе организованные группы детей отдыхали и оздоравливались в 20 лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций и одном стационарном загородном лагере отдыха и оздоровления «Золотой колос» 1553 ребенка. 19 спортивных клубов, 40 спортивных площадок в вечернее время и дневные тематические площадки, созданные при образовательных организациях позволили охватить 10 268 учащихся.Высокая степень влияния развития конкурентной среды на указанном рынке услуг на качество жизни населения муниципального образования Тимашевский район обусловила необходимость его включения в перечень социально значимых рынков товаров, работ и услуг района для содействия развитию конкуренции. | Развитие системы отдыха оздоровления, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, осуществляющих отдых и оздоровление | Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории муниципального образования Тимашевский район, воспользовавшихся правом на отдых детей и их оздоровление в общей численности детей этой категории, процентов | 98 | 99 | 99 | 99 | Управление образования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район | Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район | В течение 1 квартала 2017 года в лагере «Золотой Колос» ведутся ремонтные работы в рамках подготовки к летней оздоровительной компании, в том числе текущий ремонт помещений, ремонт технического оборудования. Разработаны планы по проведению летней оздоровительной компании.В период с 25.05.2017 по 07.07.2017 в лагере отдохнуло и оздоровилось 200 человек (2 смены по 21 дня по 100 человек) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.3.Рынок медицинских услуг |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1. | Информирование негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций о возможности и порядке участия в реализации территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тимашевском районе, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования | Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тимашевском районе (далее – Территориальная программа) на 2016 год составляет 457369,3 тыс. руб. В реализации Территориальной программы на 2016 год примут участие 2 медицинские организации. Структура медицинских организаций Территориальной программы 2016 года выглядит следующим образом: муниципальные медицинские организации составят 50% от общего количества мед. организаций, негосударственные медицинские организации - 50%. По итогам 2015 года доля затрат на медицинскую помощь по ОМС, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями составили 2,7%. Спектр медицинских услуг, оказываемых негосударственными медицинскими организациями за последние годы расширен. Учитывая, что доступ частных медицинских организаций к участию в ТП ОМ носит заявительный характер существенное увеличение показателя на 2016 год от сложившегося уровня за 2015 год не запланировано | Включение негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в реализацию ТП ОМС | Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение ТП ОМС, процентов | 2,7 | 2,72 | 2, 75 | 2,78 | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края в Тимашевском районе (по согласованию) | 2,72 в реализацию ТП ОМС( Территориальная программа обязательного медицинского страхования) Включено 1 НУЗ (Негосударственное учреждение здравоохранения) (исполнение 99,6%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.4.Рынок услуг дополнительного образования детей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4.1. | Повышение качества предоставления услуг по дополнительному образованию детей через развитие всех направленностей дополнительного образования.Активизировать популяризацию деятельности сети муниципальных организаций дополнительного образования через расширение сетевого взаимодействия.Оказание методической помощи (при обращении) частным образовательным организациям дополнительного образования | В 2015 году число детей, получающих услуги в сфере дополнительного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, составило 7275 человека (в общем числе детей указанного возраста 68%). Проблема выхода частного бизнеса на рынок услуг дополнительного образования определены нестабильностью спроса на данные услуги (сезонность предоставления, кризисные моменты в экономике); высокий уровень затрат на востребованные направления деятельности (техническое творчество) и, как следствие, высокая цена услуги для потребителя. | Развитие сектора муниципальных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования | Повышение охвата детей дополнительным образованием  | 68 | 69 | 70 | 71 | Управление образования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район | Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район | В организациях дополнительного образования занимается 7 891 человек, что составляет 69,1% от численности детей в районе от 5 до 18 лет.  |
| 1.5.Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.5.1. | Расширение услуг по оказанию психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Необходимость осуществления психолого-педагогического сопровождения является не только ответом на социальный заказ общества, но и обусловлено целям рядом объективных причин, в том числе: ежегодным приростом количества детей с ОВЗ, узким рынком образовательных услуг для детей с нарушениями в развитии | Охват детей с ОВЗ, не посещающих образовательные организации услугами по оказанию психолого-педагогического сопровождения, по отношению ко всем детям с ОВЗ | Увеличение охвата детей с ОВЗ услугами психолого-педагогического сопровождения с раннего возраста не посещающих образовательные организации, процентов | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район | управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район | Проведен мониторинг охвата детей, данной категории в районе – 5%. Разработан план работы с детьми данной категории.Проведен семинар для учителей по введению ФГОУС с ОВЗ на базе коррекционной школы в ст.Медведовской, проведены открытые занятия по работе с детьми с ОВЗ. |
| 1.6.Рынок услуг социального обслуживания населения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.6.1. | Взаимодействие с органами социальной защиты населения по предоставлению услуг населению социальной направленности | Взаимодействие с организациями социального обслуживания подведомственным министерству труда и социального развития Краснодарского края  | Информирование граждан о деятельности органов социальной защиты и организаций социального обслуживания подведомственным им | размещение информации на информационных стендах, на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район, в средствах массовой информации, количество информационных материалов | 10 | 10 | 10 | 10 | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район | отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район, управление социальной защиты населения Тимашевского района министерство труда и социального развития Краснодарского края  | Размещено 5 публикаций на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район, 50 % от целевого показателя |
| 1.6.2. | Оказание консультационной поддержки некоторым категориям граждан  | Разъяснение порядка оказания муниципальной поддержки некоторым категориям граждан | Информирование граждан Тимашевского района о возможности получения муниципальной поддержки | Информирование граждан о получении муниципальной поддержки, человек | 80 | 80 | 80 | 80 | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образованияТимашевский район | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район | Получили консультацию 41 человек, что составляет 51% от целевого показателя |
| 1.7. Рынок услуг в сфере культуры |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.7.1. | Организация и проведение на конкурсной основе культурно-массовых мероприятий и внутри муниципальных гастролей организациями всех форм собственности | Сеть отрасли «Культура, искусство и кинематография» МО Тимашевский район составляет 50 организаций культуры, из них 1 – краевого подчинения. Объем платных услуг, оказанных населению МО ТР учреждениями отрасли «Культура, искусство и кинематография» Краснодарского края за 2015 год составил 14378,8 млн. рублей, что на 0,812 млн. рублей (на 5,9 %) больше, чем за 2014 год. Доля расходов на культуру в бюджете муниципального образования Тимашевский район составила в 2015 году – 6,4 %. Финансирование отрасли остается недостаточным, особенно в сельских поселениях, что препятствует развитию учреждений культуры, в том числе реализации творческих проектов .В районе нет частных и ведомственных организаций в сфере культуры. Более 78 процентов муниципальных учреждений культуры находятся в сельской местности, основными потребителями их услуг являются малообеспеченные граждане, а объект культуры единственным учреждением досуга. Муниципальные учреждения культуры представляют бесплатные услуги. Эти услуги финансируются из бюджета в связи с выполнением важнейшей функции по поднятию культурного уровня населения и созданию условий для их творческой самореализации. В связи с дефицитом бюджета финансирование культурно-массовых районных мероприятий минимально, частный бизнес не заинтересован в организации таких мероприятий. | Расширение практики применения конкурсных процедур в оказании услуг в сфере культуры. | Доля мероприятий, организуемых на конкурсной основе в общем объеме культурно-массовых мероприятий, процентов | 0 | 0 | 1 | 2 | Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район | Культурно-массовые районные мероприятия за период с 1.01.2017 по 1.04.2017 проводились собственными силами, без привлечения частного бизнеса – в связи с минимальным финансированием |
| 1.8. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.8.1. | Осуществление муниципального жилищного контроля | На территории муниципального образования Тимашевский район 337 многоквартирных дома, находящихся под управлением управляющих компаний ООО УК «Наш дом» и ООО УК «Энергетик», 7 товариществ собственников жилья и непосредственно собственников помещений в многоквартирных домах.В Тимашевском районе осуществляют свою деятельность 5 крупных и 18 малых предприятий жилищно-коммунального хозяйства. К крупным относятся следующие предприятия: ООО «Коммунальник», филиал ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети», ОАО «Тимашевскрайгаз», филиал АО «НЭСК-электросети», Тимашевские электрические сети филиала ПАО «Кубаньэнерго».В Тимашевском районе население обеспечено электричеством на 100 %. Обслуживают сельские поселения: филиал ПАО «Кубаньэнерго», Тимашевское городское поселение – филиал АО «НЭСК-электросети» - Тимашевские городские электросети. Всего на территории района расположено 2423,97 км линий электропередач и 584 трансформаторных подстанций. Источниками водоснабжения Тимашевского района являются водозаборные сооружения со скважинами в количестве 90 ед., общей производительностью 18 000 м3 в сутки. На территории муниципального образования Тимашевский район расположен 41 населенный пункт, централизованным водоснабжением из них обеспечены 95% от общего количества населенных пунктов. Протяженность сетей водоснабжения 600,5 км, износ – 77%.В Тимашевском районе услугами централизованной канализации обеспеченно 20% населения от общего числа жителей района. Очистные сооружения г.Тимашевска производительностью 25000м3 в сутки, мкр.Садовод – 2100 м3 в сутки. Протяженность канализационной сети составляет 81,9 км.Теплоснабжение социальных объектов и жилого фонда осуществляется филиалом ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети» и ведомственными котельными. Всего в муниципальном образовании Тимашевский район 40 котельных, обслуживающих объекты жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы, в т.ч. 33 муниципальных (филиал ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»), 7 ведомственных Протяженность тепловых сетей составляет 68,7 км, износ 70%. Теплоснабжающие предприятия обслуживают 6116 абонентов по отоплению и 4751 абонента по ГВС. Полезный отпуск тепла составляет 47,89 тыс. Гкал. | Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем | Повышение эффективности исполнения жилищного законодательства на территории муниципального образования Тимашевский район | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район | Администрацией муниципального образования Тимашевский район принято постановление № 413 от 02 июня 2016 года «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля», согласно которому осуществление муниципального жилищного контроля возложено на специалистов отдела ЖКХ, транспорта, связи. В соответствии с данным постановлением осуществление муниципального жилищного контроля (проверка управляющих компаний и т.д.) осуществляется на основании обращений граждан. В 1 полугодии 2017 года обращений граждан в администрацию муниципального образования не поступало, соответственно проверок не проводилось. |
| 1.8.2. | Обеспечение работы «горячей линии», а также формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг населению | Наличие «горячей телефонной линии», а также электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки) | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район | В отделе ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район создана «Горячая линия». Информация о телефонах размещена по адресу: <http://timregion.ru/otdelzhkh>. Также на данном сайте имеется возможность обратной связи с прикрепления файлов фото- и видеосъемки.В 1 полугодии обращений не поступало. |
| 1.8.3. | Организация работы по размещению информации в сети «Интернет» предприятиями отрасли жилищно-коммунального хозяйства Тимашевского района в соответствии с Федеральным законом от 211 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тимашевский район | Объем информации в сети «Интернет», раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Тимашевского района, процентов | - | 100 | 100 | 100 | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район | Администрацией муниципального образования Тимашевский район доведена информация до руководителей предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства о необходимости регистрации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время предприятиями ведется работа по регистрации в государственной информационной системе. В ГИС ЖКХ по адресу: <http://dom.gosuslugi.ru> зарегистрированы следующие предприятия:МУП ЖКХ «Поселковое», МУП ЖКХ «Кубанец», МУП ЖКХ «Незаймановский», МУП ЖКХ «Универсал Плюс», АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети», ООО «Коммунальник», ООО «Нимфа», ООО «Партнер», ООО «Водоснабжение», ООО «Наш хутор», ООО «Чистый город», ООО УК «Наш дом», ООО УК «Энергетик», ТСЖ «Бетта», ТСЖ «Весна», ТСЖ «Заря», ТСЖ «Мой Дом», ТСН «Пионерская, 21», ТСЖ «Казачья, 1В», ОАО ТИККОМ "Кубань", ООО "Краевая УК", ООО "ТСЗ", ТСН "МЖК", ОАО "Медвёдовский мясокомбинат"По состоянию на 1.07.2017 года зарегистрированы 100% предприятий отрасли ЖКХ Тимашевского района. |
| 1.9.Розничная торговля |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.9.1. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере торговли и общественного питания | Сфера розничной торговли – динамично развивающаяся отрасль экономики района. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей составляет 808 кв.м., при нормативе для Тимашевского района 466,8 кв.м. В сфере предоставления услуг розничной торговли на сегодняшний день занято более 3 тысяч человек. На постоянной основе проводится консультирование граждан, а также консультирование субъектов хозяйственной деятельности по вопросам защиты прав потребителей, соблюдения требований законодательства в сфере торговли .Организованы семинары для хозяйствующих субъектов потребительской сферы по вопросам: Изменение законодательства в сфере продажи продовольственных товаров, требования Технических регламентов таможенного союза.Ежегодно обучение проходят 25-28 хозяйствующих субъектов с получением именных сертификатов .Специалистами администраций поселений Тимашевского района и специалистами администрации муниципального образования Тимашевский район проводятся еженедельные мониторинги цен на социально значимые продукты питания в поселениях, с последующей обработкой для получения средних цен на социально значимые продукты питания по Тимашевскому району. В процессе мониторингов цен объектов розничной торговли на постоянной основе проводится консультирование руководителей объектов розничной торговли по вопросу необходимости соблюдения рекомендованной максимальной торговой наценки.Все эти меры благоприятно влияют на формирование цен, ассортимент реализуемых товаров – на территории муниципального образования Тимашевский район представлен полный ассортимент всевозможных товаров и не происходит резкого роста цен.В отделе экономики и прогнозирования работает телефон «горячей линии» (4-13-33), по которому жители и гости района могут позвонить как по фактам необоснованного роста цен на продукты питания, так и по нарушением законодательства в сфере защиты прав потребителей, телефон «горячей линии» размещен на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район. | Соблюдение законодательства в области торговой деятельности | Количество объектов розничной торговли, единиц | 1361 | 1392 | 1400 | 1410 | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, главы Тимашевского городского и сельских поселений (по согласованию); | С начала 2017 года на территории района открылись следующие объекты розничной торговли: магазин «Мясо» по ул. Пролетарская г.Тимашевск, магазин «Шторы» по ул. Пролетарской г.Тимашевск, магазин "Пиво на розлив" в х.Беднягина, магазин «Магнат» в ст.Роговской, магазин «Апельсин» в ст.Медведовской, магазин «Тавровские деликатесы» по ул.Интернациональной г.Тимашевск, магазин «Магнит» по ул.Красной г.Тимашевск, магазин «Доступ» в г.Тимашевске.Количество объектов на 1.07.2017 года -1403 объекта |
| 1.9.2. | Мероприятия по повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации работников потребительской сферы  | Повышение грамотности руководителей торговых объектов в области торговой деятельности, консультирование по вопросам изменений в законодательстве, регламентирующем торговую деятельность | Охват хозяйствующих субъектов в обучении, единиц | 28 | 30 | 25 | 25 | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район; | Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства сферы торговли запланировано на 3 квартал 2017 годаВ 1 полугодии руководители торговых объектов приняли участие в финансовой ярмарке с участием банковских учреждений, страховых, представителей ПФР и ИФНС.За 1 квартал было оказано 105 консультаций по вопросам законодательства в сфере торговой деятельности. |
| 1.9.3 | Мероприятия, направленные на соблюдение рекомендованной торговой наценки на социально-значимые продукты питания, работа телефона «горячей линии» по вопросам необоснованного роста цен, не соблюдению торговой наценки на социально-значимые продукты питания | Соблюдение рекомендованной максимальной 10 % торговой наценки на социально-значимые продукты питания | Охват объектов розничной торговли в процессе мониторинга, единиц | 86 | 106 | 112 | 118 | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, главы Тимашевского городского и сельских поселений (по согласованию); | Охват предприятий розничной торговли в процессе еженедельных мониторингов цен на социально значимые продукты питания составляет до 115 объектов. В процессе мониторингов специалистами администраций поселений и администрации муниципального образования Тимашевский район с руководителями предприятий проводится разъяснительная работа по вопросу соблюдения рекомендованной торговой наценки (не более 10%) на социально-значимые продукты питанияСводная информация о средних ценах по Тимашевскому району размещается на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в разделе «Экономика района», а также направляется организатору ярмарки «выходного дня» для проведения работы с участниками ярмарки по соблюдению цен на социально значимые товары ниже средних цен по Тимашевскому району на 5-10%.  |
| 1.9.4 | Улучшение качества работы ярмарок территории муниципального образования Тимашевский район | Деятельность ярмарок и нестационарных торговых объектов обеспечивает направлена на поддержку населения с небольшим уровнем дохода, а также на поддержку краевых сельхозтоваропроизводителей, в том числе ЛПХ, КФХ,обеспечивает удобство населения в приобретении товаров(в том числе свежие овощи, фрукты, бахчевые культуры, хлеб и хлебобулочные изделия, печатная продукция), обеспечивает высокий уровень конкуренции на рынке розничной торговли, что благоприятно сказывается на цене, ассортименте, качестве товаров | Количество ярмарок на территории муниципального образования Тимашевский район | 9 | 10 | 11 | 12 | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, главы Тимашевского городского и сельских поселений (по согласованию) | В 1 полугодии 2017 года на территории района осуществляли деятельность 8 ярмарок, в том числе 1 – ярмарка «выходного дня» 2 – придорожные сельскохозяйственные ярмарки, 4 – универсальные ярмарки, 1 оптово розничная ярмарка. Во 3 квартале 2017 года планируют начать деятельность еще 2 сезонных сельскохозяйственных придорожных ярмарки.. |
| 1.9.5 | Увеличение количества нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (по предложениям поселений) | Количество нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности | 32 | 38 | 42 | 46 | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, главы Тимашевского городского и сельских поселений (по согласованию); | В целях актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов администрацией муниципального образования Тимашевский район в 2017 году принято постановление от 16.02.2017 №136 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 23 сентября 2015 года №985/1 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Тимашевский район в 2016 году».Общее количество нестационарных торговых объектов – 53 (2 – в Новокорсунском сельском поселении, 35 – В Тимашевском городском поселении, 11 – в Днепровском сельском поселении, 3 – в Поселковом сельском поселении, 2 – в Медведовском сельском поселении). |
| 1.9.6 | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам организации ярмарок и организации нестационарных торговых объектов | Охват обращений, % | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, главы Тимашевского городского и сельских поселений (по согласованию); | Специалистами отдела экономики и прогнозирования и специалистами администраций поселений Тимашевского района на постоянной основе проводится консультирование обратившихся по вопросам организации ярмарок и нестационарных торговых объектов на территории Тимашевского района, охват обращений составляет 100%.Всего в период с 1.01.2017 по 1.07.2017 было 17 обращений по вопросам организации ярмарок и организации нестационарных торговых объектов. |
| 1.9.7 | Оказание консультационного содействия по осуществлению торговой деятельности в формате розничной торговли «шаговой доступности» (магазинов у дома)  | Обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома) | Охват консультированием по вопросам организации магазинов «шаговой доступности» | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, главы Тимашевского городского и сельских поселений (по согласованию); | Специалистами отдела экономики и прогнозирования и специалистами администраций поселений Тимашевского района на постоянной основе проводится консультирование обратившихся по вопросам организации магазинов «шаговой доступности» на территории Тимашевского района, охват обращений составляет 100%.Всего в период с 1.01.2017 по 1.07.2017 было 8 обращений и было оказано 8 консультаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.9.8 | Оптимизация сети государственных аптек Тимашевского района | На территории Тимашевского района имеется 26 хозяйствующих субъектов (51 аптека), осуществляющих фармацевтическую деятельность, 1 – государственное учреждение (ГУП КК «Кубаньфармация»). Фармацевтический рынок, представленный негосударственными (немуниципальными) аптечными учреждениями продолжает развиваться.  | Сокращение присутствия государства на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией до необходимого для обеспечения законодательства в области контроля за распространением наркотических веществ минимума | Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в Краснодарском крае, процентов | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 96,3 | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район, МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» | Доля негосударственных аптек составляет 98,1%. В настоящее время в районе насчитывается 55 аптечных учреждения, из них 54 – негосударственные. |
| 1.10. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.10.1 | Заключение договоров на право осуществления регулярных пассажирских перевозок с индивидуальными предприятиями и организациями негосударственных (немуниципальных) форм собственности | В муниципальном образовании Тимашевский район действует 15 маршрутов транспорта общего пользования, в том числе 7 городских маршрутов и 8 пригородного сообщения, общей протяженностью 622 км (в том числе в Тимашевском городском поселении – 149 км), расположен 1 автовокзал, с которого происходят отправления автобусов междугороднего и пригородного значения.Перевозку пассажиров осуществляет 54 единиц транспортного парка, которые принадлежат трем индивидуальным предпринимателям, в том числе: ИП Кравцов - 6 единиц, ИП Коноба - 47 единиц, ИП Чижмак Александр Дмитриевич – 1 единица. | Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район | Администрацией муниципального образования Тимашевский район в 2012 году проведен конкурс на право осуществления регулярных пассажирских перевозок. По результатам конкурсных торгов с индивидуальными предпринимателями заключены договора на право осуществления регулярных пассажирских перевозок. |
| 1.11 Рынок услуг связи |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.11.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | Уровень развития телекоммуникационной отрасли района позволяет предоставлять пользователям самые современные телекоммуникационные и информационные услуги практически в любой точке Тимашевского района.На территории Тимашевского района предоставляют услуги подвижной радиотелефонной связи 4 крупных оператора связи: Краснодарский филиал ПАО «ВымпелКом», филиал ПАО «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион Юг», Кавказский филиал ПАО «Мегафон», Краснодарский филиал ООО «Т2 Мобайл». Основную долю услуг на рынке оказания фиксированной связи занимает Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком».Тимашевский узел электросвязи обслуживает 27560 абонентов (15840 абонентов в Тимашевске, 11720 абонентов в сельских поселениях). Предприятием установлены и обслуживаются 47 таксофонов. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, процентов | 60 | 70 | 70 | 70 | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район | На территории Тимашевского района основными поставщиками услуги ши-рокополосного доступа в информаци-онно-телекоммуникационную сеть «Интернет» оказывают ПАО «Ростелеком» и ООО «ОСК-Юг». Данными компани-ями охвачено 242 многоквартирных дома Тимашевского района из 337, что составляет 72%. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках |
|  | 2.1. Рынок сельскохозяйственной продукции (овощной и плодово-ягодной продукции, продукции животноводства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1.1 | Сопровождение реализуемых инвестиционных проектов, оказание практической организационной и информационной помощи субъектам агропромышленного комплекса в вопросах касающихся инвестиционной деятельности, с целью привлечения инвестиций в экономику Тимашевского района | В 2015 году ООО «Кубанские консервы реализовало инвестиционный проект по расширению производственных мощностей консервного завода, модернизации главного корпуса, строительству складов готовой продукции с целью увеличения выпуска готовой продукции до 100 миллионов физических банок овощных консервов в год. Стоимость проекта 471 миллион рублей. В перспективе реализация инвестиционного проекта ОАО ТК «Прогресс», где предполагается поэтапное строительство новых 13-ти гектаров теплиц с использованием оборудования и технологий отечественного производства. ООО ХК АФ «Россия» ведет строительство новых силосно-сенажных траншей – 4 штуки с общим объемом 9500м³. Окончание строительства в 2017 году. Планируется в 2016-2017 годах строительство новых сенохранилищ в количестве – 2х штук с общей вместимостью 1200 тонн.  | Увеличение количества крупных товаропроизводителей на рынке сельхозпродукции | Количество реализованных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, единиц | 1 | 2 | 2 | 3 | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район | В 2017 году реализуются следующие инвестиционные проекты:1. В ООО "Садовод" реализуется инвестиционный проект по закладке сада интенсивного типа на площади 270 га. Осенью 2015г посажено 48 га сада, ведутся работы по подготовке почвы, по заключению договоров на покупку саженцев и расходных материалов для осенней закладки сада 2016 года, уходные работы за молодыми многолетними насаждениями. Стоимость проекта 202 миллиона рублей. По состоянию на 01.07.2017 освоено 0,96 млн.рублей. Завершение реализации проекта планируется в 2024 году. Имеются трудности в подборе посадочного материала по сортовому составу и по фитосанитарной чистоте.
2. В ООО «Садовод» реализуется инвестиционный проект по строительству фруктохранилищу на 2,5 тыс. тонн. По состоянию на 01.07.2017 года освоено 0,60 млн. рублей. Приобретены строительные материалы, залит фундамент под фруктохранилище. Закуплены металлоконструкции и ворота. Имеется задержка в получении проектно-разрешительной документации.

**Завершение проекта планируется в 2017 году.**1. ООО ХК АФ «Россия» реализует с 2015 года инвестиционный проект стоимостью 75,6 млн. рублей, осуществлено строительство двух технологических площадок, шести силосных траншей с общим объемом 9500м³. По состоянию на 01.07.2017 освоено 17,14 млн.рублей. Всего будет построено 2 сенохранилища общей вместимостью 1200 тонн..
2. ОАО Кондитерский комбинат реализует инвестиционные проекты, такие как:

4.1)модернизация технологических линий кондитерского производства (обновление парка упаковочных автоматов) стоимость проекта 40 млн. рублей. Планируется годовой объем производства продукции 150 тонн. Приобретен новый упаковочный автомат для фасовки плиточного шоколада. Прорабатываются контракты с 3-мя изготовителями оборудования;4.2) модернизация технологических линии К-3 мучного цеха (организация выпуска глазированного печенья ЮБИЛЕЙНОЕ), стоимость проекта 12,0 млн. рублей. Готовится техническая документация на перепланировку действующей линии. 4.3) приобретение мармеладно-карамельной линии, стоимость проекта 258,77 млн. рублей. Планируемый годовой объем производства продукции 5000 тонн. Имеются предварительные контракты с производителями оборудования Германия, компания МОССА. 1. В ООО «Тимашевский сахарный завод» реализуется инвестиционный проект реконструкция и техническое перевооружение Тимашевского сахарного завода, стоимость проекта 650 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2017 освоено 317,0 млн. рублей. Приобретено новое отечественное и импортное оборудование.
2. В ООО «Экватор Агро» реализуется инвестиционный проект по строительству холодильника на 10 тыс. тонн, стоимость проекта 500 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2017 года освоено 6 млн. рублей. На данный момент идет оформление проектной документации.
3. «Тимашевским молочным комбинатом» ф-л АО «ВБД» реализуется инвестиционный проект строительство завода (цеха) детского молочного питания, стоимость проекта 2631 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2017г. освоено 909 млн. рублей. Проводятся строительные и инженерные работы.
4. В ОАО ТК «Прогресс» реализуется инвестиционный проект по строительству теплиц 7,5 га, стоимость проекта 700 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2017 года освоено 20,70 млн. рублей. На данный момент частично оплачены конструкции теплиц.
5. В ОАО ТК «Прогресс» заканчивается реализация инвестиционного проекта по строительству теплиц 5,5 га, стоимость проекта 450 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2017 года освоено 405 млн. рублей. **Завершение проекта планируется в 2017 году.**
 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1.2 | Проведение информационно-консультационных мероприятий | На территории Тимашевского района на постоянной основе осуществляется информационно-консультационная поддержка сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности. В том числе ежегодно организовываются дни поля, агрономические и животноводческие обучающие семинары. ЛПХ привлекаются к обучению на базе Брюховецкого УМЦ ЛПХ. Хозяйства малых форм собственности участвуют в демонстрационных площадках Кубанского ИКЦ, учебах проводимых на базе института Агробизнеса. Ежегодно проводятся собрания с Советами КФХ в сельских поселениях. | Повышение уровня информированности о мерах и формах государственной поддержки индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств | Количество консультационных услуг, единиц | 550 | 600 | 650 | 700 | управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО Тимашевский район | управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО Тимашевский район | По состоянию на 1.07.2017 оказано 200 консультационных услуг индивидуальным предпринимателям и руководителям крестьянско-фермерских хозяйств |
| Количество ИП и КФХ, которым оказана поддержка в виде субсидий | 126 | 135 | 150 | 170 | управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО Тимашевский район | управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО Тимашевский район | По состоянию на 1.07.2017 поддержка в виде субсидий владельцам КФХ, ЛПХ не оказывалась (ожидается в 3 квартале) |
| 2.1.3. Рынок овощной и плодово-ягодной продукции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1.3.1. | Стимулирование строительства сельскохозяйственных центров и заготовительно-распределительных пунктов | В настоящее время существуют проблемы своевременного сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья, произведенного малыми формами хозяйствования, обеспечения сырьем предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности края, а также обеспечения овощами населения края и района в зимний период времени, так как на сегодняшний день производство носит сезонный характер. Учитывая, что в современных условиях доля малых форм хозяйствования определяет уклад аграрного сектора экономики края и района, а товарность продукции этой категории хозяйств набирает темпы, необходимо создавать соответствующую инфраструктуру | Сбыт сельскохозяйственной продукции и сырья, произведенных малыми формами хозяйствования, обеспечение сырьем предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края | Количество действующих оптово-распределительных центров и заготовительных пунктов, единиц | - | - | 1 | 1 | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО Тимашевский район | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО Тимашевский район | Администрацией муниципального образования Тимашевский район разработан инвестиционный проект «строительство логистического центра по хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции с автостоянкой для большегрузных автомобилей» по адресу: г.Тимашевск, ул.Промышленная, 1 ДИдет определение инвесторов для строительства оптово-распределительного центра. В то же время в районе каждую субботу и воскресенье, круглогодично, действует ярмарка выходного дня, Общее количество участников в период с января по март достигало 130 человек. В день реализовывалось до 30 тонн продукции.В 1 полугодии 2017 году проведено 49 ярмарок выходного дня. На территории ярмарки - 20 «социальных» торговых мест, которые предназначены для реализации излишков сельхозпродукции личных подсобных хозяйств малоимущих граждан, в том числе пенсионеров.Цены на ярмарке «выходного дня» на продукты питания ниже средних по району на 5-15%.За период с 1.01.2017 по 1.04.2017 года на территории района построено 445 кв. метров теплиц в малых формах хозяйствования (КФХ, ЛПХ, ИП). Выплата субсидий ожидается во 2-3 квартале |
| 2.1.3.2 | Стимулирование строительства прогрессивных тепличных комплексов малыми формами хозяйствования | В малых формах хозяйствования района построено более 8 га теплиц, из них более 2 га построено индивидуальными предпринимателями в 2015-2016 годах. В связи с политикой государства по импортозамещению, выращивание овощей в теплицах с целью круглогодичного обеспечения населения сельхозпродукцией становится очень актуальной. | Круглогодичноеобеспечение населения высококачественной и разнообразной продукцией | Площадьсубсидируемых теплиц, тысяч квадратных метров | 0,5756 | 3 | 3 | 3 | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО Тимашевский район |
| 2.1.4. Рынок животноводческой продукции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1.4.1. | Стимулирование приобретения крупного и мелкого рогатого скота малыми формами хозяйствования | По состоянию на 01.04.2016 года в МФХ Тимашевского района содержится 4144 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 1043 коровы, а также 2242 головы мелкого рогатого скота. В 2015 году малыми формами хозяйствования произведено молока 8,694 тыс. тонн (в 2014 – 8,625), 7,319 тыс. тонн мяса (в 2014 – 8625). Из них сдано заготовительным и перерабатывающим предприятиям 2315 тн молока и 607 тн мяса | Увеличение производства животноводческой продукции | Объем производства субсидируемого молока, тысяч тонн | 0,629 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район | 4,581 тысяч тонн – всего произведено молока по состоянию на 1.07.20172,854 тысяч тонн – всего произведе-но мяса по состоянию на 1.07.2017Выплата субсидий ожидается в 2-3 квартале 2017 года |
| Объем производства субсидируемого мяса, тысяч тонн | 0,159 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 2.1.4.2. | Стимулирование строительства, реконструкции животноводческих комплексов | ООО ХК АФ «Россия» планирует в 2017 году реконструкцию 2-х корпусов на 400 голов для выращивания ремонтного молодняка. ОАО САФ «Русь» планирует в 2017-2018 годах строительство нового корпуса на 400 голов для выращивания ремонтного молодняка. ЗАО «Лебяжье-Чепигинское» отд. Тимашевское планирует в 2016 году реконструкцию корпуса для содержания дойного стада на 300 голов  | Увеличение количества крупных и средних товаропроизводителей на рынке | Количество новых и (или) реконструированных животноводческих комлексов ежегодно (единиц) | - | 1 | 1 | 1 | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район | Реконструкция корпуса для содержания дойного стада на 300 голов ЗАО «Лебяжье-Чепигинское» отд. Тимашевское не осуществлялась, в связи со сложным финансовым положением. |
| 2.1.4.3. | Стимулирование развития животноводства малыми формами хозяйствования путем предоставления грантов | На территории района ведется постоянная работа по информированию МФХ о возможности получения грантов на строительство семейных животноводческих ферм и развитие начинающих фермеров. В 2012, 2013 и в 2015 годах от района одержали победу в краевом конкурсе по поддержке начинающих фермеров 3 глав КФХ с направлением развития - животноводство. В 2016 году планируется участие в конкурсах 5 глав КФХ. | Обеспечение доступа на рыноктоваропроизводителей малых форм хозяйствования | Количество грантов, выданных на развитие семейным животноводческим фермам и начинающим фермерам, единиц | 1 | 5 | 3 | 3 | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район | В 2017 году 3 главы КФХ примут участие в краевом конкурсе по поддержке начинающих фермеров. |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.Рынок бытовых услуг |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.2.1 | Проведение мероприятий, направленных на развитие сферы бытовых услуг населению Тимашевского района, в том числе по легализации хозяйствующих субъектов оказывающих бытовые услуги населению без государственной регистрации  | В сфере бытового обслуживания населения муниципального образования Тимашевский район осуществляют свою деятельность 423 хозяйствующих субъекта сферы бытовых услуг с численностью более 768 человек. Объем бытовых услуг населению за 2015 год составил 11,3 млн. руб.В 2015 году начали свою деятельность 15 предприятий бытового обслуживания населения, в том числе: 5 парикмахерских, 6 ремонтных мастерских, 3 автомойки, 1 фотоателье. Создано 29 рабочих мест. Кроме того, выездным обслуживанием охвачено 23 сельских отдаленных населенных пункта Тимашевского района. Развитию бытового обслуживания населения, улучшению качества и культуры обслуживания, а также популяризации отрасли способствует участие представителей бизнеса в краевых конкурсах профессионального мастерства, выставках, обучающих семинарах. | Обеспечение условий деятельности хозяйствующих субъектов на рынке бытовых услуг | Количество хозяйствующих субъектов в сфере бытового обслуживания на территории Тимашевского района, ед. | 423 | 427 | 433 | 441 | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел экономики и прогнозирования, главы Тимашевского городского и сельских поселений администрации муниципального образования Тимашевский район | За 1 полугодие 2017 год на территории района открыто 10 объектов, оказывающих бытовые услуги населению (автомойки, СТО, парикмахерские, фотоателье, мастерские по ремонту и пошиву одежды, изготовление мебели). Подготовку специалистов сферы бытовых услуг на территории района осуществляют 4 учебных заведения(Учебный центр «Багира», ГБПОУ Тимашевский техникум кадровых ресурсов, ЧОУ «Аэлита имидж класс», школа - ателье «Тавифа»).Налоговыми органами в 1 полугодии 2017 года проведено 10 контрольных мероприятия в отношении объектов автосервиса, функционирующих на территории гаражно-строительных кооперативов и частных домовладений, а также организаций и индивидуальных предпринимателей оказывающих услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств. В ходе проведенных мероприятий составлено 3 протокола по ст.15.1КоАП, наложено штрафных санкций на 16 тыс. руб. взыскано 16 тыс. руб. |
| 2.2.2 | Оказание консультативной и финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе сферы бытового обслуживания, в рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего бизнеса | Повышение уровня информированности о мерах и формах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе сферы бытового обслуживания Информирование о проведении районных, краевых и всероссийских конкурсов и фестивалей | Количество консультативных услуг, ед./ Размещение в СМИ и сети интернет информационных материалов, кол-во, ед. | 65/231 | 67/240 | 69/245 | 75/252 | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | За 1 полугодие 2017 года специалистами отдела экономики и прогнозирования администрации МО Тимашевский район субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе сферы бытового обслуживания, оказано 26 консультаций о мерах и формах государственной и муниципальной поддержки. Размещение в СМИ и сети интернет информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в т.ч. сферы бытового обслуживания - 102 материала. Также в целях повышения финансовой грамотности хозяйствующих субъектов, в том числе субъектов, оказывающих бытовые услуги населению, в районе за 1 полугодие 2017 года было организовано 11 финансовых ярмарок с участием представителей налоговой инспекции, ПФРФ, кредитных учреждений и страховых компаний. В администрации муниципального образования Тимашевский район организована работа телефона «горячей линии» хозяйствующим субъектам, в том числе сферы бытового обслуживания, которые могут получить консультации по соблюдению законодательства в сфере защиты прав потребителей, по вопросам организации и ведения бизнеса. За 1 полугодие 2017 года оказано более 40 консультаций по соблюдению законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также по вопросам организации и ведения бизнеса. |
| 2.2.3 | Рассмотрение проблемных вопросов по развитию сферы бытового обслуживания на заседаниях общественного Совета по вопросам бытового обслуживания населения в муниципальном образовании Тимашевский район | Совершенствование и развитие сферы бытовых услуг, содействие в решении проблемных вопросов организации работы сферы бытовых услуг в муниципальном образовании | Количество заседаний Совета, ед. | 4 | 4 | 4/1 | 4 | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | За 1 полугодие 2017 года проведено 2 заседание общественного Совета по вопросам бытового обслуживания населения в муниципальном образовании Тимашевский район, на которых были рассмотрены вопросы развития сферы бытовых услуг на 2017 год, возможности кредитования в фонде микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, и порядке предоставления микрозаймов, изменения законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. выполнение плана мероприятий (дорожной карты) по содействию развитию конкуренции и конкурентной среды рынка бытовых услуг на территории муниципального образования Тимашевский район за 1 квартал 2017 года.Также рассмотрен вопрос о государственной поддержке субъектов народных художественных промыслов и ремесленной деятельности и требований к организации мойки автотранспортных средств, ответственности за нарушение установленных требований. |
| 2.2.4 | Содействие в организации выездного обслуживания хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность бытового обслуживания на территории района  |  | Популяризация развития сферы бытового обслуживания населения на территории района ,в том числе выездных форм бытового обслуживания. | Количество размещенных в сети Интернет и СМИ информационных материалов по организации сферы бытового обслуживания, в том числе выездных форм бытового обслуживания | 7 | 10 | 12 | 12 | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | За 1 полугодие 2017 года в сети Интернет и СМИ размещено 7 информационных материалов для малого и среднего предпринимательства, в том числе сферы бытового обслуживанияХозяйствующие субъекты малого и среднего бизнеса на постоянной основе привлекаются для участия в краевых совещаниях, конференциях, вставках, обучающих семинарах, проводимых с целью развития малого и среднего бизнеса. За 1 полугодие 2017 года в данных мероприятиях приняло участие более 100 представителей бизнеса. В сельской местности хозяйствующие субъекты, оказывающие бытовые услуги населению, ориентированы на выездное обслуживание жителей отдаленных населенных пунктов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Целевой показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ответственный разработчик | Ответственный исполнитель | Фактическое исполнение планаза 1 полугодие 2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании Тимашевский район |  |
| 3.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок |  |
| 3.1.1 | Оказание методической помощи заказчикам муниципального образования Тимашевский район п увеличению доли объемов закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства по результатам проведения конкурентных способов определения поставщика, подрядчика, исполнителя | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства), в общем годовом объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов | 17 | 18 | 19 | 20 | Администрация муниципального образования Тимашевский район | Администрация муниципального образования Тимашевский район, МКУ «Центр муниципальных закупок» (по согласованию); | В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.- За 1 полугодие 2017 года фактический показатель закупок у субъектов малого предпринимательства по муниципальному образованию Тимашевский район составляет 5 процентов от совокупного годового объема закупок, т.к. основная доля закупок у субъектов малого предпринимательства приходится на 3 и 4 квартал 2017г.;- Объем закупок, которые заказчик осуществил у СМП в отчетном периоде составил 21 446,0 тыс. руб |
| 3.1.2. | Организация мероприятий по методическому сопровождению заказчиков по вопросам недопущения нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | Информирование и привлечение большего числа участников конкурентных процедур при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, единицы | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | Администрация муниципального образования Тимашевский район | Администрация муниципального образования Тимашевский район, МКУ «Центр муниципальных закупок» (по согласованию); | В целях недопущения нарушения законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) муниципальным казенным учреждением «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тимашевский район совместно с администрацией муниципального образование Тимашевский район организованы семинары – совещания с заказчиками территориально расположенными на территории муниципального образования Тимашевский район.На данных семинарах-совещаниях с заказчиками была проведена работа о возможности привлечения к конкурентным способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) большего числа участников.- Количество проведенных совместных семинаров в 1 полугодии 2017 года - 3.- В 1 полугодии 2017 года МКУ «ЦМЗ» организованны и проведены курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для муниципальных заказчиков на которых были обучены 80 человек задействованных в сфере гос. закупок муниципального образования Тимашевский район.- В течении 1 полугодия 2017 года заказчиками муниципального образования Тимашевский район было размещено 415 конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на которые были поданы 988 заявок. |

|  |
| --- |
| 3.2.Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности на территории муниципального образования Тимашевский район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.2.1 | Размещение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) и на официальных сайтах в сети «Интернет» администрации МО Тимашевский район и администрациях сельских поселений информационных сообщений о реализации муниципального имущества  | Обеспечений равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торов в сети «Интернет» [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) и на официальных сайтах в сети «Интернет» администрации МО Тимашевский район и администрациях сельских поселений | Доля размещенных на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) и на официальных сайтах в сети «Интернет» администрации МО Тимашевский район и администрациях сельских поселений информационных сообщений о реализации муниципального имущества, объектов, в общем количестве подлежащих приватизации в соответствии с утвержденной программой приватизации, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Тимашевский район | Исполнено, 100% |
| 3.3.Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.1. | Разработка административных регламентов: предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и предоставления муниципальной услугипо выдаче разрешений на ввод в объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства | Создание условий максимального благоприятствования хозяйствующего субъектам при входе на рынок | Постановление от 30.12.2015 № 1287 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»Постановление от 30.12.2015 № 1288 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства»В 2016 году в связи с внесенными изменениями в законодательство регламенты приняты в новой редакции. Постановление от 20.12.2016 № 1171 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»Постановление от 20.12.2016 № 1164 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства» | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район | Выдача разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства и объектов общественного назначения осуществляется в соответствиис с с постановлением от 20.12.2016 № 1171 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию осуществляется в соответствии с постановлением от 20.12.2016 № 1164 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства»За 1 полугодие 2017 года выдано 200 разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства и объектов общественного назначения, введено в эксплуатацию 36 объектов общественного назначения, расположенных на территории муниципального образования Тимашевский район |
| 3.4.Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально-ориентированных некоммерческих организаций |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.4.1 | Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Оказание муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, функционирующим на территории района Наличие муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского района на 2015-2018 годы» | Оказание муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, кол-во организаций | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район | отдел по социальным вопросам администрации  муниципального образования Тимашевский район | Оказана муниципальная поддержка 11 социально ориентированным организациям |
| 3.5. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.5.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район  | Выявление положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности или способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики муниципального образования Тимашевский район, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности  | Доля проектов нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район, по которым была проведена оценка регулирующего воздействия в общем объеме проектов нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район, подлежащих оценке регулирующего воздействия, процентов  | -  | 100 | 100 | 100 | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район |  В 1 полугодии 2017 года уполномоченным органом по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проведены 3 процедуры оценки регулирующего воздействия проектов постановлений администрации муниципального образования Тимашевский район:1. Проект постановления администрации муниципального образования Тимашевский район «Об утверждении Порядка взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Тимашевский район при сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования Тимашевский район». Заключение № 1/69 от 17 марта 2017 года.2. Проект постановления администрации муниципального образования Тимашевский район «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования Тимашевский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного ч.4 ст.18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Порядка предоставления в аренду муниципального имущества из Перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. Заключение № 2/114 от 27 апреля 2017 года. 3. Проект постановления администрации муниципального образования Тимашевский район «Об установлении тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования». Заключение № 2 от 27 апреля 2017 года. По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы об отсутствии в представленных проектах положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) или способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики муниципального образования Тимашевский район, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), а также необоснованных расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования Тимашевский район). Доля проектов нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район, по которым была проведена оценка регулирующего воздействия в общем объеме проектов нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район, подлежащих оценке регулирующего воздействия за 1 полугодие 2017 года составила 100 процентов.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.5.2. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район , затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  | Выявление положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности  | Доля нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район, по которым проведена экспертиза, в общем объеме нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район, подлежащих экспертизе в соответствии с утвержденным планом проведения экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район на соответствующее полугодие, процентов | - | 100 | 100 | 100 | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципаль-ного образования Тимашевский район |  Постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 8 декабря 2016 года № 1104 «Об утверждении плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район на первое полугодие 2017 года» утвержден план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район на первое полугодие 2017 года, запланировано проведение экспертизы 2 муниципальных нормативных правовых актов. В 1 полугодии 2017 года проведена экспертиза:  - решения Совета муниципального образования Тимашевский район от 17 декабря 2014 года № 469 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тимашевский район». По результатам экспертизы сделаны выводы о наличии в муниципальном нормативном правовом акте положений, создающих необоснованные затруднения ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности (заключение № 1/172 от 28 июня 2017 года).  - решения Совета муниципального образования Тимашевский район от 17 декабря 2014 года № 465 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования Тимашевский район, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена». По результатам экспертизы сделаны выводы о наличии в муниципальном нормативном правовом акте положений, создающих необоснованные затруднения ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности (заключение № 2/173 от 28 июня 2017 года).  Доля нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район, по которым проведена экспертиза, в общем объеме нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район, подлежащих экспертизе в соответствии с утвержденным планом проведения экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Тимашевский район на 1 полугодие 2017 года составила 100 процентов. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.6.Обеспечение доступа к информации субъектов естественных монополий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.6.1 | Взаимодействие с субъектами естественных монополий по обеспечению в сети «Интернет» информации о свободных резервах трансформаторной мощности с отображением на географической карте ориентировочного места подключения к сетям территориальных сетевых организаций 110-35 кВ, информации, отображающей на географической карте ориентировочное место подключения к сетям газораспределительных станций, включая информацию о проектной мощности (пропускной способности) газораспределительной станций и наличии свободных резервов мощности и размере этих резервов | Получение равного доступа хозяйствующих субъектов к информации о местах технологических присоединений и свободных мощностях | Наличие информации в открытом доступе в сети «Интернет» | 0 | 1 | 1 | 1 | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район | На официальном сайте ПАО «Кубаньэнерго» в разделе технологическое присоединение размещена информация о свободных резервах трансформаторной мощности с отображением на географической карте ориентировочного места подключения к сетям территориальных сетевых организаций 110-35 кВ. Данная информация расположена по адресу: <http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/mestopolozhenie-i-osnovnye-kharakteristiki-tsentrov-pitaniya-oao-kubanenergo/> |
| 3.7.Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующих повышению эффективности труда |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.7.1. | Наполнение информационно аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе вакансиями с предоставлением жилья, заявленными работодателями Тимашевского района | Обеспечение открытости и доступности информации, направленной на повышение мобильности трудовых ресурсов | Количество вакансий, размещенных в информационно аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России», тысяч единиц | 6,8 | 7,3 | 7,2 | 7 | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район, ГКУ КК «Центр занятости населения Тимашевского района» министерства труда и социального развития Краснодарского края в Тимашевском районе (по согласованию) | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район, ГКУ КК «Центр занятости населения Тимашевского района» министерства труда и социального развития Краснодарского края в Тимашевском районе (по согласованию) | Размещено в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» 3,011 тыс., что исполнено на 41,8 % от целевого показателя. |
| 3.8.Развитие механизмов практико-ориентированного образования |  |
| 3.8.1 | Развитие механизмов практико-ориентированного образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных областей промышленности по сквозным рабочим профессиям в рамках учебной и внеучебной деятельности | Кадровое обеспечение отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (12 основных программ СПО по профессиям рабочих, служащих, 8 программ профессионального обучения). | Доля студентов ПОО, обучающихся по наиболее перспективным и востребованным профессиям, участвующих в чемпионатах профессионального мастерства «Вордлскиллс Россия», всероссийских олимпиадах профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в общем числе студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по наиболее перспективным на рынке труда профессиям и специальностям, процентов | 0 | 1,08 | 1,5 | 2 | Министерство образования, науки и молодежной политики | ГБПОУ КК ТТКР | 1,34% студентов обучаются по специальностям, востребованным в экономике.78% студентов приняли уча-стие в олимпиадах профессионального мастерства и отраслевых конкурсах |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.9. Стимулирование предпринимательских инициатив |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.9.1 | Размещение на официальном сайте и инвестиционном портале МО Тимашевский район информации о проведении совещаний, конференций и других мероприятий для субъектов инновационной деятельности, а также информации [об объектах инновационной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки инновационных предприятий и о предприятиях, занимающихся инновационной деятельностью на территории Краснодарского края](http://invest-timregion.ru/ru/v-pom-predprin/informatsiya-ob-obektakh-innovatsionnoy-infrastruktury-infrastruktury-podderzhki-innovatsionnykh-pre/) | Стимулирование новых предпринимательских инициатив | Количество размещенной информации на сайте, ед. | 0 | 4 | 5 | 5 | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район | Размещено на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район <http://www.timregion.ru> и на инвестпортале Тимашевского района в подразделе «В помощь предпринимателю» 2 информационных материала для субъектов, осуществляющих инновационную деятельность |
| 3.10. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодёжи |  |
|   | Методическое и информационное обеспечение частных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие программы технического и научно-технического творчества | развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодёжи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской деятельности, открытие учебно-производственных площадей (детских кружков) и развитие их сети в муниципальном образовании Тимашевский район | Количество детских кружков технической направленности, единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район | Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район | ЦТ «Пирамида» проведен обучающий семинар для педагогов объединения технической направленности. Проведена подготовительная работа для открытия в центрах творчества МО Тимашевский район кружков технической направленности, разработаны планы мероприятий, частично приобретены материал и оборудование. Планируется открытие 2 кружков в 3 квартале 2017 года (с начала учебного года)  |

Начальник отдела экономики и

прогнозирования администрации муниципального

образования Тимашевский район М.А. Остапенко