О  ходе реализации целевых программ муниципального образования Тимашевский район в 2010 году

В связи с дефицитом бюджета, невозможностью финансирования в полном объеме отдельных муниципальных программ, недопущения дублирования отдельных программных мероприятий муниципальных целевых программ и разрабатываемых новых долгосрочных целевых программ, главными распорядителями бюджетных средств была проведена работа по оптимизации бюджетных расходов в рамках исполнения программных мероприятий и приведения их в соответствие с требованиями бюджетного законодательства. Так, в 2010 году были отменены 10 муниципальных целевых программ:

- Укрепление материально-технической базы и организации структуры массового спорта на 2-006-2010 годы;

- МЦП «Антикризисных мер в ЖКХ»;

- Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в рамках реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье-гражданам России»;

-МЦП «Безопасность дорожного движения»;

- МЦП «Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений»;

- МЦП «Оснащение кабинетов трудового обучения общеобразовательных учреждений»;

- МЦП «Развитие сельскохозяйственных кооперативов»;

- МЦП «Развитие дошкольного образования»;

- МЦП «Жилище»;

-МЦП «поддержки казачьих обществ Кубанского казачьего войска».

В прошлом году на территории района реализовано мероприятий в рамках  27 целевых программ муниципального образования Тимашевский раойн. На их реализацию в районном бюджете было предусмотрено бюджетных средств на сумму 28,8 млн. руб. Фактически израсходовано районных денежных средств 28,1 млн. руб., что составило 97,6% исполнения утвержденных показателей.

Следует отметить, что 8 целевых программ были реализованы на условиях софинансирования из краевого бюджета. Израсходовано на реализацию программных мероприятий  более 14 млн. руб. краевых средств.

Наибольший объем финансирования приходится на программы:

Муниципальная целевая программа «Развитие образования в муниципальном образовании Тимашевский район » на 2006-2010 годы в районном бюджете было предусмотрено и израсходовано 4млн 196 тыс. бюджетных средств.

Главный распорядитель средств – управление образования администрации МО.

Средства были направлены на  доплату педагогическим работникам дошкольных учреждений, на частичную компенсацию удорожания питания школьников, приобретение компьютерной техники, комплектов лабораторного оборудования для учебных кабинетов школ.

Муниципальной целевой программой «Дети Кубани» в 2010 году было предусмотрено в районном бюджете 4216 тыс. руб. фактически районные средства израсходованы в размере 4196,4 (99,5%).

Средства краевого и районного бюджетов были направлены: на организацию отдыха детей и подростков, помощь детям – инвалидам, организацию летнего отдыха одаренных детей, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Распорядители средств данной программы: управление образования администрации МО, МУЗ «Тимашевская ЦРБ», отдел по делам молодежи администрации МО, отдел по физической культуре и спорту администрации МО, отдел культуры администрации МО.

На развитие массового спорта в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы на софинансирование расходных обязательств, связанных с оплатой педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее время в спортивных клубах и спортивных залах общеобразовательных учреждений было выделено и израсходовано в полном объеме 3025 млн. руб. из краевого бюджета и 151,3 тыс. руб. районных средств.

В рамках реализации мероприятий развития государственной молодежной политики в МО Тимашевский район израсходовано 591 тыс. руб. краевых и 300 тыс. руб районных бюджетных средств.

В 2010 году по программе «Газификация Краснодарского края на 2007-2011годы»  на мероприятия по газификации х.Дербентского  Дербентского с/поселения, пос.Красный Поселкового с/поселения, х.Ленинский Новоленинского с/поселения из краевого бюджета было выделено 3259 тыс. руб, фактически израсходовано 3097 тыс.. руб. Вместе с тем, в рамках софинансирования на реализацию мероприятий данной программы были  направлены средства районного бюджета  районных средств 82,7 тыс. руб., средств бюджетов поселений – 1204,6 тыс. руб.

В рамках ведомственной целевой программы «О неотложных мерах по улучшению медицинского обеспечения Участников ВОВ» на приобретение расходного материала, тест-систем для лабораторных исследований израсходовано869,25 тыс. руб. краевых средств и 45,75 тыс. руб. районных средств.

Полностью реализованы (100%) 16 целевых программ. С процентом исполнения более 70% реализованы 6 целевых программ муниципального образования Тимашевский район.

В основном, на реализацию муниципальных целевых программ в 2010 году бюджетные денежные средства использованы в полном объеме.

Вместе с тем, в 2010 году не полностью освоены средства  в рамках  долгосрочной муниципальной  целевой  программы «Организация работы по взаимосвязи органов местного самоуправления муниципального образования  Тимашевский район с насалением через средства массовой информации на 2010-2012 годы».

На развитие детско-юношеского спорта  и подготовку спортивного резерва  (соревновательная деятельность) израсходовано около 1,5 млн. руб. районных бюджетных средств (82,7%).

В мае 2008 года была утверждена комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район, основной целью которой является создание условий  для формирования эффективной экономики района, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной обеспечить последовательное повышение уровня и  качества  жизни населения района, эффективное воспроизводство и   модернизацию производственного и аграрного потенциала.

По оценке общий объем финансирования  Программы составляет 6,6 млрд.  рублей, из них 178 млн руб- районный бюджет, 635,8 млн. руб- краевой бюджет, 226 млн. руб.- бюджет поселений, 64,6 млн. руб – федеральный бюджет  и 5,5 млрд.  внебюджетные средства.

Указанные средства позволят  реализовать  153 мероприятия этой программы по следующим направлениям: «Агропромышленный комплекс», «Обрабатывающие производства», «Энергосетевые объекты»,            «Торговля, платные услуги», «Формирование рынка жилья», «Здравоохранение», «Образование», «Физическая культура и спорт», «Развитие культуры и сохранение культурного наследия России», «Развитие инженерной инфраструктуры городского и сельских поселений».

В   2010 году по  83 мероприятиям проводилась работа, по  70- предстоит выполнить.

В рамках комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на  мероприятия по подготовке к  осеннее-зимнему периоду израсходовано 986,9 тыс. руб.

В 2011 году предполагается реализация 18  целевых программ муниципального образования Тимашевский район на суммц  более 42,8 млн. руб., 7 краевых программ на сумму 18,9 млн. руб.

Основная  задача – оптимизация расходов бюджетных средств, отдавая предпочтение социально-значимым вопросам.

В целях дальнейшего эффективного расходования средств краевого и районного бюджетов необходимо дальнейшее обеспечение выполнения установленных в программах контрольных показателей по каждому программному мероприятию, усиление контроля со стороны администрации за использованием выделенных бюджетных средств, обеспечение своевременного внесения изменений в муниципальные целевые программы при изменениях лимитов бюджетных обязательств.