## План
План мероприятий в рамках Единой системы страхования жилых помещений в муниципальном образовании Тимашевский район
№ | Мероприятия | Примечания | Срок выполнения | Исполнитель
1 | Проведение рабочей встречи со специалистами администрации и представителями агентства в г. Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах", ответственными за реализацию программы добровольного страхования жилья помещений населения Краснодарского края на территории Тимашевского района (далее Краевая Программа), обсуждение вопросов взаимодействия/схем совместных действий, направленных на существенное увеличение охвата страхования жилых помещений в районе. |  | до 01.07.2016 | Первый заместитель главы муниципального образования Тимашевский район В.А.Добрывечер; начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи В.И.Страшнов; руководитель агентства в г. Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах" Г.А.Рогалев (по согласованию).
2 | Организация работы агентством в г. Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах"с руководителями предприятий Тимашевского района по активизации Краевой Программы страхования жилья на предприятиях района. |  | до 01.07.2016 | Первый заместитель главы муниципального образования Тимашевский район В.А.Добрывечер; заместитель главы, начальник управления сельского хозяйства муниципального образования Тимашевский район В.В.Сухомлинов; заместитель главы муниципального образования Тимашевский район И.Б.Репях; заместитель главы муниципального образования Тимашевский район Е.И.Мальченко; начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи В.И.Страшнов; руководитель агентства в г. Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах" Г.А.Рогалев (по согласованию).
3 | Работа с активными жителями района по оформлению их в качестве агентов-совместителей агентства в г. Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах" для реализации Краевой Программы. | действует стипендиальная программа | до 01.08.2016 | Агентство в г. Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах" (по согласованию)
4 | Организация презентаций и проведение рабочих встреч с трудовыми коллективами предприятий Тимашевского района. |  | постоянно | Агентство в г. Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах" (по согласованию)
5 | Проведение презентаций в поселениях администрации муниципального образования Тимашевский район. |  | до 01.07.2016 | Агентство в г. Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах" (по согласованию) при содействии отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район.
6 | Проведение презентаций в бюджетных учреждениях муниципального образования Тимашевский район |  | до 01.09.2016
7 | Работа с гражданами по привлечению заинтересованных лиц в качестве агентов-совместителей среди граждан участвующих в сельскохозяйственной переписи. |  | до 01.09.2016 | Агентство в г. Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах" (по согласованию)
8 | Организация рабочих встреч с представителями ТОСов поселений |  | июль, август, ноябрь | Первый заместитель главы муниципального образования Тимашевский район В.А.Добрывечер; Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи В.И.Страшнов; руководитель агентства в г.Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах" Г.А.Рогалев (по согласованию).
9 | Проведение совместного брифинга с первым заместителем главы администрации муниципального образования Тимашевский район, отделом ЖКХ, транспорта, связи и представителями СМИ, руководителем агентства в г. Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах" с целью разъяснения Краевой Программы. |  | июль | Первый заместитель главы муниципального образования Тимашевский район В.А.Добрывечер; Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район В.И.Страшнов; Отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Тимашевский район Е.Г.Звонова; руководитель агентства в г. Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах" Г.А.Рогалев (по согласованию).
10 | Работа со специалистами поселений по уточнению жилищного фонда |  | На постоянной основе | Агентство в г. Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах", главы Тимашевского городского и сельских поселений муниципального образования Тимашевский район.
11 | Проведение акции "Месячник продаж страховых полисов по Краевой Программе" |  | сентябрь 2016г. | Агентство в г. Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах" (по согласованию) при содействии отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район.
12 | Проведение Соревнования "Активный продавец страховых полисов по Краевой Программе" |  | август-сентябрь 2016г.
13 | Проведение соревнования "Помощь детям" |  | сентябрь-октябрь 2016г. | Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район В.И.Страшнов, руководитель агентства в г. Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах" Г.А.Рогалев (по согласованию).
14 | Проведение соревнования среди сельских поселений |  | сентябрь -октябрь 2016 г.
15 | Размещение информационных материалов на информационных стендах в местах наибольшего скопления людей |  | до 10.07.2016
16 | Размещение информационных материалов на стендах Тимашевского городского и сельских поселений муниципального образования Тимашевский район. |  | до 01.07.2016 | Главы городского и сельских поселений муниципального образования Тимашевский район
17 | Размещение информационных материалов в СМИ. |  | ежеквартально | Отдел по взаимодействию со СМИ и отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации МО Тимашевский район; агентство в г. Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах" (по согласованию).
18 | Организация мониторинга исполнения мероприятий плана |  | ежемесячно | Первый заместитель главы муниципального образования Тимашевский район В.А.Добрывечер; Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи В.И.Страшнов; руководитель агентства в г.Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах" Г.А.Рогалев (по согласованию).
19 | Представление информации о проделанной работе, о ходе реализации программы добровольного страхования жилья помещений населения Краснодарского края на территории Тимашевского района в отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район |  | ежемесячно до 8 числа | Главы Тимашевского городского, сельских поселений муниципального образования Тимашевский район и отдел по взаимодействию со СМИ администрации МО Тимашевский район; руководитель агентства в г.Тимашевске ПАО СК "Росгосстрах" Г.А.Рогалев (по согласованию).
20 | Представление в отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район информации по реализации Краевой Программы для составления сводной отчётности по муниципальному образованию Тимашевский район о ходе реализации Краевой Программы для направления в Фонд развития жилищного страхования Краснодарского края. |  | ежемесячно до 11 числа | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район
21 | Формирование и направление отчета о ходе реализации Краевой Программы для направления в Фонд развития жилищного страхования Краснодарского края. |  | ежемесячно до 15 числа | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район
Первый заместитель главы
| муниципального образования |  | Руководитель агентства в г. Тимашевске
| Тимашевский район В.А.Добрывечер |  | ПАО СК "Росгосстрах" Г.А.Рогалев

## коротко
Коротко: План проведения актуализации страхового поля
№ | Мероприятие | Отчетность | Исполнитель | Контроль | Периодичность
1. | Выявить перспективные территории, закрепить участки за агентами | 1) Форма закрепления территории; 2) Сводный файл по агентству (отправляется в УРАП) | МАГ | УРАП
2. | Сформировать графики коллективных выходов | Сводный график | МАГ | УРАП | ежемесячно
3. | 1) Довести нормативы по контактам/новым договорам до агентов; 2) Сбор заполненных описных листов от агентов | 1) Форма еженедельного контроля проведения актуализации страхового поля; 2) Описные листы | МАГ | УРАП/ УМВС | еженедельно
4 | Сформировать карту участков в единую базу по филиалу | Свод на основе отчета по заключенным договорам ЦО | УРАП/ УМВС | ЦО | ежеквартально
Дополнительная поддержка:
1) Согласование КВ 30% за заключение полноценных договоров
2) Согласование ДОМ ФИКС
3) Активные командировки УРАП