Главе

муниципального образования

Тимашевский район

Палию А.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ознакомлен, в дело

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации муниципальных программ муниципального**

**образования Тимашевский район за 2020 год**

Сводный годовой доклад подготовлен в соответствии с п.4.9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 6 августа 2013 г. № 1761 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, их формирования и реализации на основании сводной информации о ходе реализации муниципальных программ и докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ по итогам 2020 года.

В муниципальном образовании Тимашевский район в 2020 году в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 16 июня 2014 г. № 857 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район» мероприятия реализовывались в рамках 17 муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, в состав которых входят 24 подпрограммы. Это программы, направленные на развитие системы образования, культуры, здравоохранения, поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, развитие спорта и молодежной политики, поддержку отдельных категорий граждан и другие программы.

В 2020 году в рамках муниципальных программ освоено 99,2% бюджетных ассигнований. В течение года координаторами программ, совместно с координаторами подпрограмм вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований из краевого и районного бюджетов.

9 муниципальных программ из 17 были реализованы на условиях софинансирования из краевого бюджета. Наибольший объем расходов приходится на программы: «Развитие образования» на 2018-2023 годы, «Развитие культуры» на 2018-2022 годы, «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2022 годы, «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» на 2019-2022 годы, «Управление муниципальным имуществом» на 2019-2022 годы.

Израсходовано на реализацию программных мероприятий более 1,4 млрд. рублей краевых средств. В полном объеме израсходованы **краевые средства** по программе «Развитие архивного дела» на 2018-2020 годы, не в полном объеме израсходованы краевые средства по следующим муниципальным программам:

«Развитие образования» на 2018-2023 годы – по исполнению мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», «Предоставление субсидии на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготного питания учащихся из многодетных семей муниципальным общеобразовательным организациям» сложилась экономия в сумме 3386,9 тыс. рублей и 728,4 тыс. рублей соответственно в связи уменьшением количества получателей; по мероприятию «Строительство пристроек к существующим зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций» - экономия по торгам 6064,1 тыс. рублей; «Предоставление субсидий муниципальным бюджетным организациям образования на приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных организаций, оплата расходов по их регистрации, гарантийное техническое обслуживание и оплата стоянки» - экономия по торгам 1367,5 тыс. рублей; «Предоставление субсидии муниципальным организациям образования для создания новых мест в общеобразовательных организациях (приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях)» - экономия 896,8 тыс. рублей.

«Социальная поддержка граждан Тимашевского района» на 2019-2022 годы – сложилась экономия денежных средств в результате отсутствия контингента по мероприятиям: «денежные выплаты на содержание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся под опекой» - 196,5 тыс. рублей, «выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей» - 584,7 тыс. рублей. Сложилась экономия в сумме 58,3 тыс. рублей по мероприятию «организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (11 чел.) и 187,6 тыс. рублей по мероприятию «выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, содействия в трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за исполнением детьми - сиротам и детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилого фонда» (2 чел.) .

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» на 2019-2022 годы - средства краевого бюджета в сумме 280,2 тыс. рублей остались не использованы по мероприятию «осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию животных без владельцев, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности животных без владельцев на территории муниципального образований Краснодарского края» в связи с тем, что не поступило ни одного ценового предложения для заключения муниципального контракта.

«Управление муниципальным имуществом» на 2019-2022 годы - по мероприятию «Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» сложилась экономия в сумме 99,2 тыс. рублей по итогам проведения конкурсных процедур.

«Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2022 годы - по мероприятию «Софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках реализации федерального проекта Краснодарского края «Спорт-норма жизни» не освоены 15,6 тыс. (экономия по торгам).

**Районные средства** освоены в полном объеме по 4 муниципальным программам. Не освоены выделенные средства в сумме 2,8 млн. рублей по муниципальным программам: *«Развитие образования»* (экономия по торгам при приобретении автобусов, проведении работ по капитальному ремонту спортивных залов, по организации горячего питания учащихся); *«Развитие культуры»* ( экономия по оплате труда работников отдела культуры), *«Управление муниципальным имуществом»* (оплата по контракту за выполненные работы будет осуществлена после выполнения проектных работ); *«Развитие физической культуры и спорта»* (сложился остаток средств районного бюджета по расходам, предусмотренным на оплату начислений по оплате труда работников отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район, по разработке проектно-сметной документации для центра единоборств), *«Обеспечение безопасности населения и территорий»* (экономия средств на оснащение МКУ «Ситуационный центр», деятельности аварийно-спасательных служб), *«Молодежь Тимашевского района»* (экономия денежных средств по обеспечению деятельности отдела по делам молодежи и казенного учреждения по делам молодежи), *«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»* (средства дорожного фонда).

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ, о количестве выполненных мероприятий, об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ.*

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году проводилась индивидуально по каждой муниципальной программе на основании методик оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район. По итогам проведенной оценки, показатель «высокая эффективность» достигли 14 муниципальных программ, «средняя эффективность программ» - 2 программы, удовлетворительная – 1 программа. Ранжированный перечень муниципальных программ прилагается.

По муниципальной программе **«Развитие образования»** в рамках реализации программных мероприятий введены в эксплуатацию пристройка к СОШ № 4, разработана проектно-сметная документация для строительства универсального спортивного зала на территории МБОУ ООШ № 21, проведен капитальный, текущий ремонт образовательных организаций, приобретено оборудование в 11 дошкольных учреждениях, приобретено 2 школьных автобуса, приобретено новое оборудование для 2 общеобразовательных организаций, направлялись средства на обеспечение детей горячим и дополнительным питанием, организацию отдыха и занятости детей и подростков и др.

Запланированные мероприятия выполнены. Достигнуты плановые значения 43 из 49 целевых показателей. Степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования» в целом составила 43.

За 2020 год эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» составила 0,98.

Эффективность использования финансовых средств – 96%, степень реализации программы – 0,98.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы **«Развитие культуры»** проведено 34 районных конкурса и фестиваля, 10 мероприятий в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры, приобретено 196 экземпляров книг, 48 музыкальных инструментов, 2 интерактивных комплекта, 80 экземпляров учебной литературы для детской музыкальной школы г. Тимашевска.

По запланированным мероприятиям достигнуты плановые значения 13 из 14 целевых показателей. За 2020 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры» в целом составила 13,8, степень реализации программы – 0,99.

Эффективность использования финансовых средств – 100%, эффективность реализации программы – 0,98.

По муниципальной программе **«Развитие физической культуры и спорта»** средства направлены на подготовку проектно-сметной документации по строительству центра единоборств.

Сложился остаток средств районного бюджета в сумме 203,4 тыс. рублей по расходам, предусмотренным на оплату начислений по оплате труда работников отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район, по разработке проектно-сметной документации в сумме 53 тыс. рублей.

Выполнены все запланированные мероприятия программы. Достигнуты плановые значения 15 из 16 целевых показателей. Степень достижения плановых целевых показателей в целом составила 15,89, степень реализации программы – 0,94.

За 2020 год эффективность реализации программы «Развитие физической культуры и спорта» составила 0,96.

Эффективность использования средств бюджета – 99,7 %.

В рамках программы «**Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района» на 2019-2022 годы** средства направлены на информационно-консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (оказано 500 консультационных услуг), изготовление информационных листовок и баннера, информирующих о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

За 2020 год степень достижения целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Тимашевского района» на 2019-2022 годы составила 17,94, эффективность реализации программы – 0,9. Степень реализации мероприятий программы – 89%.

В рамках программы «**Создание условий для инвестиционной привлекательности Тимашевского района» на 2019-2022 годы** средства направлены на изготовление мультимедийного и презентационного материалов для презентации инвестиционного потенциала муниципального образования Тимашевский район, модернизацию и комплексную поддержку инвестиционного портала.

За 2020 год степень достижения целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для инвестиционной привлекательности Тимашевского района» на 2019-2022 годы составила 5, эффективность реализации программы – 1. Степень реализации мероприятий программы – 100%.

В рамках мероприятий муниципальной программы **«Обеспечение безопасности населения и территорий»** приобретены и установлены 7 электросирен на сумму 147 тыс. рублей.

Для проведения мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), приобретены средства индивидуальной защиты на сумму 500 тыс. рублей,160 тыс. рублей направлены на оплату разработки Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Тимашевский район, приобретены огнетушители и настенные крепления к ним в количестве 50/50 шт.

В рамках передачи полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) формирований на территории сельских поселений Тимашевскому городскому поселению были перечислены межбюджетные трансферты в сумме 6099,6 тыс. рублей.

Изготовлены и установлены 6 баннеров и 6505 листовок на тематику профилактики правонарушений и преступлений; 9 баннеров и 2500 листовок - на предупреждение экстремистской деятельности и противодействие терроризму.

Высажено 24 саженца деревьев.

На оснащение и обеспечение функционирования МКУ «Ситуационный центр» муниципального образования Тимашевский район было израсходовано 11591,3 тыс. рублей.

Приняты межбюджетные трансферты от Тимашевского городского поселения на осуществление полномочий в части создания и функционирования органа повседневного управления в размере 110,5 тыс. рублей.

За 2020 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий» в целом составила 46, степень реализации программы – 1. Эффективность реализации программы – 1.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район **«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»** в 2020 году оказано мер государственной поддержки малым формам хозяйствования на сумму 15,6 млн. рублей (подано 243 заявления), оказаны 302 консультации сельхозтоваропроизводителям (вопросы субсидирования, участия в программах, земельные вопросы), на сайте администрации муниципального образования размещено 25 информационных материалов по вопросам развития сельскохозяйственного производства, проведено 15 мероприятий с участием сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности.

За 2020 год выполнены основные запланированные мероприятия. Достигнуты плановые значения 11 из 12 целевых показателей. Степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» в целом составила 10,98, степень реализации программы – 0,92.

Эффективность использования финансовых средств – 85%, эффективность реализации программы – 0,8.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «**Развитие архивного дела»** средства районного бюджета направлены на ремонт в здании архивохранилища. Достигнуты плановые значения 10 из 10 целевых показателей. За 2020 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Развитие архивного дела»в целом составила 10.

Эффективность реализации программы – 1.

Эффективность использования финансовых средств – 100%.

**«Доступная среда»** – обеспечение доступности образовательных, спортивных, образовательных и учреждений культуры. Проведены работы и установлены 8 элементов доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Проведено 12 встреч с руководителями организаций по вопросам обеспечения доступности объектов для инвалидов, 8 мероприятий с участием инвалидов.

Достигнуты плановые значения 5 из 5 целевых показателей. За 2020 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Доступная среда» в целом составила 5, эффективность реализации программы – 1. Эффективность использования финансовых средств – 100%.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы **«Управление муниципальным имуществом**» на 2019-2022 годы не был достигнут целевой показатель мероприятия программы «Строительство и приобретение в муниципальную собственность муниципального образования Тимашевский район жилого помещения», так как подготовка запланированной проектно-сметной документации на строительство жилого дома будет закончена в марте 2021 года в соответствии с контрактом.

При реализации основного мероприятия программы «Обеспечение нужд заказчиков муниципального образования Тимашевский район в области осуществления закупок товаров, работ, услуг» произошло перевыполнение целевых показателей мероприятия: 60,5 % заключенных договоров у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (план - не менее 15 %).

За 2020 год степень достижения целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Управление муниципальным имуществом» составила 8,0, степень реализации программы – 0,9.

Эффективность использования финансовых средств – 90,9%.

Эффективность реализации программы – 0,82.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы **«Молодежь Тимашевского района**» в 2020 году выполнены 10 из 13 целевых показателей.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году было проведено более 400 мероприятий (из них более 200 в онлайн формате, в которых приняли участие более 70 тысяч подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; организовано и проведено 26 узкоспециализированных мероприятий с охватом более 5700 человек, из которых 13 человек - состоящие на ведомственном, профилактическом учете; проведено более 20 творческих конкурсов, в период пандемии коронавируса волонтерское движение муниципального образования Тимашевский район участвовало во всероссийской акции #Мывместе; с участием волонтеров и неравнодушной молодежи муниципального образования прошли экологические акции и субботники.

При реализации мероприятий программы по обеспечению деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Тимашевский район в соответствии с бюджетной сметой произошла экономия денежных средств 29,4 тыс. рублей.

За 2020 год степень достижения целевых показателей муниципальной программы «Молодежь Тимашевского района» составила 12, степень реализации программы – 0,92.

Эффективность реализации программы – 0,72.

Муниципальная программа **«Развитие здравоохранения»** на 2018-2022 годы.

В 2019 году ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» министерства здравоохранения Краснодарского края согласно распоряжению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 марта 2018 г. № 76-р «Об организации работы по передаче имущественных комплексов муниципальных организаций здравоохранения в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе» перешла в государственную собственность Краснодарского края. В связи с чем, с 2019 года целью муниципальной программы является создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и законами Краснодарского края в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Средства бюджета района направлены на проведение проектно-изыскательских работ для строительства здания ВОП в хуторе Ленинский Новоленинского сельского поселения.

За 2020 год эффективность реализации программы «Развитие здравоохранения» – 1. Эффективность использования финансовых средств – 100 %.

По программе **«Социальная поддержка граждан Тимашевского района»** на 2019-2022 годы муниципальную поддержку получили 11 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 9 некоммерческих организаций, осуществлены ежемесячные денежные выплаты 38 пенсионерам муниципальной службы, ежемесячные денежные выплаты 7 Почетным гражданам Тимашевского района.

Средства краевого бюджета направлены на выплаты ежемесячного вознаграждения 96 приемным родителям, ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи (363 чел), на организацию отдыха оздоровления и занятости 155 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 11 несовершеннолетних, на выплату единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей и лицам из числа на государственную регистрацию права собственности (2 чел.).

Достигнуты плановые значения 17 из 20 целевых показателей. За 2020 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» в целом составила 19,44, эффективность реализации программы – 0,94. Эффективность использования финансовых средств – 97,7 %.

В ходе реализации муниципальной программы **«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство»** на 2019-2023 годы выполнено 48 муниципальных заданий в сфере земельных отношений, проводилась проверка сметных расчетов по ремонту муниципальных объектов, проверка достоверности проектно-сметной документации по муниципальным объектам, планируемым к строительству в 2020 году на сумму 5 432,3 тыс. рублей, проведена процедура определения подрядчика и заключен контракт на выполнение работ по объекту «Газоснабжение пос. Новый, пос. Октябрьский и пос. Красноармейский Тимашевского района. Газопровод высокого давления». Получено положительное заключение ГАУ КК «Краснодар край государственной экспертизы» по проектно-сметной документации (далее-ПСД) объекта ««Центр единоборств в г. Тимашевске Тимашевского района». Получено положительное заключение ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертизы» по ПСД по объекту «Здание ВОП в хут. Ленинском Новоленинского сельского поселения Тимашевского района». Осуществлялся строительный контроль на объекте «Реконструкция МБОУ СОШ № 4». Разработана ПСД и получено заключение ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» определения достоверности сметной стоимости по объекту «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута на территории МБОУ СОШ № 13, отремонтировано дорог 2,745 км на сумму 2 841,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тимашевский район» проведены 3 профилактические операции «Автобус», 7 акций с привлечением сотрудников ОГИБДД для учащихся общеобразовательных учреждений по соблюдению правил дорожного движения, агитационная работа по соблюдению правил дорожного движения с 10 тыс. учеников.

Достигнуты плановые значения 18 из 18 целевых показателей. За 2020 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство» в целом составила 18, эффективность реализации программы – 0,94. Эффективность использования финансовых средств – 93,7 %.

В рамках программы **«Информационное обеспечение населения Тимашевского района»** на 2018-2020 годы подготовлено и размещено публикаций в печатных изданиях 58 тыс. кв. см, в эфире 300 секунд информационных сюжетов социальной направленности, 72 информации в сети «Интернет», 1320 информаций на сайте [www.timregion.ru](http://www.timregion.ru), изготовлено 300 буклетов. Организовано и проведено 26 «прямых линий» и пресконференций.

Осуществлялся контроль за техническим состоянием компьютерной и оргтехники: проведено два мониторинга технического состояния компьютерной техники и оргтехники, два мониторинга состояния защиты персональных данных в администрации муниципального образования Тимашевский район, два мониторинга специализированного программного обеспечения на предмет истечения срока их действия. Рабочие места органов местного самоуправления муниципального образования и подведомственных учреждений были обеспечены лицензионными программными продуктами в полном объеме.

За 2020 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Информационное обеспечение населения Тимашевского района» на 2018-2020 годы составила 12, степень реализации программы – 1, эффективность реализации программы – 1. Эффективность использования финансовых средств – 100 %.

В рамках программы **«Финансовая поддержка работников бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования»** на 2018-2020 годы сформированы 3 перечня дефицитных и востребованных профессий и должностей работников бюджетной сферы, который утвержден решением Совета муниципального образования Тимашевский район от 21 октября 2020 года № 17. Проведено 9 консультаций, размещено 5 публикаций в СМИ по вопросу получения финансовой поддержки работниками бюджетной сферы муниципального образования Тимашевский район, приобретающих жилье на территории Тимашевского района по программам ипотечного кредитования. С 4 финансовыми организациями (банками) заключены соглашения о сотрудничестве по реализации мероприятий по предоставлению гражданам социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита в рамках данной программы.

Оказана финансовая поддержка врачу-терапевту ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ Краснодарского края на оплату первоначального взноса при ипотечном кредитовании в сумме 415,1 тыс. рублей.

За 2020 год степень достижения плановых целевых показателей муниципальной программы составила 7,7, степень реализации программы – 0,96, эффективность реализации программы – 0,9. Эффективность использования финансовых средств – 100 %.

В рамках программы **«Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2018-2022 годы** проведены 2 социологических исследования, 4 мониторинга религиозной ситуации в Тимашевском районе, 4 заседания общественного Совета муниципального образования Тимашевский район, организованы и проведены 15 торжественных приемов главы муниципального образования Тимашевский район передовиков производства, Почетных граждан, талантливой молодежи и др. В адрес руководителей организаций направлено 800 поздравительных открыток.

Достигнуты плановые значения всех 11 целевых показателей. За 2020 год степень достижения планового целевого показателя муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в целом составила 11, эффективность реализации программы – 1,0. Эффективность использования финансовых средств – 100 %.

ВЫВОД:

1. В 2020 году муниципальные программы реализованы с высокой и средней степенью эффективности.

2. Координаторам муниципальных программ в рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году и последующие годы рекомендуется своевременно вносить изменения в действующие муниципальные программы в соответствии с нормативными документами, а также обратить особое внимание на сроки реализации основных мероприятий программы и заблаговременно готовить документацию, необходимую для заключения контрактов.

Исполняющий обязанности

начальника отдела экономики

и прогнозирования И.А. Прокопец

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы муниципального

образования Тимашевский район И.А. Скрипиль