ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от 02.09.2011  № 2065

Ведомственная целевая программа

муниципального образования Тимашевский район

«Развитие архивного дела в муниципальном образовании Тимашевский район на 2012 год»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

муниципального образования Тимашевский район

«Развитие архивного дела в муниципальном образовании Тимашевский район на 2012 год»

Наименование     Ведомственная целевая программа муниципального

Программы          образования Тимашевский район

«Развитие архивного дела в муниципальном

образовании Тимашевский район на 2012 год»

Основание для    Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ

разработки           «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Программы          Закон Краснодарского края от 6 декабря 2005 года

№ 958-КЗ «Об архивном деле в Краснодарском крае»;

Постановление главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 1 июля 2011 года № 681 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края на 2012-2013 годы»

Наименование     Администрация муниципального

субъекта                образования Тимашевский район, архивный отдел

бюджетного          муниципального образования Тимашевский

планирования      район (далее - Отдел)

Цели и задачи     Обеспечение соответствия нормативным требованиям

Программы         сохранности и безопасности архивных фондов муниципального

образования Тимашевский район;

осуществление мероприятий по укреплению

материально-технической базы архивохранилищ;

создание условий для соблюдения

нормативных требований хранения

архивных документов

Сроки и  этапы

реализации                   2012 год

Программы

Объем  и	общий объем финансирования Программы

Источники	составляет 1 млн.руб., в том числе:-

Финансирования	средства краевого бюджета- 500 тыс.руб.

Программы 	средства районного бюджета – 500 тыс.руб.

Индикаторы                 доля архивных документов, хранящихся в

целей                              нормативных условиях, от общего объёма

Программы                   хранящихся документов в Отделе;

доля архивохранилищ, оборудованных охранной

пожарной сигнализацией, соответствующей

нормативным условиям (процент);

доля архивохранилищ,

отвечающих нормативным

требованиям температурно-влажностного

режима (процент)

Ответственный            Начальник архивного отдела администрации

за реализацию              муниципального образования Тимашевский

Программы                   район Т.П.Лихонина

1.Характеристика проблемы

Программа разработана во исполнение Федеральных законов от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 13-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Закона Краснодарского края от 6 декабря 2005 года

№ 958-КЗ «Об архивном деле в Краснодарском крае» и постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 июля 2011 года № 681 «Укрепление материально - технической базы муниципальных архивов Краснодарского края на 2012-2013 годы».

Отдел  собирает, хранит документы обо всех современных политических, социально-экономических процессах, которые происходят на территории

муниципального образования Тимашевский район, и обеспечивает исполнение социально-правовых запросов граждан, учреждений и организаций.

За последние два года существенно улучшилась материально-техническая база архивохранилищ: так проведена замена окон на металлопластиковые, установлены 2 системы охранно-пожарной сигнализации, хранилища и рабочие кабинеты оборудованы 5 сплит-системами.

Парк компьютерной оргтехники увеличился на 4 единицы, что способствовало увеличению показателя обеспеченности компьютерной техники на человека. Приобретены мебель и прочие товары, что значительно улучшает условия труда работников Отдела.

Вместе с тем в Отделе имеются проблемы.

Помещения архивохранилищ располагаются в двух отдельно стоящих зданиях.

Здание по улице Красной, 100 введено в эксплуатацию в 1982 году, система отопления требует капитального ремонта, так как температура воздуха в хранилищах в зимний период достигает 10˚ С, при норме 17-19 ˚С.

Одно из хранилищ, расположенное по улице Красной, 102, требует капитального ремонта, установки принудительной вентиляции воздуха и охранно-пожарной сигнализации.

Двери в хранилищах деревянные, требуется замена на металлические, в соответствии с «Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях и Российской академии наук», утвержденными Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19.

Отдел хранит документы дореволюционного периода за 1874-1918 годы и документы советского периода с 1943 года.

По состоянию на 1 января 2011 года в Отделе хранятся 502 фонда документов в количестве 37817 единиц хранения. В 2010 году на хранение принято 1828 единиц хранения, в том числе документы органов местного самоуправления по 2007 год включительно.

В 2010 году Отделом исполнено 9927 запросов и только на 318 из них дан отрицательный ответ.

За семь месяцев 2011 года исполнено 6048 запросов.

Во втором полугодии 2011 года будут приняты на муниципальное хранение документы по личному составу предприятий, находящихся в последней стадии банкротства, предшествующей ликвидации предприятия и управленческой документации организаций – источников комплектования Отдела.

Накопленный массив документов нуждается в обеспечении сохранности, проведении комплекса мероприятий по созданию нормативных режимов и надлежащей организации хранения документов, исключающих их утрату и обеспечивающих содержание в должном физическом состоянии.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов пользователей.

Программа составлена с учетом потребностей Отдела в решении задач по обеспечению сохранности архивных документов. Включенный в Программу комплекс мероприятий направлен на решение системных вопросов развития отрасли, связанных с созданием условий для соблюдения нормативных требований хранения архивных документов, обеспечивающих сохранность и безопасность архивных фондов.

2.Цели и задачи

Основной целью Программы являются обеспечение сохранности архивных фондов и безопасности Отдела.

Реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы архивохранилищ;

создание условий по соблюдению нормативов хранения архивных документов.

Индикаторами целей Программы являются:

| № П/П | Наименование индикатора Целей Программы | Единица измерения | Значение В 2011 году | Значение В 2012 Году (БДО+ БПО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов | % | 75 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Доля архивохранилищ оборудованных охранной пожарной сигнализацией, соответствующей нормативным условиям | % | 99 | 100 |
| 3 | Доля архивохранилищ отвечающих нормативным требованиям температурно-влажностного режима | % | 95 | 100 |

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Проведение мероприятий по укреплению материально–технической базы Отдела позволит обеспечить 100-процентную пожаробезопасность архиво-хранилищ; обеспечение требований температурно-влажного режима хранения архивных документов на 80%; улучшение физического состояния архивных документов на 25%.

4.Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Тимашевский район.

Общая сумма затрат из районного бюджета составляет 500 тыс. руб. (приложение № 2).

Планируется привлечение средств краевого бюджета в сумме 500 тыс. руб.

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности реализации Программы определяется степенью достижения целей и решения задач Программы в зависимости от конечных результатов.

Программа позволит эффективно выполнять задачи, поставленные Отделом в осуществлении комплекса мероприятий по соблюдению нормативных режимов и надлежащей организации хранения документов, исключающих их утрату и обеспечивающих содержание их в должном физическом состоянии. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит добиться - создания оптимальных условий для хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Тимашевского района.

7. Описание системы управления реализацией Программы

Управление Программой проводится в соответствии с постановлением  главы муниципального образования  Тимашевский район от 27 марта 2009 года

№ 651 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Тимашевский район».

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию мероприятий Программы осуществляет архивный отдел администрации муниципального образования Тимашевский район.

Администрация муниципального образования Тимашевский район осуществляет:

организацию выполнения Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;

производит расходование средств, полученных в виде субсидий из краевого бюджета на цели, определенные в Программе, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

разработку и утверждение в случаях, установленных законодательством, проектно-сметной документации;

подготовку в установленные сроки ежеквартальных, не позднее 10 - го числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодных, не позднее 20

января года, следующего за отчетным, отчетов о расходовании субсидий,

выделенных из краевого бюджета, представление их в управление по делам архивов Краснодарского края.

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                              А.Д.Пигарев