Разработала

заместитель директора по УВР:

Морозова Надежда Николаевна

Модель реализации ФГОС СОО в МБОУ «Санкинская СОШ»

| Цели контроля | Объекты контроля | Планируемый | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | результат |  |  |
|  | 1. Организационный этап |  |  |
| Оценка нормативно- правовых условий введения ФСОС СОО | Положение о координационном совете по введению ФГОС. Локальные акты по введению ФГОС. | Приказ директора о формировании координационного совета. | Директор, заместитель директора по УВР | До 01.10. 2019 г |
| Оценка качества подготовки кадров для реализации проекта | Подготовленность кадров к разработке проектов: информированность, уровень квалификации, наличие опыта проектной деятельности и др. | Заседание координационного совета, организация работы с педагогами: круглые столы, дискуссии и др. | Директор, руководитель координационного совета | До 01.10. 2019 г |

2.  Аналитический этап

| Выявление степени соответствия процесса введения ФГОС запланированному в проектах | Сравнение предложенной ФГОС обобщенной модели образовательной системы с существующей в МБОУ «Санкинская СОШ» | Аналитические справки учителей- предметников, заместитель директора по УВР | Рабочая группа | До 01.11. 2019 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение причины возникающих отклонений. Разработка решений по коррекции возникших рисков в процессе введения ФГОС | Определение необходимых изменений в системе образовательных целей, в структуре модели выпускника 11-го класса | Сравнительные показатели модели выпускника 11-го класса в предметных, метапредметных и личностных результатах образования | Координационный совет | До 31.12. 2019 г |
|  | Определение изменений в структуре образовательного процесса (анализ учебного плана среднего общего образования) | Утверждение учебного плана среднего общего образования | Заместитель директора по УВР |  |
|  | Определение необходимых изменений в содержании ООП СОО | Анализ содержания ООП СОО, программ по учебным предметам | Руководитель координационного совета, методический совет, рабочая группа |  |
|  | Определение необходимых изменений в технологиях организации образовательного процесса | Анализ используемых педагогами образовательных технологий и методов | Методический совет |  |
|  | Определение достаточности внутренних и внешних возможностей (материально- технических, временных, кадровых и др.) для обеспечения соответствия модернизированной образовательной системы требованиям ФГОС | Анализ требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации ООП СОО | Директор, руководитель координационного совета |  |
|  | 3. Проектный этап |  |  |
| Разработка проекта модернизированной системы среднего общего образования | Конкретизация образовательной модели среднего общего образования, представленной в ФГОС, применительно к МБОУ «Санкинская СОШ» | Образовательная модель среднего общего образования в МБОУ «Санкинская СОШ», соответствующая ФГОС и включающая: - состав образовательных программ, подлежащих разработке и освоению; - состав новых образовательных технологий; - перечни конкретных видов ресурсов, подлежащих приобретению; - перечень форм повышения квалификации педагогических кадров; - перечень новых методов контроля; - перечень новых механизмов контроля | Директор, руководитель координационного совета, методический совет, рабочая группа | До 20.04. 2020 г |
| Выявление соответствия запланированных сроков и качества введения ФГОС проектным. Корректировка процесса реализации проектов введения ФГОС | Осуществление запланированных изменений в программах учебных предметов, в технологиях обучения, в содержании и технологиях воспитательной работы. Материально- техническое оснащение кабинетов. Готовность кадровых ресурсов. Система методической поддержки учителей | Утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности. Повышение квалификации педагогов. Организация сетевого взаимодействия с методическими службами, с ИРО. | Директор, заместитель директора по УВР, методический совет | До 01.06. 2020 г |
| Мониторинг степени готовности к переходу на ФГОС | Реализация изменений в программах учебных предметов и в технологиях обучения, в содержании и технологиях воспитательной работы. Изменения материально- технического оснащения кабинетов. Развитие и совершенствование кадровых ресурсов | Собеседование с педагогами, изучение документации | Директор, заместитель директора по УВР | До 01.08. 2020 г |
|  | 4. Реализационный этап |  |  |
| Определение степени реализации целей введения ФГОС; корректировка дальнейшей работы | Реализация предметных, метапредметных, личностных целей обучающихся | Мониторинг предметных, метапредметных, личностных целей обучающихся | Директор, заместитель директора по УВР | До 20.08. 2020 г |
| 5. Коррекционный этап |
| Создание системы организационных механизмов управления реализацией проекта, способной контролировать соответствие фактического хода работ запланированному и вырабатывать решения по корректировке в случае возникновения несоответствия между ними | Организационный механизм контроля хода разработки и реализации системы единичных проектов; организационный механизм анализа состояния работ по комплексному проекту; организационный механизм выработки решений по корректировке планов | Контроль результатов проекта, корректировка планов | Руководитель координационного совета | До 20.08. 2020 г |