Утверждаю:

заведующий МБДОУ

«ЦРР – д/с № 3»

Н.Г.Крынина

**План-график мероприятий («дорожная карта»)**

**по реализации образования воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта**

**в МБДОУ «ЦРР – д/с № 3»**

**Цель:** создание условий (организационно-управленческих и научно-методических, материально-технических) для обучения и воспитания детей с с расстройством функций организма (зрения, слуха) в МБДОУ «ЦРР – д/с № 3»

**Задачи:**

* Обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее слуха, зрения);
* Создание системы ранней диагностики и выявления детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) для обеспечения своевременной коррекционной помощи и выстраивания индивидуального образовательного маршрута ребенка;
* Разработка нормативно-правовых, регламентирующих сотрудничество с ПМПК, обеспечивающими методическое сопровождение и коррекционную помощь участникам образовательной деятельности.

**Ожидаемые результаты реализации настоящего плана-графика:**

* Создание вариативных условий для реализации права на образование детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) с учетом их психофизических особенностей.

План-график мероприятий («Дорожная карта») по организации обучения детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с ФГОС ДО осуществляется по следующим направлениям:

* Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации качественного и доступного образования детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с ФГОС ДО.
* Финансово-экономическое обеспечение реализации качественного и доступного образования детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с ФГОС ДО.
* Организационное обеспечение качественного и доступного образования детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
* Кадровое обеспечение реализации качественного и доступного образования детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
* Информационное обеспечение реализации качественного и доступного образования детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с ФГОС ДО
* Материально-техническое обеспечение реализация качественного и доступного образования детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с ФГОС ДО.

**Функциональные обязанности администрации:**

1. Определение цели и задач реализации ФГОС ДО для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха).
2. Создание рабочей группы по реализации ФГОС ДО для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха).
3. Составление «дорожной карты» реализации ФГОС ДОдля детей с расстройством функций организма (зрения, слуха).
4. Информирование педагогической и родительской общественности о работе МБДОУ по реализации ФГОС ДОдля детей с расстройством функций организма (зрения, слуха).
5. Формирование нормативно-правовой базы (работа с детьми с расстройством функций организма (зрения, слуха)).
6. Методическое сопровождение педагогов при написании адаптированных образовательных рабочих программы для детей расстройством функций организма (зрения, слуха) с в соответствии с требованиями Стандарта.
7. Работа по изменению инфраструктуры МБДОУ.
8. Корректировка работы.
9. Анализ результатов реализации ФГОС ДО для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха)

**Функциональные обязанности  педагога МБДОУ:**

1. Участие в написании адаптированной образовательной рабочей программы для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с ФГОС ДО;
2. Адаптация  рабочих программ  педагогов, работающих с детьми с расстройством функций организма (зрения, слуха);
3. Педагогическая диагностика результатов освоения программы детьми с ;
4. расстройством функций организма (зрения, слуха)
5. Корректирование работы;
6. Анализ результатов коррекционной работы.

**Форма представления результатов:**

 отчет о  работе по реализации ФГОС ДО для детей расстройством функций организма (зрения, слуха).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Сроки****реализации** | **Ответственные****исполнители** | **Ожидаемый результат** |
| **1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС** расстройством функций организма (зрения, слуха) |
| 1.1. | Организация и проведениеинструктивно-методическихсовещаний с педагогамипо вопросам реализации ФГОС для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха)  |  По ГП | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина | Проведение совещаний, заседаний о методических рекомендациях Минобрнауки России, по вопросам введения и реализации ФГОС для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) |
| 1.2 | Наличие решения педагогического совета о реализации в МБДОУ ФГОС для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) | Август 2019 | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина | Протокол педагогического совета |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») по обеспечению реализации образования воспитанников с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Август-сентябрь 2019 | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина | План-график («дорожная карта»)  |
| 1.4. | Разработка нормативныхправовых актов, обеспечивающихреализацию образования воспитанников с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с требованиями ФГОС ДО  | В течение всего периода, по мере выхода нормативных актов | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина | Приведение локальных актов, должностных инструкций работников МБДОУ  в соответствие с требованиями ФГОС  |
| 1.5. | Проведение мониторингаготовности ДОУ организации креализацииФГОС для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение) | В течение года | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина | План мероприятий (Дорожная карта) |
| 1.6. | Разработка и утверждениеадаптированныхрабочих программ для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха),коррекционных индивидуальныхмаршрутов в МБДОУ  с учётомметодических рекомендацийМинобрнауки России | Август-сентябрь 2019 | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина Педагоги МБДОУ | Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программывоспитанников  с расстройством функций организма (зрения, слуха)Наличие рабочих  индивидуальных , коррекционных программ воспитанников  с ОВЗ, в соответствии с требованиями ФГОС  |
| 1.7. | Мониторинг условий готовности ДОУ к реализации обучения и воспитания детей с расстройством функций организма (зрения, слуха)   | В течение года | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина | Проведение мониторинга на уровне МБДОУ подготовка  аналитических материалов, определение перспективных направлений развития ОО, корректировка планамероприятий по работе с детьми с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.8. | Создание рабочей группы повопросам обеспечениямероприятий по реализации ФГОС для детей с  расстройством функций организма (зрения, слуха) | Сентябрь 2019 | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина | Приказ о создании рабочей группы в МБДОУ  по обеспечению реализацииобразования воспитанников с ОВЗв соответствии с требованиями ФГОС ДО (Приказ № 106/2 от 30.09.2015) |
| 1.9 | Ведение мониторинга системыобразования детей сограниченными возможностямиздоровья (в соответствии сприказом Минобрнауки России от15.01.2014 № 14) | Ежегодно | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина Педагог-психолог | Проведение мониторинга на уровне МБДОУ Анализ материалов мониторинга  |
| 1.10 | Информирование родителей повопросам обучения ребенка с расстройством функций организма (зрения, слуха) вусловиях ФГОС, вовлечение их вобразовательную деятельность | В течениегода | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина Воспитатели | Собрания, методические материалы  |
|   | **2. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС** расстройством функций организма (зрения, слуха) |
| 2.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с ФГОС ДО: корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ДО | В течениегода | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина | Бюджетная сметаПлан-мероприятий Дорожная карта |
| 2.2. | Корректировка и выполнение муниципального задания  МБДОУ с учетом необходимости  обеспеченияреализации  прав  граждан наполучение  общедоступного ибесплатного общего образования в соответствии с ФГОС ДО | В течение всего периода | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина | Эффективное планирование  и расходование средств областного и  муниципального бюджетов  |
|   | **3. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО для детей с** расстройством функций организма (зрения, слуха) |
| 3.1. | Создание рабочей  группы по вопросам реализации ФГОС ДОдля детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) | Сентябрь 2019 | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина | Приказ № 306/2 от 30.09.2019 |
|   | **4. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС** расстройством функций организма (зрения, слуха) |
| 4.1. | Обеспечение  поэтапногоповышения  квалификациируководящихся и педагогическихработников общеобразовательныхорганизаций  по  вопросамреализации ФГОС для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха)  |  2019-2020 | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Мониторинг потребности педагогических работников МБДОУ  в  повышении  квалификации  руководящих ипедагогических работников, |
| 4..2. | Разработка  плана-графикаповышения  квалификациипедагогических и руководящихработников ОО по вопросамреализации ФГОС ДО для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха)  |  Сентябрь 2019 | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих  работников  МБДОУ  по вопросам реализации ФГОС для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) |
| 4.3. | Участие руководящих ипедагогических  работников  вкурсах повышения квалификации,обучающих мероприятиях  повопросам организации обучения и воспитания детей с расстройством функций организма (зрения, слуха)в соответствии с требованиями ФГОС ДО.Освоение и использование опыта по реализации ФГОС ДО для детей расстройством функций организма (зрения, слуха). | В течение года | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС по организации образования детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в ДОУ  |
| 4.4. | Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы,круглые столы, совещания) повопросам организации обучения и воспитания детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с ФГОС ДО   | В течение года | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых ДОУ |
|   | **5.Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО для детей с** расстройством функций организма (зрения, слуха) |
| 5.1. | Проведение  конференций,семинаров, педагогических чтенийпо  вопросам  организации обучения детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии со Стандартом  | 2019-2020 | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Участие педагогов  в работе конференций,семинаров, педагогических чтений по  вопросам   организации обучения детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с требованиями Стандарта |
| 5.2 | Проведение педагогических  советов, методических объединений и  других мероприятий в МБДОУ  по вопросам организации обучения детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с требованиями Стандарта  | В течение 2019-2020 | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Участие руководящих и педагогических работников МБДОУ в районных , областных мероприятиях по вопросам организации обучения и воспитания детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 5.3. | Размещение на сайте МБДОУинформационных материалов о работе с детьми с расстройством функций организма (зрения, слуха) в ДОУ  | Постоянно | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Публикации на сайте  |
| 5.4 | Информационно-консультационная поддержка педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) |  2019-2020 | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Участие педагогических работников в мероприятиях ДОУ, проведение  родительских собраний. |
| 5,5, | Обеспечение информационнойоткрытости МБДОУ по вопросам организации обучения для детей с расстройством функций организма (зрения, слуха) в соответствии с требованиями ФГОС ДО  | Постоянно | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Организация публичной отчетности, самообследования |
|   | **6.Материально-техническое сопровождение** **для обеспечения реализации ФГОС** расстройством функций организма (зрения, слуха)  |
| 6.1. | Приведение материально-технической базы МБДОУ к нормативным требованиям ФГОС для расстройством функций организма (зрения, слуха) и создание доступной среды. | 2019-2020 | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Улучшение материально–технической базы МБДОУ |
| 6.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО, адаптированных программ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Постоянно | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Соблюдение санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда работников образовательного учреждения |
| 6.3. | Обеспечение доступа педагогам,   к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно | ЗаведующийМБДОУ «ЦРР – д/с № 3»Н.Г.Крынина Старший воспитатель Пипенко Л.В. | Обеспечение педагогов, электронными образовательными ресурсами |